Перечень внесенных изменений по закупке №3200/2.15-498 «Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №3 Кондопожской ГЭС»

В техническом задании:

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август  2013 г.

Начало работ по капитальному ремонту                                                   01 августа  2013 года

Окончание работ по капитальному ремонту                                            25 декабря 2013 года

Пусконаладочные испытания при пуске и под нагрузкой:                26-31 декабря 2013 года

Финансирование по кварталам:

3-4 квартал –  4 733 000 руб. без учета НДС, 3кв.- 1 050 000 руб., 4кв. -3 683 000 руб.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Капитальному ремонту гидроагрегата № 3  Кондопожской ГЭС                 Каскад Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Типовой ремонт.  срок ремонта с 01.08.2013г. по 31.12.2013г., календарных суток – 152»

- Сверхтиповые объёмы работ.  срок ремонта с 01.08.2013г. по 31.12.2013г., календарных суток – 152»

Специальные требования:

- В связи с одновременным производством работ по реконструкции и капитальному ремонту гидроагрегата, подрядчик должен согласовать график производства работ с исполнителем работ по реконструкции гидроагрегата и предоставить его заказчику.

В Договоре:

5.1.1. Начало Работ: _____августа 2013 г.

Начало работ по капитальному ремонту                                                   01 августа  2013 года

Окончание работ по капитальному ремонту                                            25 декабря 2013 года

Пусконаладочные испытания при пуске и под нагрузкой:                26-31 декабря 2013 года

Директор КСГЭС							Е.В. Лопатин