## Смета 1
Приложение № 2
к доп. соглашению № 1
от "___" __________2011г.
к договору № 11-178П/36715
от "29" апреля 2011г.
Смета № 1 Расширенный ТР паротурбинной установки типа Т-100-130 ст.№ 3
Основание:
№ п/п | Наименование работ | Обоснование (№ позиции) | Един.изм. | Кол-во | Средний разряд | Трудоемкость, чел.час | Стоимость нормо-часа, руб./час | Стоимость работ, руб.
Раздел 1.Работы по трудоемкости
1 | Вскрытие ЦВД | БЦ2-01010110-01 | шт | 1 | 3.4 | 233.9 | 287 | 67129.3
2 | Разборка проточной части высокого давления | БЦ2-01010303-01 | комп. | 1 | 3.5 | 262.3 | 290 | 76067
3 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб 1 группа сложности | БЦ2-01020110-01 | комп. | 1 | 3 | 88.8 | 273 | 24242.4
4 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием двухрядных регулирующих ступеней | БЦ2-01060501-03 | ротор | 1 | 3.5 | 999.5 | 290 | 289855
5 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью свыше 100 МВт | БЦ2-01110504-01 | комп. | 1 | 3.5 | 21.4 | 290 | 6206
6 | Перецентровка центробежного насоса | БЦ2-01100402-01 | насос | 1 | 4 | 49.6 | 308 | 15276.8
7 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) | БЦ2-01130102-02 | маслосист. | 1 | 3.5 | 162.2 | 290 | 47038
8 | Ремонт без снятия полумуфты | БЦ2-01100303-01 | п/муфта | 2 | 3.5 | 66 | 290 | 38280
9 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата | БЦ2-01100103-01 | валопровод | 1 | 3.5 | 514.7 | 290 | 149263
10 | Контрольная сборка ЦВД | БЦ2-01080104-03 | цилиндр | 1 | 3.4 | 273.1 | 287 | 78379.7
11 | Сборка и закрытие ЦВД | БЦ2-01080404-03 | цилиндр | 1 | 3.4 | 604.3 | 287 | 173434.1
12 | Маятниковая проверка РВД или ротора подвозбудителя | БЦ2-01010701-01 | проверка | 1 | 4 | 11.9 | 308 | 3665.2
13 | Проверка разбега роторов в упорном подшипнике (без вскрытия цилиндров) | БЦ2-01010501-01 | проверка | 1 | 4 | 39.5 | 308 | 12166
14 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышек подшипников турбоагрегата (без разборки турбины) | БЦ2-01091501-04 | т/а | 1 | 3.5 | 194.4 | 290 | 56376
15 | Измерение реакции опор корпуса цилиндра турбин | БЦ2-01072301-01 | пара опор | 1 | 4 | 94.9 | 308 | 29229.2
16 | Ремонт подогревателя низкого давления с трубной системой | БЦ2-02010105-01 | шт | 1 | 3.8 | 104.8 | 301 | 31544.8
17 | Термическая обработка стыков ТГ-3 Ø 273х36 | БЦ1-05040401-02 | шт | 12 | 4 | 11.5 | 308 | 42504
18 | Термическая обработка стыков ТГ-3 Ø 133х20 | БЦ1-05040401-02 | шт | 8 | 4 | 8.6 | 308 | 21190.4
19 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек | БЦ22-02020102-01 | анализ | 20 | 5 | 1.4 | 352 | 9856
| Итого по трудоемкости | [6 empty] | 1171702.9
| Итого по трудоемкости с к=1,0 | [6 empty] | 1171702.9
| Итого по трудоемкости с к=1,022 | [6 empty] | 1197480.36
| Итого по разделу 1 | [6 empty] | 1197480.36
Раздел 2. Работы по МНВ
1 | Ремонт маслосистемы смазки | МНВ | маслосист. | 1 | 5 | 120.03 | 352 | 42250.56
2 | Разборка. Притирка сопрягаемых поверхостей.Ремонт крепежа. Сборка. | МНВ | клапан | 4 | 5 | 73 | 352 | 102784
3 | Разборка. Снятие. Зачистка сопрягаемых поверхностей. Ремонт крепежа. Сборка. | МНВ | КРУ | 1 | 5 | 67 | 352 | 23584
4 | Входной контроль комплекта регулирующей 1 ступени (п.2.4 РД 153-34.1-17.462-00), (102 шт) и замковых (4 шт) лопаток регулирующей 1 ступени. Расконсервация, замер геометрии на соответствие чертежу. | МНВ | шт | 106 | 5 | 0.61 | 352 | 22760.32
5 | Изготовление шаблона для проверки геометрии хвостовой (базовой) части рабочей лопатки 1 ступени | МНВ | комп. | 1 | 5 | 24.6 | 352 | 8659.2
6 | Входной контрольпружин (50 шт х 2) и заклепочного материала д. 20мм (3шт х2). Расконсервация, замер (106 шт) | МНВ | комп. | 2 | 5 | 4 | 352 | 2816
7 | Восстановление форм отверстий под установку заклепок, калибровка паза в диске под установку хвостика лопатки | МНВ | комп. | 2 | 5 | 29.5 | 352 | 20768
8 | Изготовление шаблона для проверки корневой части лопатки при проточке | МНВ | комп. | 1 | 5 | 73.8 | 352 | 25977.6
9 | Консервация ротора (шеек и п/муфт) при транспортировке и обратно | МНВ | комп. | 2 | 5 | 18 | 352 | 12672
10 | Укладка и раскрепление ротора на транспортной подставке | МНВ | комп. | 1 | 5 | 16 | 352 | 5632
11 | Изготовление приспособления для удаления заклепок замковых лопаток данной ступени | МНВ | комп. | 1 | 5 | 18 | 352 | 6336
12 | Изготовление заклепок замковых лопаток (черновая и чистовая обработка) | МНВ | комп. | 2 | 5 | 16 | 352 | 11264
13 | Выполнение работ по результатам дефектации | тех.задание п. 7 | ч/час | 1 | 5 | 500 | 352 | 176000
| Итого по МНВ | [6 empty] | 461503.68
| Итого по трудоемкости с к=1,0 | [6 empty] | 461503.68
| Итого по трудоемкости с к=1,022 | [6 empty] | 471656.76
| Итого по разделу 2 | [6 empty] | 471656.76
Раздел 3. Работы по ОРГРЭС. Обследование, наладка ОПС трубопроводов ТГ-3
1 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы ТГ-3 группа оборудования 1 к=0,8 | т. 4 п.12.1.02 | тр-д | 2 |  |  | 758385 | 1213416
2 | Выполнение поверочного расчета на прочность главного паропровода ТГ-3 группа оборудования 2 (89395*1,15*1,5=154206,38 154206,38*0,9=138785,74) к-1,15 с учетом машинного времени для проведения расчетов к-1,5- при проведении расчетов с оценкой усилий, передаваемых от паропровода на лапы турбины к-0,9- для второй и каждой последующей нитки | т. 4 п. 12.2.13 | тр-д | 2 |  |  |  | 292992.12
| Итого по ОРГРЭС | [6 empty] | 1506408.12
| Итого по ОРГРЭС с к=0,23 | [6 empty] | 346473.87
| Итого по разделу 3 | [6 empty] | 346473.87
Раздел 3. Работы субподрядчика
1 | Проточка бандажа рабочих лопаток | услуги субподрядчика | [5 empty] | 150000
2 | Динамическая балансировка РВД турбоагрегата на станке, масса ротора 3-5 тонн | БЦ2-01150901-04 | ротор | 1 | 4.5 | 171.1 | 330 | 56463
3 | Настройка балансировочного станка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При выполнении работ по сборке (разборке) балансировочного станка, центровке электродвигателя с балансируемым ротором, изготовлению и установке балансировочных грузов ОЗП=0,53 | БЦ2-01150901-04 | ротор | 1 | 3.5 | 90.68 | 290 | 26297.2
4 | Перезаливка (подготовка вкладышей, подготовка приспособлений для перезаливки, перезаливка, подготовка вкладышей после перезаливки к мех.обработке), проточка вкладышей балансировочного станка для подгонки под типоразмер шеек ротора. | МНВ | вклад. | 2 | 5 | 72 | 352 | 50688
5 | Шабровка (шабером) хвостовой (базовой) части лопаток р. Ступени для прилегания базовой поверхности 100%. Проверка по "краске" (104 шт-30,8дм2): хвостовик 1 лопатки -0,3дм2, толщина снимаемоо слоя металла до 0,1 мм) | МНВ | комп. | 1 | 5 | 70.56 | 352 | 24837.12
6 | Прокладка электрокабеля по временной схеме от установки до электрощита и снятие электрокабеля после выполнения работы | МНВ | п.м | 45 | 4 | 0.42 | 308 | 5821.2
| Итого | [6 empty] | 314106.52
| Итого с к=1,0 | [6 empty] | 314106.52
| Итого с к=1,022 п.п. 2,3,4,5 | [6 empty] | 161767.6
| Итого по разделу 3 | [6 empty] | 475874.12
Раздел 4. Машины и механизмы
1 | Автомобили бортовые до 10 т 6 смен *8 ч. | ССЦ-11 400003 | маш.ч | 48 |  |  | 760.88 | 36522.24
2 | В том числе зарплата машинистов | [5 empty] | 165.89 | 7962.72
3 | Итого | [6 empty] | 36522.24
4 | Накладные расходы | [5 empty] | 1 | 7962.72
5 | Сметная прибыль | [5 empty] | 0.6 | 4777.632
6 | Итого по разделу 4 | [6 empty] | 49262.592
Раздел 5. Материалы Подрядчика
| Провод МГ 1х240 для п.п. 17,18,19 ТЗР 3,5% (980*1,035=1014,3) | Цена поставщика | м | 22 |  |  | 1014.3 | 22314.6
| Шнур кремнеземнистый для п.п. 17,18,19 ТЗР 5% (120*1,05=126) | Цена поставщика | м | 30 |  |  | 126 | 3780
| Стеклоткань для п.п. 17,18,19 ТЗР 5% (300*1,05=315) | Цена поставщика | м | 30 |  |  | 315 | 9450
| Итого по разделу 5 | [6 empty] | 35544.6
59 | Итого по смете : | [6 empty] | 2576292.302
60 | НДС 18% | [6 empty] | 463732.61
61 | Итого по смете с НДС: | [6 empty] | 3040024.912
Начальник ОППР С.Н. Елизенцев

## Смета 2(28)
СМЕТА № 2
Расширенный текущий ремонт паротурбинной установки типа Т-100-130 ст.№ 3 Выборгской ТЭЦ
Обоснование: "Трудоемкость к "Базовым ценам на работы по ремонту…"ч. 1,3, 13. Доп. (ДИЗ) № 1, 5, ССЦ 11/2012
№ п/п |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  |  | Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | К-во | [5 empty] | Ср. разряд |  |  |  | Трудоемкость чел.ч | [5 empty] | Стоимость нормо-часа руб. час | [6 empty] | Общая стоимость
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 9
Раздел № 1 Работы по справочнику "Трудоемкость к базовым ценам"
Т=510 гр.С, Ру-13,73МПа
1 |  | БЦ-1.05030107-13 |  |  |  |  | Замена гибов трубопроводов с кольцами диам.273х36мм ст.15Х1М1Ф. При длине гиба свыше 3 до 6 м |  | 1 т |  |  | 7.851 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 91.8 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 221982.3144
|  | (0) |  |  |  |  | V=7,849+0,002
2 |  | БЦ-1.05020107-08 |  |  |  |  | Замена прямых участков трубопроводов диам.273х36мм ст.15Х1М1Ф. При длине участка свыше 3 до 6м |  | 1 т |  |  | 1.8 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 63 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 34927.2
(0)
3 |  | БЦ-1.26011209-03 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Снятие и установка существующих донышек коллектора диам.273х36мм ст.15Х1М1Ф. для продувки |  | 1 шт. |  |  | 4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 26.8 | [5 empty] | 297 | [6 empty] | 31838.4
(0)
4 |  | БЦ-1.03020202-01 |  |  |  |  | Вырезка отверстия в стенке, толщина стенки 36 мм. При диаметре отверстия 20мм. |  | 1 шт. |  |  | 5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 12.8 | [5 empty] | 294 | [6 empty] | 18816
(0)
5 |  | БЦ-1.03020207-01 |  |  |  |  | Установка штуцеров (бобышек). Толщина стенки до 6 мм. При диаметре штуцера 20 мм. |  | 1 шт. |  |  | 5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 0.623 | [5 empty] | 297 | [6 empty] | 925.155
|  | (0) ч.01 |  |  |  |  | ТЗТ=0,89*0,7
6 |  | БЦ-1.05040137-01 ДИЗ№5 |  |  |  |  | Снятие и установка пружинной подвески трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение. Диаметр труб 273 мм. На одной тяге с 1-ой пружиной. |  | 1 шт. |  |  | 4 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 287 | [6 empty] | 9987.6
(0)
7 |  | БЦ-1.05030104-07 |  |  |  |  | Замена отводов трубопроводов диам. 133х20 мм ст.15Х1М1Ф. При длине гиба свыше 1,5 до 3 м |  | 1 т |  |  | 0.37 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 249.8 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 28467.208
(0)
8 |  | БЦ-1.05020101-01 |  |  |  |  | Замена прямых участков трубопровода ф16х2,5мм ст.12Х1МФ. При длине участка до 3 м |  | 1 т |  |  | 0.007 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 302.9 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 653.0524
(0)
9 |  | БЦ-1.05020101-01 |  |  |  |  | Замена прямых участков трубопровода ф28х4,5мм ст.12Х1МФ. При длине участка до 3 м |  | 1 т |  |  | 0.078 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 302.9 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 7276.8696
(0)
10 |  | БЦ-1.05041501-01 ДИЗ№5 |  |  |  |  | Замена тройника 20х10мм ст.12Х1МФ. |  | 1 шт. |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 4158
(0)
11 |  | БЦ-3.01030102-03 |  |  |  |  | Снятие вентиля Ду10 Ру140 приварного |  | 1 шт. |  |  | 3 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 0.71 | [5 empty] | 280 | [6 empty] | 596.4
(0)
12 |  | БЦ-3.01030102-04 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Установка вентиля Ду10 Ру140 приварного |  | 1 шт. |  |  | 3 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | 301 | [6 empty] | 3250.8
(0)
13 |  | БЦ-3.01030103-03 |  |  |  |  | Снятие вентиля Ду20 Ру140 приварного |  | 1 шт. |  |  | 6 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 280 | [6 empty] | 1848
|  | (0) |  |  |  |  | V=3+3
14 |  | БЦ-3.01030103-04 |  |  |  |  | Установка вентиля Ду20 Ру140 приварного |  | 1 шт. |  |  | 6 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.9 | [5 empty] | 301 | [6 empty] | 10655.4
|  | (0) |  |  |  |  | V=3+3
15 |  | БЦ-1.05020101-01 |  |  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ду20х8мм. При длине участка до 3 м |  | 1 т |  |  | 0.001 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 302.9 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 93.2932
(0)
16 |  | БЦ-1.05040301-01 |  |  |  |  | Предварительный подогрев сварных швов: трубопроводов диам 133х20 мм-8 ст |  | 1 м. шва |  |  | 3.34 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 2263.184
(0)
17 |  | БЦ-1.05040301-02 |  |  |  |  | Предварительный подогрев сварных швов: трубопроводов диам, 273х36 мм-12 ст. |  | 1 м. шва |  |  | 10.29 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 10458.756
(0)
18 |  | БЦ-1.08030401-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Изготовление направляющих для термообработки сварных стыков. |  | 1 т |  |  | 0.0066 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 130.9 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 250.5426
(0)
19 |  | 204-0002 |  |  |  |  | Сталь круглая диам.8 мм |  | т |  |  | 0.006 | [15 empty] | 36238.5 | [6 empty] | 217.431
20 |  | 101-9928 |  |  |  |  | Шайбы диам. 8 мм (125 шт) |  | кг |  |  | 0.55 | [15 empty] | 83.69 | [6 empty] | 46.0295
21 |  | БЦ-1.08030201-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Установка и снятие временных направляющих м/конструкций для проведения термообработки сварных швов, масса элемента до 0,02 |  | 1 т |  |  | 0.0066 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 165.04 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 315.8866
|  | (0) ч.01,р.08,п.2 |  |  |  |  | ТЗТ=206,3*0,8
22 |  | БЦ-1.08030401-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Изготовление сварных металлоконструкций для замены пароперепускных труб согласно ППР (4 к-та и 2 к-та) |  | 1 т |  |  | 1.022 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 130.9 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 38796.142
|  | (0) |  |  |  |  | V=0,2314*4+0,0483*2
23 |  | 101-9410-004 |  |  |  |  | Швеллеры № 16 |  | т |  |  | 0.976 | [15 empty] | 24648.27 | [6 empty] | 24056.7115
V=0,2198*4+0,0483*2
24 |  | 101-9390-017 |  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная 63х63 мм |  | т |  |  | 0.046 | [15 empty] | 24178.06 | [6 empty] | 1112.1908
V=0,0116*4
25 |  | БЦ-1.08030401-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Изготовление сварных металлоконструкций консоли для подвески тали согласно ППР (4 к-та) |  | 1 т |  |  | 0.278 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 130.9 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 10553.158
|  | (0) |  |  |  |  | V=0,0694*4
26 |  | 101-9410-008 |  |  |  |  | Швеллеры № 20 |  | т |  |  | 0.258 | [15 empty] | 26098.56 | [6 empty] | 6733.4285
V=0,0646*4
27 |  | 204-0006 |  |  |  |  | Круг диам.16мм |  | т |  |  | 0.013 | [15 empty] | 34460.44 | [6 empty] | 447.9857
V=0,0032*4
28 |  | 101-1733 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная 10мм |  | т |  |  | 0.003 | [15 empty] | 22048.19 | [6 empty] | 66.1446
V=0,0008*4
29 |  | 101-0124 |  |  |  |  | Гайки 16мм |  | т |  |  | 0.004 | [15 empty] | 88387.09 | [6 empty] | 353.5484
30 |  | БЦ-1.08030401-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Изготовление сварных металлоконструкций катушки для перемещения труб согласно ППР (4 к-та) |  | 1 т |  |  | 0.418 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 130.9 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 15867.698
|  | (0) |  |  |  |  | V=0,1045*4
31 |  | 103-0236 |  |  |  |  | Трубы электросварные диам. 630х 8 мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | м |  |  | 0.4 | [15 empty] | 1275.04 | [6 empty] | 510.016
Цед=6375,2*0,2
32 |  | 103-0445 |  |  |  |  | Трубы бесш. диам.133х 10мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | м |  |  | 2 | [15 empty] | 242.07 | [6 empty] | 484.14
Цед=1210,34*0,2
33 |  | 101-1733 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная 10мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 0.308 | [15 empty] | 4409.64 | [6 empty] | 1358.1691
V=0,077*4; Цед=22048,19*0,2
34 |  | БЦ-1.08030401-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Изготовление сварных элементов металлоконструкций (временная монтажно-защитная площадка) согласно ППР |  | 1 т |  |  | 3.3678 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 130.9 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 127845.0558
(0)
35 |  | 101-9410-004 |  |  |  |  | Швеллеры № 16 (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 0.6079 | [15 empty] | 4929.65 | [6 empty] | 2996.7342
Цед=24648,27*0,2
36 |  | 101-9410-003 |  |  |  |  | Швеллеры № 10 (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 1.1271 | [15 empty] | 4872.03 | [6 empty] | 5491.265
Цед=24360,14*0,2
37 |  | 101-9350-061 |  |  |  |  | Прокат горячекатаный ромб. рифления толщиной 5 мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 1.413 | [15 empty] | 4764.3 | [6 empty] | 6731.9559
Цед=23821,5*0,2
38 |  | 204-0007 |  |  |  |  | Круг диам.20мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 0.1727 | [15 empty] | 6797.06 | [6 empty] | 1173.8523
Цед=33985,3*0,2
39 |  | 101-9350-041 |  |  |  |  | Сталь листовая 2,5 мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 0.0471 | [15 empty] | 5168.41 | [6 empty] | 243.4321
Цед=25842,05*0,2
40 |  | БЦ-1.08030205-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Установка и снятие элементов временных металлоконструкций (временная монтажно-защитная площадка), масса элемента свыше 0,15 |  | 1 т |  |  | 1.413 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 49.04 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 20095.1208
|  | (0) ч.01,р.08,п.2 |  |  |  |  | ТЗТ=61,3*0,8
41 |  | БЦ-1.08030203-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Установка и снятие элементов временных металлоконструкций (временная монтажно-защитная площадка), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 |  | 1 т |  |  | 0.9062 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 72.64 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 19089.6467
|  | (0) ч.01,р.08,п.2 |  |  |  |  | ТЗТ=90,8*0,8
42 |  | БЦ-1.08030202-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Установка и снятие элементов временных металлоконструкций (временная монтажно-защитная площадка), масса элемента свыше 0,02 до 0,05 |  | 1 т |  |  | 1.0486 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 115.12 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 35007.3013
|  | (0) ч.01,р.08,п.2 |  |  |  |  | ТЗТ=143,9*0,8
43 |  | БЦ-1.08030401-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Изготовление сварных элементов металлоконструкций (временная лестница) согласно ППР |  | 1 т |  |  | 0.1214 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 130.9 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 4608.4654
(0)
44 |  | 101-9410-004 |  |  |  |  | Швеллеры № 16 (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 0.0568 | [15 empty] | 4929.65 | [6 empty] | 280.0041
Цед=24648,27*0,2
45 |  | 101-9390-022 |  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 0.0352 | [15 empty] | 4794.55 | [6 empty] | 168.7682
Цед=23972,76*0,2
46 |  | 204-0007 |  |  |  |  | Круг диам.20мм (с учетом оборачиваемости 20%) |  | т |  |  | 0.0294 | [15 empty] | 6797.06 | [6 empty] | 199.8336
Цед=33985,3*0,2
47 |  | БЦ-1.08030202-01 ДИЗ№1 |  |  |  |  | Установка и снятие элементов временных металлоконструкций (временная лестница), масса элемента свыше 0,02 до 0,05 |  | 1 т |  |  | 0.1214 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 115.12 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 4052.9147
|  | (0) ч.01,р.08,п.2 |  |  |  |  | ТЗТ=143,9*0,8
48 |  | БЦ-1.26010301-01 |  |  |  |  | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" |  | 1 т |  |  | 5.2737 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 261 | [6 empty] | 3165.8021
(0)
49 |  | БЦ-1.26010201-01 |  |  |  |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | 1 т |  |  | 3.5 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 33.8 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 36436.4
(0)
50 |  | БЦ-1.26011001-03 |  |  |  |  | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях, высота свыше 6 до 10 м |  | 1 м2 |  |  | 60 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 273 | [6 empty] | 29484
(0)
51 |  | 102-0056 |  |  |  |  | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | м3 |  |  | 2.4 | [15 empty] | 6686.41 | [6 empty] | 16047.384
52 |  | БЦ-1.05041001-01 |  |  |  |  | Зачистка металла для контроля в соответствии с утвержденным планом контроля металла на 2013г |  | 1 дм2 |  |  | 300 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 301 | [6 empty] | 9030
(0)
Входной контроль материалов.
53 |  | БЦ-1.05041001-01 |  |  |  |  | Зачистка металла до металлического блеска для контроля металла для проведения исследований (стил, УЗК и твердости металла). |  | 1 дм2 |  |  | 1200 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 301 | [6 empty] | 36120
(0)
[7 empty] | ИТОГО: | [27 empty] | 847634.791
Наименование и значение множителей | [26 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Итого | [26 empty] | 0 | [6 empty] | 847634.791
Вредные условия труда | [13 empty] | 934780*0,033 | [12 empty] | 0.033 | [6 empty] | 27971.9481
Итого | [26 empty] | 0 | [6 empty] | 875606.7391
Индексация цен (Приказ № 139 от 28.08.2012 прил.3 п.9) | [13 empty] | 965628 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 875606.7391
Итого по неучтенным материалам | [26 empty] | 0 | [6 empty] | 68718
Итого по разделу 1 с основными материалами | [26 empty] | 0 | [6 empty] | 944324.7391
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат | [6 empty] | ед. изм. | [5 empty] | Количество | [7 empty] | Стоимость на единицу, руб | [6 empty] | Общая стоимость, руб.
Раздел № 2 Работа по местным нормам времени
1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 7
1 | МНВ 1 |  |  | Доставка баллонов с кислородом и пропаном с площадки складирования на территории ТЭЦ-17 к месту производства работ и обратно | [6 empty] | чел/час | [5 empty] | 84 | [7 empty] | 281 | [6 empty] | 23604
(0)
2 | МНВ 2 |  |  | Доставка материалов, оборудования с площадки складирования на территории ТЭЦ-17 в рабочую зону к месту производства работ и обратно | [6 empty] | чел/час | [5 empty] | 24 | [7 empty] | 281 | [6 empty] | 6744
(0)
3 | МНВ 3 |  |  | Доставка демонтированных материалов, оборудования из зоны производства работ на склад ТЭЦ-17 | [6 empty] | чел/час | [5 empty] | 32 | [7 empty] | 281 | [6 empty] | 8992
(0)
4 | МНВ 4 |  |  | Доставка материалов из мастерских АРСа ТЭЦ-17 в рабочую зону к месту производства работ | [6 empty] | чел/час | [5 empty] | 16 | [7 empty] | 281 | [6 empty] | 4496
(0)
5 | МНВ 5 |  |  | Установка и снятие грузоподъемного оборудования и наладка такелажной схемы для подъема гибов трубопроводов и оборудования с отметки 0.00 турб.отд.2 оч. на отметку 9.00 турб.отд.2 оч. | [6 empty] | чел/час | [5 empty] | 16 | [7 empty] | 308 | [6 empty] | 4928
(0)
6 | МНВ 6 |  |  | Изготовление заготовок для проточки подкладных колец из труб | [6 empty] | чел/час | [5 empty] | 16 | [7 empty] | 308 | [6 empty] | 4928
(0)
7 | 103-0409 |  |  | Трубы бесшовные 108 х 10 мм | [6 empty] | м | [13 empty] | 971.65 | [6 empty] | 486
0.5
8 | 103-0473 |  |  | Трубы бесшовные 219х10 мм | [6 empty] | м | [13 empty] | 2127.83 | [6 empty] | 1702
0.8
ИТОГО: | [31 empty] | 53692
Наименование и значение множителей | [23 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Итого | [23 empty] | 0 | [8 empty] | 53692
Итого по неучтенным материалам | [23 empty] | 0 | [8 empty] | 2188
Итого | [23 empty] | 0 | [8 empty] | 55880
№ п/п |  |  | № по кат-гу, Шифр ССЦ 11/2011 |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  | Количество | [6 empty] | Цена за ед., руб. | [6 empty] | Общая стоимость, руб.
Раздел № 3 Расходные материалы Подрячика
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7
1 |  |  | 101-9521-009 |  |  | Электроды марки УОНИ-13/55Р, типа Э-50А 3 мм |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 45 | [6 empty] | 91.82 | [6 empty] | 4132
2 |  |  | 101-9521-010 |  |  | Электроды марки УОНИ-13/55Р, типа Э-50А 4 мм |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 65 | [6 empty] | 89.25 | [6 empty] | 5801
3 |  |  | 101-9526-001 |  |  | Электроды марки ЦУ-5 2,5 мм |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 35 | [6 empty] | 97.67 | [6 empty] | 3418
4 |  |  | 101-9530-001 |  |  | Электроды марки ТМЛ-3У, типа Э-09Х1МФ 3 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.096 | [6 empty] | 117103.8 | [6 empty] | 11242
5 |  |  | 101-2120 |  |  | Электроды марки ТМЛ-3У, типа Э-09Х1МФ 4 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | 113549.7 | [6 empty] | 13626
6 |  |  | 101-9531-001 |  |  | Электроды марки ЦЛ-39 2.5 мм |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 56 | [6 empty] | 131.22 | [6 empty] | 7348
7 |  |  | 101-9412-008 |  |  | Круги шлифовальные |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 295 | [6 empty] | 88.56 | [6 empty] | 26125
8 |  |  | "СпецкомплектСтрой" |  |  | Круги лепестковые (тр.заг.расх. 7,5%) |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | 193.82 | [6 empty] | 10079
Цед=180,3*1,075
9 |  |  | ООО СТЭНЛИПОЛ |  |  | Шарошка абразивная (тр.заг.расх. 7,5%) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 45 | [6 empty] | 69.24 | [6 empty] | 3116
Цед=64,41*1,075
10 |  |  | 541-0072 |  |  | Ткань асбестовая марки АТ-4, толщиной 3,1 мм |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 25 | [6 empty] | 458.33 | [6 empty] | 11458
11 |  |  | 101-0324 |  |  | Кислород (72 баллона*6 м3) (в том числе для подогрева стыков) |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 432 | [6 empty] | 27.87 | [6 empty] | 12040
12 |  |  | 101-9800 |  |  | Пропан (12 баллонов*21,2кг) |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 254.4 | [6 empty] | 39.2 | [6 empty] | 9972
ИТОГО: | [29 empty] | 118357
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  | Количество | [5 empty] | Стоимость на единицу, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб.
Раздел № 4 Механизмы Подрядчика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 7
1 | 400001 |  |  |  |  | Автомобили бортовые до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 68 | [5 empty] | 600.8 | [9 empty] | 40854
2 | ССЦ11.2012 Табл.7-1 |  |  |  |  | Перевозка материалов и оборудования от производственной базы на территорию Выборгскоц ТЭЦ, кл.гр.1, расстояние перевозки 26 км |  |  |  | тонн | [10 empty] | 450.84 | [9 empty] | 14283
31.68
3 | ССЦ11.2012 Табл.7-2 |  |  |  |  | Перевозка материалов и оборудования от производственной базы на территорию Выборгскоц ТЭЦ, кл.гр.2, расстояние перевозки 26 км |  |  |  | тонн | [10 empty] | 563.99 | [9 empty] | 246
0.436
4 | ССЦ11.2012 Табл.7-3 |  |  |  |  | Перевозка материалов и оборудования от производственной базы на территорию Выборгскоц ТЭЦ, кл.гр.3, расстояние перевозки 26 км |  |  |  | тонн | [10 empty] | 751.47 | [9 empty] | 4238
5.64
ИТОГО: | [30 empty] | 59621
Наименование и значение множителей | [22 empty] | Значение | [9 empty] | Прямые
Итого | [22 empty] | 0 | [9 empty] | 59621
в т.ч. зарплата машинистов | [7 empty] | 10101 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 10101
Итого | [22 empty] | 0 | [9 empty] | 59621
Накладные расходы | [7 empty] | 10101 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 10101
Сметная прибыль | [7 empty] | 10101*0,6 | [14 empty] | 0.6 | [9 empty] | 6061
Итого по разделу 4 | [22 empty] | 0 | [9 empty] | 75783
№ п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  |  | Наименование | [7 empty] | ед. изм. | [6 empty] | Количество | [5 empty] | Цена за ед., руб. | [6 empty] | Общая стоимость, руб.
Раздел № 5 Материалы Заказчика
1 | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7
1 |  |  |  |  | Трубы пароперепускные | [7 empty] | к-т | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 |  |  |  |  | Подвески пружинные | [7 empty] | шт | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [32 empty] | 0
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [9 empty] | Прямые
Итого по разделам 1-4 | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 1194344.7391
НДС | [7 empty] | 1284366*0,18 | [10 empty] | 18% | [9 empty] | 214982.053
Итого | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 1409326.7921
Начальник ОППР С.Н. Елизенцев

## Смета 3(29)
СМЕТА № 3
Расширенный текущий ремонт паротурбинной установки типа Т-100-13- ст.№ 3 ТЭЦ-17
Обоснование: "Трудоемкость к базовым ценам на работы по ремонту…"ч.15, доп.1,5 (ДИЗ№1,5), ССЦ 11/2012
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Средний разряд |  |  | Трудоемкость чел.ч |  |  |  | Стоимость нормо-часа руб. час |  |  |  |  | Общая стоимость
Раздел № 1 Работы по справочнику "Трудоемкость к базовым ценам"
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
Паровая турбина
1 | БЦ-15.01040601-01 |  |  |  | Ремонт тепловой изоляции матами БСТВ в окладке стеклотканью с двух сторон |  | 1 м3 | 3 |  |  |  | 2.5 |  |  | 57.6 |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 45101
(0)
2 | Цена пост. |  |  |  | Маты БСТВ в обкладке из стеклоткани с двух сторон (с учетом трансп.загот.расходов 12%) |  | м3 | 3 | [10 empty] | 6170.35 |  |  |  |  | 18511
Цед=5509,24*1,12
3 | БЦ-15.01090901-01 |  |  |  | Разборка штукатурного слоя |  | 1 м2 | 10 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.14 |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 365
| (0) ч.15,т.0109 п.6 |  |  |  | ТЗТ=1,4*0,1
4 | БЦ-15.01090801-01 ДИЗ№5 |  |  |  | Снятие каркаса, изготовленного из металлической сетки. |  | 1 м2 | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0.26 |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 710
(0)
5 | БЦ-15.01040901-01 ДИЗ№3 |  |  |  | Ремонт изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные |  | 1 м3 | 5.4 |  |  |  | 2.5 |  |  | 51.6 |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 72725
(0)
6 | Цена пост. |  |  |  | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 12%) |  | м3 | 11.124 | [10 empty] | 4461.02 |  |  |  |  | 49624
V=5,4*2,06; Цед=3983,05*1,12
7 | БЦ-15.01090701-01 |  |  |  | Установка каркаса из металлической сетки |  | 1 м2 | 10 |  |  |  | 3.4 |  |  | 0.25 |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 718
(0)
8 | Цена пост. |  |  |  | Сетка металлическая 15х15 "Рабица" (с учетом трансп.загот.расходов 10%, ССЦ кл.гр.2 табл.3.1) |  | м2 | 10.5 | [10 empty] | 102.3 |  |  |  |  | 1074
V=10*1,05; Цед=93*1,1
9 | БЦ-15.01090901-01 |  |  |  | Восстановление штукатурного слоя |  | 1 м2 | 10 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.26 |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 3289
| (0) ч.15,т.0109 п.6 |  |  |  | ТЗТ=1,4*0,9
10 | Цена пост. |  |  |  | Вермикулит (с учетом трансп. загот. расходов 7,5%) |  | м3 | 1.454 | [10 empty] | 5912.5 |  |  |  |  | 8597
V=18/125*10*1,01; Цед=5500*1,075
11 | Цена пост. |  |  |  | Портландцемент ПЦ М 400 Д20 (с учетом трансп. загот. расходов 5%) |  | кг | 60 | [10 empty] | 5.9 |  |  |  |  | 354
V=6*10; Цед=5,62*1,05
12 | БЦ-15.01091201-01 |  |  |  | Восстановление стеклотканевого слоя с окраской |  | 1 м2 | 6 |  |  |  | 2.8 |  |  | 0.6935 |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 1115
| (0) ч.15,т.0109 п.7 |  |  |  | ТЗТ=0,73*0,95
13 | 113-0315 |  |  |  | Ткань стеклянная |  | м2 | 6.3 | [10 empty] | 123.79 |  |  |  |  | 780
V=6*1,05
14 | 101-1795 |  |  |  | Краски БТ-177 (ТЕР13-03-004-23) |  | т | 0.001 | [10 empty] | 123776.8 |  |  |  |  | 124
V=0,009/100*6
15 | 101-1292 |  |  |  | Растворитель (уайт-спирит) |  | т | 0.005 | [10 empty] | 58959.94 |  |  |  |  | 295
16 | Цена пост. |  |  |  | Глина огнеупорная (с учетом трансп. загот. расходов 5%) |  | кг | 204 | [10 empty] | 7.97 |  |  |  |  | 1626
V=6*34; Цед=7,59*1,05
17 | 113-0368 |  |  |  | Стекло жидкое |  | т | 0.003 | [10 empty] | 30063.56 |  |  |  |  | 90
V=0,0005*6
Пароперепускные трубопроводы от АСК до РК № 2 и № 3
18 | БЦ-15.01090401-01 |  |  |  | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | 1 м2 | 44 |  |  |  | 3 |  |  | 0.09 |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 1081
(0)
19 | БЦ-15.01090601-01 |  |  |  | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов |  | 1 м2 | 66 |  |  |  | 3 |  |  | 0.2 |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 3604
(0)
20 | БЦ-15.01040901-01 ДИЗ№3 |  |  |  | Ремонт изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные |  | 1 м3 | 14 |  |  |  | 2.5 |  |  | 51.6 |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 188546
(0)
21 | Цена пост. |  |  |  | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 12%) |  | м3 | 28.84 | [10 empty] | 4461.02 |  |  |  |  | 128656
V=14*2,06; Цед=3983,05*1,12
22 | БЦ-15.01090301-01 |  |  |  | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | 1 м2 | 44 |  |  |  | 3.5 |  |  | 0.88 |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 11229
(0)
23 | Цена пост. |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная 0,55мм. (с учетом трансп. загот. расходов 7,5%) |  | т | 0.232 | [10 empty] | 46063.75 |  |  |  |  | 10687
V=44*9,58*0,55/1000; Цед=42850*1,075
24 | БЦ-15.01090501-01 |  |  |  | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | 1 м2 | 66 |  |  |  | 3.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 47678
(0)
25 | Цена пост. |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная 0,55мм. (с учетом трансп. загот. расходов 7,5%) |  | т | 0.348 | [10 empty] | 46063.75 |  |  |  |  | 16030
V=66*9,58*0,55/1000; Цед=42850*1,075
[5 empty] | ИТОГО: | [18 empty] | 376161
Наименование и значение множителей | [15 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Итого | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 376161
Коэффициент на вредные условия труда | [8 empty] | 376161*0,033 | [6 empty] | 0.033 |  |  |  |  | 12413
Итого | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 388574
Коэффициент (Приказ ОАО "ТГК-1" № 139 от 28.08.2012 прил.3 п.3) | [8 empty] | 388574 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 388574
Итого по неучтенным материалам | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 236448
Итого по разделу 1 с учетом материалов | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 625022
№ п/п |  |  | № по кат-гу, Шифр ССЦ11/12 |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
Раздел № 2 Материалы Подрядчика
1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
1 |  |  | 101-9680-006 |  | Шурупы самонарезающие универсальные 3,9х19 мм |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 195.86 |  |  |  | 10
2 |  |  | 101-9270-033 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 0,8 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 41056.5 |  |  |  | 41
3 |  |  | 101-9426-007 |  | Круги отрезные, тип 14А63-2БУ 80м/с, размером 300х3х32 мм |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  | 65.25 |  |  |  | 196
4 |  |  | Промстрой |  | Мешки биг-бэг (с учетом трансп.-загот.расходов 7,5%) |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  | 163.98 |  |  |  | 656
Цед=152,54*1,075
ИТОГО: | [21 empty] | 903
№ п/п |  | Шифр и номер позиции норматива ССЦ 11/2012 |  | Наименование работ и затрат | [6 empty] | ед. изм. |  |  | Количество | [5 empty] | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб.
Раздел № 3 Механизмы Подрядчика
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7
1 |  | 400001 |  | Автомобили бортовые до 5 т | [6 empty] | маш.-ч |  |  | 16 | [5 empty] | 600.8 |  |  |  | 9613
ИТОГО: | [23 empty] | 9613
в т.ч. зарплата машинистов | [5 empty] | 2377 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 2377
Итого | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 9613
Накладные расходы | [5 empty] | 2377 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 2377
Сметная прибыль | [5 empty] | 2377*0,6 | [10 empty] | 0.6 | [5 empty] | 1426
Итого по разделу 4 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 13416
Наименование и значение множителей | [15 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Итого | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 639341
НДС | [5 empty] | 639341*0,18 | [9 empty] | 18% |  |  |  |  | 115081.38
Итого | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 754422.38
Начальник ОППР С.Н. Елизенцев

## Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Расширенный текущий ремонт паротурбинной установки типа Т-100-130 ст.№3
№ п/п | Наименование работ | без ндс | ндс | с ндс
1 | РТР паротурбинной установки смета № 1 | 2576292.302 | 463732.61 | 3040024.912
2 | РТР паротурбинной установки смета № 2 | 1194345 | 214982.1 | 1409327.1
3 | РТР паротурбинной установки смета № 3 | 639341 | 115081.38 | 754422.38
|  | 4409978.302 | 793796.09 | 5203774.392
Начальник ОППР С.Н. Елизенцев