Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту кровли главного корпуса 1 очереди Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1117/2.1-803)

.

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», СПб, ул. Жукова, д.26.

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ОППР С.Н. Елизенцев, тел: 901-46-27;

Инженер ОППР Т.И. Генерозова, тел.: 901-46-11.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                   май 2012г.

Окончание:          июль 2012г.

Предельная цена закупки -  не объявляется

Ценовая характеристика  стоимости работ должна  определяться в соответствии с требованиями  системы ценообразования,  принятой в ОАО «ТГК-1», а именно по нормативам трудозатрат. Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». В случае отсутствия ремонтных работ в нормативах трудозатрат, расчет их стоимости производить по калькуляции или по ТЕР.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния кровельного покрытия и его элементов главного корпуса 1 очереди, с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения несения им номинального значения.

Характеристика объекта:

Здание главного корпуса 1 очереди было введено в эксплуатацию в 1954 году. Располагается на территории ТЭЦ-17.

Здание 7-этажное. Назначение – производственное здание. Размеры по внешнему обмеру 126,52х65,50 м.

Здание главного корпуса 1 очереди состоит из машинного отделения в осях Г-Д/4-21, деаэраторного отделения в осях В-Г/3-21, котельного отделения в осях Б-В/3-12, бункерного отделения в осях А-Б/3-12.

Конструкции покрытия машинного отделения выполнены в виде сборных железобетонных мелкоразмерных плит в осях Г-Д/4-13, сборных железобетонных ребристых плит в осях Г-Д/13-21 по металлическим прогонам, опирающимся на стропильные фермы; котельного отделения – в виде сборных железобетонных ребристых плит в осях Б-В/9-12 по стропильным фермам, металлического профилированного настила по металлическим прогонам, опирающимся на стропильные фермы, в осях Б-В/3-9; бункерного и деаэраторного отделений – в виде сборных железобетонных ребристых плит, монолитных железобетонных сплошных плит по металлическим балкам перекрытия.

Кровля котельного и машинного отделений здания выполнена двускатной, рулонной, утепленной, с внутренним организованным водоотводом, с устройством аэрационных фонарей.

Кровля бункерного и деаэраторного отделений выполнена односкатной, рулонной, утепленной, с внутренним организованным водоотводом.

Высота аэрационного фонаря Котельного отделения 4,030м.

Высота стенового фонаря машинного отделения 3,05м.

Последний раз кровля бункерного отделения ремонтировалась в 1993г., кровля котельного, машинного, деаэраторного отделений – в 2002г.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по ремонту кровли главного корпуса 1 очереди

Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Начало:                  май 2012г.

Окончание:          июль 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разработать ППР |  | шт | 1 |
| Ремонт кровли бункерного отделения |  |  |  |
|  | Разборка кровельного покрытия из рулонного материала «Изопласт» | м2 | 520 |
|  | Разборка цементно-песчаной стяжки | м2 | 520 |
|  | Разборка металлического покрытия парапетов | м2 | 98 |
|  | Оштукатуривание парапетов цементно – песчаным раствором | м2 | 98 |
|  | Устройство цементно–песчаной стяжки (40мм) | м2 | 520 |
|  | Огрунтовка кровельного покрытия смесями типа «Праймер» за 2 раза | м2 | 520 |
|  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов «Изопласт» в 2 слоя | м2 | 520 |
|  | Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм | м.п. | 70 |
|  | Огрунтовка примыканий смесями типа «Праймер» за 2 раза | м2 | 42 |
|  | Оштукатуривание примыканий фартука к стене цементно-песчаной смесью | м2 | 14 |
|  | Устройство фартуков | м2 | 13,6 |
|  | Устройство покрытия парапетов из оцинкованной стали | м2 | 98 |
|  | Ремонт ливнестоков (очистить и отремонтировать по результатам дефектации) | м.п. | до 50м |
|  | Замена водоприемных воронок (по результатам дефектации) | шт | 4 |
|  | Изготовление воронок (по результатам дефектации) | шт | 4 |
| Ремонт кровли котельного, деаэраторного, машинного отделений |  |  |  |
|  | Разборка кровельного покрытия вокруг водоприемных воронок из рулонного материала «Изопласт», пропитанного битумной мастикой в осях А (+27,500), Б (+36,000), В (+29,800), Г (+21,750) | м2 | 390 |
|  | Разборка металлического покрытия парапетов | м2 | 273 |
|  | Разборка цементно-песчаной стяжки | м2 | 390 |
|  | Устройство цементно–песчаной стяжки (40мм) | м2 | 390 |
|  | Огрунтовка кровельного покрытия смесями типа «Праймер» за 2 раза | м2 | 390 |
|  | Устройство покрытия кровли рулонным материалом «Изопласт» вокруг водоприемных воронок в 2 слоя | м2 | 390 |
|  | Оштукатуривание примыканий фартука к стене цементно-песчаной смесью. | м2 | 30 |
|  | Ремонт цементно-песчаной стяжки под фартуками (в разной степени локально) | м2 | 15 |
|  | Огрунтовка примыканий смесями типа «Праймер» за 2 раза | м2 | 117 |
|  | Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм | м.п. | 205 |
|  | Устройство фартуков | м2 | 26 |
|  | Ремонт фрамуг аэрационного фонаря котельного отделения (ось Б3-Б5, отм.+36,000; +40,030) | шт | 31 |
|  | Изготовление фрамуг аэрационного фонаря (размер 2х2м) | шт | 5 |
|  | Изготовление креплений фрамуг (пруток L=10-15см) | шт | 10 |
|  | Изготовление уголков фрамуг (размер 2х2м) | шт | 10 |
|  | Устройство фрамуг с креплением, с обеспечением плотного закрытия | шт | 5 |
|  | Ремонт ливнестоков (очистить и отремонтировать по результатам дефектации) | м.п. | до 50м |
|  | Замена водоприемных воронок (по результатам дефектации) | шт | 6 |
|  | Изготовление воронок (по результатам дефектации) | шт | 6 |
|  | Оштукатуривание цементно-песчаной стяжки парапета машинного отделения | м2 | 10 |
|  | Устройство покрытия парапетов из оцинкованной стали | м2 | 283 |
| Стеновой фонарь |  |  |  |
|  | Устройство и восстановление фартуков | м2 | 1,6 |
| Спуск строительного мусора с кровли здания на отметку ±0,00 и вывоз на площадку хранения |  | м3 | 30 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт кровли главного корпуса 1 очереди.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

- Соблюдение всей действующих норм и правил, технологического цикла изготовления.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь свидетельство о членстве в СРО;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носители и в электронном виде в программе «А-0»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов); работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ;

- Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставляемые Заказчиком:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Изопласт» ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец) | м2 | 910 |
|  | «Изопласт» ХПП-4,0, материал для нижнего слоя | м2 | 910 |

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лист оцинкованный 0,5 мм | т | 0,62 |
|  | Мастика битумная «Праймер» | т | 0,96 |
|  | Цементно-песчаный раствор М50 | т | 50 |
|  | Лист сталь толщ. 1,5-3мм (5шт) ГОСТ 16523-89 | м2 | 20 |
|  | Уголок 50(размер 2х2м) ГОСТ 8509-72 | м | 50 |
|  | Круг d=5 ГОСТ 2590-71 | м.п. | 1,5 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Подрядчиком.