Приложение № 1 к договору от «_____»________20___ № _______

| УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| (Наименование должности руководителя Аттестующей организации) | Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |
| ___________________________(ФИО) | ____________________А.Г. Антипов |
| (подпись) «________»___________20____г. | «______»_____________20___г. |

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда в филиале «Кольский»

- Объём и результаты работ:

| № п/п | Наименование работ | Результат |
| --- | --- | --- |
|  | Первичное санитарное и техническое обследование структурных подразделений филиала «Кольский» для группировки и составления совместно со специалистами каскадов и управления филиала «Кольский» полного перечня рабочих мест (профессий, должностей, видов работ), подлежащих аттестации по условиям труда в структурных подразделениях филиала «Кольский», с выделением аналогичных по характеру и условиям труда рабочих мест и указанием оцениваемых условий труда, исходя из характеристик технологического процесса, состава производственного оборудования, применяемого сырья и материалов, результатов ранее проведённых замеров факторов производственной среды и др. | Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда в структурных подразделениях и управлении филиала. Для каждого рабочего места в Перечнях должны быть указаны рабочие зоны и относительное время пребывания работника в этих зонах. |
| 2. | Определение вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса (физические, химические факторы, тяжесть и (или) напряжённость трудового процесса), подлежащих инструментальной оценке в рабочих зонах, на рабочих местах, определение точек измерений (отбора проб) | Перечень опасных и вредных факторов производственной среды (физические, химические факторы, тяжесть и (или) напряжённость), подлежащих оценке в рабочих зонах, на рабочих местах |
| 3. | Инструментальные измерения и гигиеническая оценка состояния условий труда на рабочих местах | Протоколы инструментальных измерений и оценок на рабочих местах, в рабочих зонах. |
| 4. | Оценка травмобезопасности рабочих мест (рабочих зон) в соответствии с Методическими указаниями по оценке травмобезопасности рабочих мест МУ ОТ РМ 02-99, включая оценку производственного оборудования, оценку приспособлений и инструмента, оценку обеспеченности средствами обучения и инструктажа. | Протоколы оценки травмобезопасности для каждого рабочего места (рабочей зоны) или каждого вида оборудования. |
| 5. | Оценка обеспеченности работающих средствами индивидуальной защиты (посредством сопоставления фактически выданных средств с нормами бесплатной выдачи, а также оценка выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда на рабочем месте). | Протоколы обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на рабочих местах |
| 6. | Оценка фактического состояния условий труда работников по факторам производственной среды и трудового процесса (обработка данных) | Карты аттестации рабочих мест, ведомости рабочих мест организационных единиц структурных подразделений и управления филиала и результатов их аттестации по условиям труда, сводные ведомости рабочих мест по структурным подразделениям и управлению филиала и результатов их аттестации по условиям труда |
| 7. | Обоснование предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда в предусмотренном законодательством порядке. |  |
| 8. | Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. | Пакет документов в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.07 № 569 (раздел VII) |
| 9. | Разработка проектов «Планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в структурных подразделениях и аппарате управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1». | Планы мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по структурным подразделениям (каскадам) и аппарату управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1» |
| 10. | Защита результатов проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда в территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и контролю и получение экспертного заключения о качестве проведения работ | Регистрация результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в территориальных органах Государственной экспертизы условий труда |

- График выполнения инструментальных измерений:

| № п/п | Структурные подразделение филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат управления филиала «Кольский» | + |  |  |  |
| 2. | Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» | + |  |  |  |
| 3. | Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» |  | + |  |  |
| 4. | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» |  |  | + |  |
| 5. | Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» |  |  |  | + |

- График выполнения и сдачи работ:

| № п/п | Структурное подразделение филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Кол-во РМ | Этап работы | Срок сдачи | Оплата и закрытие этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат управления филиала «Кольский» | 139 | Этап № 1 | август | 25 % от стоимости Договора в счёт предоплаты на основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 1 и Счёта-фактуры |
| 2. | Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» | 107 | Этап № 2 | сентябрь | 20 % от стоимости Договора в счёт предоплаты на основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 2 и Счёта-фактуры |
| 3. | Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» | 88 | Этап № 3 | октябрь | 15 % от стоимости Договора в счёт предоплаты на основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 3 и Счёта-фактуры |
| 4. | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» | 93 | Этап № 4 | ноябрь | 15 % от стоимости Договора в счёт предоплаты на основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 4 и Счёта-фактуры |
| 5. | Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» | 144 | Этап № 5 | декабрь | 25 % от стоимости Договора в счёт предоплаты на основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 5 и Счёта-фактуры |
| 6. | Итого по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1» | 571 |  | декабрь | 100% |