ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-117 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Модернизация системы термо и виброконтроля ГА-3 ГЭС-12

(номер закупки по ГКПЗ   1400/4.19-1320)

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 33.20.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3319124 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г. Подпорожье, ул. Энергетиков, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12)

Ответственные за составление технического задания:

Начальник Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12) Аксенов Владимир Владимирович, 
тел.: 12-373, моб. тел.: +7 (921) 869-87-53, E-mail: Akcenov.VV@tgc1.ru

Ведущий инженер ПТО Филичева Татьяна Александровна, тел.12-372, моб. тел. (921)946-6410,  e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru

Начальник ЭТЛ Смирнов Игорь Валерьевич, моб. тел. (921)330-23-92,

E-mail: Smirnov.IV@tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 февраль 2016  г.

Окончание           сентябрь 2016 г.

Предельная стоимость закупки 5500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР) – 800 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) –  1400 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования, программного обеспечения и материалов – 3300 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал-800 тыс. руб.;                                                                                                                                 2-й квартал – 2000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 2700 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

2.1. сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1"». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.2. укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, программного обеспечения, материалов, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.3. Окончательная стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

2.4. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Повышение надежности работы оборудования путем осуществления оперативного контроля о его состоянии;

3.2. Повышение оперативности управления и принятие обоснованных решений оперативным персоналом за счет предоставления текущей информации о ходе технологического процесса.

3.3. Обеспечение защиты гидроагрегата №3 при участии в АВРЧМ, в том числе за счет передачи информации о текущем состоянии гидроагрегата в ЦС АВРЧМ с выполнением требований СТО 59012820.29.240.002-2010.

3.4. Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием на модернизацию системы термо и виброконтроля гидроагрегата ст. №3 Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции 
(ГА-3):

3.2.1. Тип турбины:

ПЛ - 91- ВБ - 800, вертикальная поворотно-лопастная, модель К-91, с бетонной спиральной камерой таврового сечения и диаметром РК 8000 мм. Работа в режиме синхронного компенсатора (СК) не предусмотрена.

3.2.2. Характеристики турбины:

Максимальная мощность (при напоре нетто 14,0 м): 					  46000 кВт

Расход воды при расчетном напоре и мощности 46 000 кВт: 				  370м3/сек.

Номинальное число оборотов:							            68,2 об/мин.

Направление вращения (см. со стороны генератора):					  по часовой												  стрелке.

Максимальное осевое давление на подпятник:						 1100 т.

Максимальная допустимая высота всасывания при расчетном напоре (НБ 21,80 м):    +0,5 м

Максимальный КПД при нагрузке 46000 кВт и напоре 14 м:				  90,5%

Общий вес турбины без закладных частей и масла:					  910 т.

3.2.3. Рабочее колесо турбины:

Диаметр рабочего колеса									  8 м

Число лопастей 										  4

Диаметр цилиндрической части втулки							  3300мм

Вес рабочего колеса	в собранном виде							 227,8 т.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация системы термо и виброконтроля ГА-3

Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало «01» февраля 2016 г.

Окончание «30» сентября 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительное предпроектное обследование объекта и получение исходных данных | система | 1 |
|  | Разработка и согласование c Заказчиком технического задания на проектирование, проектной документации и рабочей документации | Экз. | 4 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком эксплуатационной документации | Экз. | 4 |
|  | На основании графика капитального ремонта гидроагрегата ст. №3 ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС разработать совмещённый график по модернизации системы термо- и виброконтроля гидроагрегата ст. №3 ГЭС-12 | график | 1 |
|  | Изготовление и поставка комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов, ЗИП и программного обеспечения (в соответствии с утвержденной рабочей документацией) | комплект | 1 |
|  | Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение проекта производства работ (ППР) | Экз. | 3 |
| 7. | Демонтаж существующих датчиков термоконтроля и кабельных линий к ним | комплект | 1 |
| 8. | Монтаж и привязка (включая необходимые кабельные линии) систем термо- и виброконтроля к существующим системам и панелям агрегатного уровня управления гидроагрегата №3 и существующему групповому регулятору активной и реактивной мощности (далее – ГРАРМ) ГЭС-12 | комплект | 1 |
| 9. | Выполнение необходимых доработок в программном обеспечении ГРАРМ и АРМ оператора ГЭС-12 (существующие) | комплект | 1 |
| 10. | Комплексная наладка системы термо- и виброконтроля с ГРАРМ | наладка | 1 |
| 11. | Метрологическая аттестация измерительных каналов системы термо- и виброконтроля гидроагрегата ст. №3 ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС | аттестация | 1 |
| 12. | Проведение испытаний по заранее составленной Разработчиками и утвержденной Заказчиком программе | испытание | 1 |
| 13. | Проведение обучения оперативного и эксплуатационного персонала ГЭС-12 навыкам работы с системой, включая проведение обучения по минимальному обслуживанию системы и поиску и устранению типичных (не требующих особой квалификации) неисправностей системы | Чел. | 4 |
| 14. | Оформление и передача Заказчику протоколов испытаний | Экз. | 2 |
| 15. | Подготовка исполнительной документации в соответствии с требованиями «Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях. Стандарт организации ОАО «ТГК-1». СТО 34-35-587-001-2012 г.» и РД -11-02-2006 и предоставление ее Заказчику на бумажном и электронных носителях | Экз. | 2 |
| 16. | Сдача системы термо- и виброконтроля гидроагрегата ст. №3 ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС в опытную и промышленную эксплуатацию | комплект | 1 |
| 17. | Техническая поддержка системы термо- и виброконтроля гидроагрегата ст. №3 ГЭС-12 в течение гарантийного срока. В объеме технической поддержки должны устраняться замечания, выявленные в ходе эксплуатации, включая необходимые доработки программного обеспечения. | комплект | 1 |

По завершении работ по разработке и корректировке программного обеспечения (ПО) по результатам опытной эксплуатации, подрядная организация должна передать Заказчику исходные коды прикладного ПО, полученные в результате разработки, сертификаты и лицензии на ПО, дистрибутивы системного и исполнительного ПО и среды разработки, необходимые для работы с ПО ключи.

Технические требования к системе термо и виброконтроля гидроагрегата №3 Верхне-Свирской ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» приведены в Приложении к данному техническому заданию.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.	СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»;

5.1.2. СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» с изм. от 07.10.13 г.

5.1.3.	СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения»;

5.1.4.	СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях»;

5.1.5.	Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

5.1.6.	«Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1»;

5.1.7.	ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

5.1.8.	СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

5.1.9.	СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования»;

5.1.10.	ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия»;

5.1.11.	СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

5.1.12.	ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

5.1.13.	ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия»;

5.1.14.	РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

5.1.15.	СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

5.1.16.	СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

5.1.17.	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

5.1.18.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

5.1.19.	СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

5.1.20.	ГОСТ 26044-83 «Вибрация. Аппаратура для эксплуатационного контроля вибрационного состояния энергетических гидротурбинных агрегатов. Общие технические требования» (с Изменением № 1);

5.1.21.	ГОСТ ИСО 10817-1-2002 «Вибрация. Системы измерений вибрации вращающихся валов. Часть 1. Устройства для снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации;

5.1.22.	ГОСТ ИСО 7919-1-2002 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования»;

5.1.23.	Приложение И СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

5.1.24.	ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем»;

5.1.25.	ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений»;

5.1.26.	ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

5.1.27.	ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»;

5.1.28.	ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

5.1.29.	РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов на АСУ Требования к содержанию документов»;

5.1.30.	ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП»;

5.1.31.	ГОСТ 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем»;

5.1.32.	ГОСТ 15-150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия»;

5.1.33. Концепция Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг;

5.1.34. СТО 34-35-587-003-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

5.1.35.	Другие нормативные документы и стандарты.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

5.2.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого на весь срок действия Договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в том числе особо опасных:

- пункт 4.5 раздела II - Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- пункт 13 раздела II - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

- пункт 23.6 раздела III - Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- пункт 24.10 раздела III - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- пункт 24.12 раздела III - Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

- пункт 33.11 раздела III - Объекты гидроэнергетики

«Перечня видов работ…» утвержденных Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624.

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.4. Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

5.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, а также наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.2.1.6. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим Договором;

5.2.1.7. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим Договором.

5.2.1.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.9. Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Располагать кадрами, обученными и аттестованными, инженерно-техническими работниками (ИТР), обладающими соответствующей квалификацией для выполнения заявленных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право быть руководителем работ и производителем работ;

5.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в том числе иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.2.2.3. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ по промежуточному наряду;

5.2.2.4. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.2.2.5. Желательно иметь опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ;

5.2.2.6. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах 
ОАО «ТГК-1»;

5.2.2.7. Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

5.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах во время производства работ на ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.2.2.10. Иметь все необходимы для проведения работ инструменты, приборы и специальные приспособления;

5.2.2.11. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение выполняемых работ;

5.2.2.12. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

5.2.2.13. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком;

5.2.2.14. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС, быть готовым перейти на многосменный режим работы, подрядчик при этом должен согласовать режим работы с Заказчиком;

5.2.2.15. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

5.2.2.16. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ А0 или 
Гранд-Смета.

5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком;

5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика;

5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:

5.4.4.1. Комплект проектной документации (4 экз.);

5.4.4.2. Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

5.4.4.3. Протоколы испытаний;

5.4.4.4. Акты приемки скрытых работ;

5.4.4.5. Журналы производства работ;

5.4.4.6. Паспорта на оборудование и механизмы;

5.4.4.7. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

5.4.4.8. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;

5.5.2. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

5.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

5.5.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

5.5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

5.5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Требования к защите конфиденциальной информации

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением к Договору.

7. Оборудование, материалы и программное обеспечение (ПО):

Все оборудование, программное обеспечение и его лицензии, детали и материалы, узлы и запасные части, принадлежности и приспособления поставляет Подрядчик.

В объем поставки должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры. Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы – конструктивы, кабели и т.п.). В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации систем термо и виброконтроля гидроагрегата ст. №3 ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС он должен

быть полностью восполнен. Окончательный состав ЗИП согласовывается с Заказчиком на стадии проектирования.

Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих качество.

| Приложение: | - Техническое задание на модернизацию системы термо и виброконтроля гидроагрегата ст. №3 Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» - на 20 листах. |
| --- | --- |

| И.о. главного инженера Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | _______________________ | С.А. Гуц |
| --- | --- | --- |