Техническое  задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Реконструкция подкрановых путей плотины ГЭС-9

Каскад Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.20-1318 )

Код по ОКВЭД: 45.3

Код по ОКДП: 2811313

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ :

Ленинградская обл., п.Свирьстрой Лодейнопольского района, Нижне-Свирская ГЭС(ГЭС-9)

Должность , ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

Начальник Нижне-Свирской ГЭС(ГЭС-9) Никифоров Алексей Капитонович, моб.тел.(921)869-87-57, e-mail: Nikiforov.AK@tgc1.ru ;

Ведущий инженер ПТО Филичева Татьяна Александровна, тел. (81365)5-00-72, (921)946-64-10, e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru

1.2.Период выполнения работ:

Начало:           январь 2016 г.

Окончание:     июнь 2016 г.

1.3. Стоимость закупки – 8 000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе: 	                                   -стоимость материалов- 2600 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал -300 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал- 7700 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал- 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал- 0 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

2.1. Сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.2. Укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости  строительно-монтажных работ (СМР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.3. Окончательная стоимость  СМР уточняется на основании разработанной подрядчиком рабочей документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель выполнения работ (услуг): Основная цель работ- реконструкция кранового пути плотины Нижне-Свирской ГЭС, смонтированного в 1933 г., имеющего недопустимые дефекты. Длина пути 230 метров.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта:                                                                     Основные характеристики кранового пути плотины ГЭС-9 ( ГЭС-9 является опасным промышленным объектом)

| Характеристики | Крановые пути |
| --- | --- |
| Место установки крана с крановыми путями | Плотина и щитовое отделение ГЭС-9 |
| Исполнительная документация (паспорт) | Паспорт ПС 472-13186963-06 |
| Длина кранового пути, м | 230 |
| Пролет, м | 9,3 |

| Расстояние от головки рельса до нижних поясов ферм здания, мм | 2750 |
| --- | --- |
| Минимальное расстояние от вертикальной оси рельса до колонн здания, мм | 350 |
| Высота кранового пути, мм | 27085 |
| Тип подкрановых балок | Клёпаные фермы |
| Высота подкрановых балок, мм | Сведения отсутствуют |
| Тип направляющих (рельсов) | Стальной брус сечением100х90 мм |
| Тип крепления направляющих (рельсов) | Приварены к верхним элементам фермы |
| Опорные элементы балок кранового пути | Ж/бетонные опоры |
| Тупиковые упоры | Ударного действия |
| Срок последнего технического освидетельствования | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1933 |
| Установленные мостовые краны |  |
| Рег. №№ | рег. №58/Л |
| Кол. кранов на пути | 1 |
| Грузоподъемность кранов, т | 65/32,5 |
| Режим работы кранов | легкий |

4 . УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по реконструкции подкрановых путей плотины ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало                 январь 2016 г.

Окончание           июнь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка рабочей документации (определение состояния подкрановых балок, закладных частей ж/б опор, на которые опираются и к которым крепятся подкрановые балки разработка рабочей документации, ППР, планово-высотная съемка до и после реконструкции, подготовка отчета) | экземпляр | 4 |
|  | Подготовительные работы- подготовка, установка и снятие временных, вспомогательных конструкций | шт. | 48 |
|  | Демонтаж, рихтовка, монтаж кранового пути с частичной заменой направляющих и изготовлением деталей крепления | м | 230 |
|  | Усиление узлов креплений подкрановых балок (ферм) с их рихтовкой | узел | 48 |
|  | Усиление сварных швов | пм | 40 |
|  | Усиление узла сопряжения колонн с подкрановой балкой, усиление опор конструкциями | т | 4 |
|  | Заварка трещин с постановкой ребер жесткости | м | 56 |
|  | Установка анкерных болтов со сверлением отверстий в ж/б конструкциях с использованием химических анкеров | шт. | 192 |
|  | Восстановление буферов тупиковых упоров, с окраской в соответствие с ГОСТ | шт. | 4 |
|  | Изготовление и установка предупредительных знаков по ГОСТ | шт. | 8 |
|  | Проведение комплексного обследования рельсового пути с выдачей Акта комплексного обследования рельсового пути. | шт. | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. ( СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

5.1.2.Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

5.1.3.  Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей РФ (РД 34.20.501-95),

5.1.4. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

5.1.5. ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» приказ от 12 ноября 2013 г. №533 федеральной службы по экологическому техническому и атомному надзору.

5.1.6.  Инструкции о мерах пожарной безопасности при прове­дении огневых работ на

энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003).

5.1.7.   Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00).

5.1.8.   Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-

96).

5.1.9. Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92).

5.1.10. Методических указаний по рихтовке подкрановых путей в главных корпусах тепловых

электростанций (СО 34.21.621-95).

5.1.11. Типовой инструкции по охране труда при га­зопламенных работах (газосварщиков и

газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

5.1.12. Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО

34.03.702-99).

5.1.13. Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-

34.03.204).

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1. Рабочая документация  должна содержать:

5.2.1.1. Отчет по выполненному обследованию подкрановых путей плотины ГЭС-9, результаты планово-высотной съемки до и после реконструкции.

5.2.1.2. рабочую документацию по реконструкции подкрановых путей,

5.2.1.3. Паспорт кранового пути.

5.2.2. рабочая документация должна быть выполнены в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

5.2.3. Комплект рабочей документации передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде 5.2.3. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы электростанции.

5.2.4.  При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а так же в электронном  виде).

5.2.5. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить техническую  документацию: комплект рабочих чертежей и схем с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.                                                                                   5.2.6. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проектировании реконструкции Л-251.

5.2.7. Приобретаемый металл должен быть новым, ранее не используемым, не ранее 2015 года изготовления.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# 5.3.1.1. Опыт работы по реконструкции и ремонту крановых путей не менее 3 лет;

# 5.3.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов:

# 5.3.1.2.1. пункт 2.3. Раздела III – Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов,

# 5.3.1.2.2. пункт 2.4. Раздела III – Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов,

# 5.3.1.2.3. пункт 33.11 Раздела III – Объекты гидроэнергетики,

# в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624.

# Гидротехнические сооружения Нижне-Свирской ГЭС(ГЭС-9) относятся к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# 5.3.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.3.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.3.1.6. Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.3.2. Специальные требования:								                  5.3.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения Каскада Ладожских ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

5.3.2.2. Располагать кадрами инженеров, монтажников, газоэлектросварщиков, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных,  монтажных, специальных и прочих работ и услуг;

5.3.2.3. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.3.2.4. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

5.3.2.5. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.3.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.3.2.7. Обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

5.3.2.8.  Иметь свидетельство НАКС о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 и аттестованных сварщиков;

5.3.2.9.  Обеспечить наличие персонала, имеющего допуск и опыт выполнения  работ на высоте

5.3.2.10. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.3.2.11. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.3.2.12. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.3.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.3.2.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

5.3.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.3.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

5.3.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.3.2.18. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

5.3.2.19. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

5.3.2.20.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.3.2.21.Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel.                                                                                                         5.3.2.22. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1.  Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# 5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком;

# 5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика;

# 5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# 5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:                                5.4.4.1. Комплект рабочей документации (4 экз.);

# 5.4.4.2. Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции;

# 5.4.4.3. Протоколы испытаний;

# 5.4.4.4. Акты приемки скрытых работ;

# 5.4.4.5. Журналы производства работ;

# 5.4.4.6. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

# 5.4.4.7. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

# 5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;                                                                                                                                                                       5.5.2. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

# 5.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

# 5.5.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

# 5.5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

# 5.5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

# 5.5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование, материалы и комплектующие изделия для реконструкции подкрановых путей плотины ГЭС-9 поставляются Подрядчиком  в соответствии с проектным решением;

6.2. Подрядчик  обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

7.4. Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными средствами.

И.о.главного инженера Каскада Ладожских ГЭС филиала  «Невский»  ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)  (наименование филиала)

___________________________________            	                     С.А.Гуц

(подпись)			                                                                                              (ИО Фамилия)