Приложение №1

к техническому заданию на ОЗП

Техническое задание

на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Цель работ: выполнить поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС в соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и 
ООО «ПРО ГРЭС».

2. Состав работ:

| Наименование работ | Примечание |
| --- | --- |
| Работы подготовительного периода | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС» |
| Демонтажные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию двух гидроагрегатов | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на гидротурбинное и гидрогенераторное оборудование (Приложения №1,2). Поставка основного и вспомогательного гидротурбинного и гидрогенераторного оборудования, а также сопутствующие услуги шеф-монтажа, наладки и обучение персонала осуществляются по отдельному договору. |
| Модернизация проточного тракта гидротурбины (напорный водовод, спиральная камера, статор турбины, отсасывающая труба) | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, КРУ-6 кВ, КРУ-10 кВ, ГРУ-10,5 кВ, включая системы защит | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на электротехническое оборудование (Приложение №4) |
| Замена силовых трансформаторов с ВН 10 кВ | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на электротехническое оборудование (Приложение №4) |
| Выполнение мероприятий, предусмотренных проектом схемы выдачи мощности | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС» и проектной документацией «Схема выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (шифр: 01.6-25745-СВМ2) (Приложение №5) |
| Модернизация сороудерживающих решеток | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Модернизация турбинных затворов | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Модернизация гидравлической системы управления турбинными затворами и затворами водосброса | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Модернизация аккумуляторных батарей и системы постоянного тока | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС» |
| Модернизация схемы управления дизельным генератором | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС» |
| Замена системы электропитания и системы управления мостовых кранов | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Замена системы осушения и дренажа | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Модернизация пневмохозяйства высокого и низкого давлений | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Модернизация системы технического водоснабжения | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Модернизация системы гидроизмерений | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Создание системы виброконтроля гидроагрегатов | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на механическое оборудование (Приложение №3) |
| Интеграция модернизированного оборудования в существующие системы СОТИ АССО и АИИС КУЭ | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на проектирование АСУ ТП (Приложение №6) |
| Модернизация автоматизированной системы управления Верхне-Туломской ГЭС (агрегатный и станционный уровни) с обеспечением возможности дистанционного управления основным и вспомогательным оборудованием и интеграцией технологического видеонаблюдения | В соответствии с проектной и рабочей документацией, разрабатываемой по договору №66161 от 15.06.15г. между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», техническими требованиями на проектирование АСУ ТП (Приложение №6) |
| Модернизация схемы обеспечения подогретой водой потребителей рыбзавода с заменой оборудования | В соответствии с техническим заданием «Модернизация схемы обеспечения подогретой водой потребителей рыбзавода с заменой оборудования» (Приложение №7) |

Ожидаемые сроки вывода оборудования гидроагрегата ст.№4 для модернизации: август 2018 – март 2020.

Ожидаемые сроки вывода оборудования гидроагрегата ст.№1 для модернизации: апрель 2020 – июнь 2021.

Перечень, технические характеристики, стоимость и сроки поставки электротехнического и общестанционного оборудования, подлежащего поставке, а также объем, стоимость и сроки выполнения Работ уточняется в дополнительном соглашении после выполнения проектных и изыскательских работ в полном объеме по Договору №66161 от 15.06.2015 «ПИР по модернизации Верхне-Туломской ГЭС» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС».

3. Особые условия:

– При выполнении Работ руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов РФ.

– Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком штампом «в производство работ».

– Обеспечить охрану, содержание, постоянную уборку территории строительной площадки, зданий и сооружений, а также финишную уборку территории и всех помещений объекта перед сдачей его Заказчику.

– При выполнении Работ использовать приспособления, технику и материалы, отвечающие современному уровню строительства.

– Обеспечить необходимое количество персонала для качественного выполнения работ. в указанные сроки, а также персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

– Обеспечить оформление и сдачу исполнительной документации.

– В стоимость Оборудования, необходимого для исполнения обязательств входят: услуги подрядчика по комплектации основного и вспомогательного оборудования, таможенное оформление импортного оборудования, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, входной контроль, ревизия оборудования и подготовка к монтажу.

# При производстве работ, Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

- Обеспечение осуществления разработчиком проектной и рабочей документации авторского надзора за выполнением работ по модернизации Верхне-Туломской ГЭС.

- Осуществление строительного контроля за проведением работ, в том числе:

- Контроль качества работ (соблюдение требований СНиП, государственных стандартов, технологии производства работ);

- Надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям;

- Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования в соответствии с ПОС и нормативными документами;

- Приемка выполненных работ у субподрядчиков с подписанием соответствующих актов (скрытых работ, испытаний, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений);

- Контроль наличия (комплектности) и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации;

- Составление перечней необходимой исполнительной документации по видам работ и ведением актуального реестра исполнительной документации;

- Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.

- Координация (при необходимости) по согласованию документации с техническими специалистами Заказчика.

- Осуществление операционного контроля в процессе выполнения и завершения операций;

- Выполнение объемов работ и услуг, необходимых для обеспечения завершения модернизации и ввода в эксплуатацию оборудования, подвергаемого модернизации (в том числе шеф-монтаж и наладку смонтированного оборудования (при необходимости)).

- Ввод в эксплуатацию оборудования, подвергаемого модернизации, включая оказание услуг для организации проведения работ и сдачи объекта (получение необходимых разрешений, проведение экспертиз и т.п., в соответствии с действующими нормативными документами);

- Осуществление гарантийного обслуживания смонтированного оборудования в соответствии с Договором.

# 4. Требования к подрядной организации:

# 4.1. Общие требования:

# – Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

# – Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

# – Работники подрядчика должны быть ознакомлены с экологической политикой 
ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

# – Подрядчик обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

# – Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1».

# – Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований данного технического задания.

# – Привлечение субподрядчиков согласовывать с Заказчиком в установленном порядке.

# 4.2. Специальные требования:

# – Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации.

# – Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ.

# – Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

# – Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# – Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

# – Перед началом работ предоставить Заказчику на согласование ППР и график производства работ.

# – Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей.

# – Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства.

# – Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

# – Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ.

# – Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

# – Организация, выполняющая строительно-монтажные работы, должна состоять в саморегулируемой организации (СРО), Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Приложения:

- Технические требования на гидротурбинное оборудование;

- Технические требования на гидрогенераторное оборудование;

- Технические требования на механическое оборудование;

- Технические требования на электротехническое оборудование;

- Проектная документация «Схема выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (шифр: 01.6-25745-СВМ2);

- Технические требования на проектирование АСУ ТП.

- Техническое задание «Модернизация схемы обеспечения подогретой водой потребителей рыбзавода с заменой оборудования».

| ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» ____________________/ В.Е. Ведерчик М.П. СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» ____________________/ А.Г. Антипов | ПОДРЯДЧИК ____________________/ М.П. |
| --- | --- |