ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-401 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Строительство ВОЛС  («последних миль») до ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС16

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»»

номер ГКПЗ: № 1090/5.24-3666

номер ИП: № 14-0589

| ОКВЭД | 42.22.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 42.22.22.110 |
| ОКТМО | 86612437101, 86612101106,. 86609455106, 86612101001 |

I. Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

Каскад Кемских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Путкинская ГЭС-9 | г. Кемь |
| Подужемская ГЭС-10 | пос. Вочаж Кемского р-на; |
| Кривопорожская ГЭС-14 | пос. Кривой Порог Кемского р-на; |
| Юшкозерская ГЭС-16, | 12 км от пос. Новое Юшкозеро Калевальского р-на. |

1.2. Ответственное лицо Заказчика за подготовку и согласование технического задания:

Начальник службы СДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»,  Борискин Андрей Николаевич, тел. 8(814-2)71-38-90.

1.3. Период выполнения работ:

Начало : 		май  	             2016 г.

Окончание :	декабрь	 2016 г.

1.4. Предельная цена закупки:

ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования – 3 000,00 тыс. рублей без учета НДС, в т.ч.

2016 год: - 3 000,00 тыс. рублей без учета  НДС:

ПИР		– 500,00 тыс. рублей без НДС,

Оборудование 	– 500 тыс.рублей без НДС

СМР 		– 1 500,00 тыс. рублей без НДС.

ПНР		– 500,00 тыс. рублей без НДС,

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

1.5. Объем работ.

Проектно-изыскательские работы по организации ВОЛС 4 (Четырех) участков  - на Путкинской ГЭС (ГЭС-9), Подужемской ГЭС (ГЭС-10), Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14), Юшкозерской ГЭС (ГЭС16).

Произвести строительство двух заходов ВОЛС на ГЭС-9; на ГЭС-10,

1.6. Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

1.7. Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

- С подробным описанием и техническими характеристиками, проектами, исполнительной документацией существующих объектов: Путкинской ГЭС (ГЭС-9), Подужемской ГЭС (ГЭС-10), Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14), Юшкозерской ГЭС (ГЭС16) филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» необходимо ознакомится на стадии предпроектного обследования и ПИР.

- Выполнить проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставку оборудования.

- Заходы необходимо выполнить от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП 220кВ Л216, Л-217, Л-218, Л-219 на ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС-16, АУ ККГЭС.

- Приблизительные расстояния участков строительства:

- ЛЭП-ГЭС-9 - 1000 метров;

- ЛЭП–ГЭС-10 - 1300 метров;

- ЛЭП–ГЭС-14 - 4000 метров;

- ЛЭП–ГЭС-16 - 1200 метров.

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель выполнения работ:

Организация связи по средствам оптоволоконной линии между объектами Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» путем организации заходов в аппаратные связи ГЭС.

2.2. Требования к организации производства работ:

2.2.1. Состав работ по организации заходов ВОЛС состоят из следующих этапов:

Проектно-изыскательские работы по организации ВОЛС на Путкинской ГЭС (ГЭС-9), Подужемской ГЭС (ГЭС-10), Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14), Юшкозерской ГЭС (ГЭС16).

- Проведение предпроектного обследования.

Организация захода на Путкинскую ГЭС (ГЭС-9):

- Поставка оборудования и материалов;

- Строительно-монтажные работы;

- Пусконаладочные работы;

Организация захода на Подужемскую ГЭС (ГЭС-10):

- Поставка оборудования и материалов;

- Строительно-монтажные работы;

- Пусконаладочные работы;

Последовательность этапов работ определяется в период прохождения обследования, в ходе согласования и утверждения «Акта обследования» согласованного и утвержденного заказчиком до заключения Договора, и может быть изменён в процессе выполнения по согласованию с заказчиком.

2.2.2. Разработать проект подвеса и присоединения к существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) согласно «Техническим условиям» (ТУ от 8 июля 2015г письмо №М7/П2/02/776) на подключение заходов от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП-220 кВ Л-216, Л-217, Л-218, Л219 на ГЭС-9 Путкинская, ГЭС-10 Подужемская, ГЭС-14 Кривопорожская, ГЭС-16 Юшкозерская ГЭС ОАО «ТГК-1» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

2.2.3. Организовать заходы оптических волокон, принадлежащих КПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» на участке ПС 220кВ Кемь – оп.278 ВЛ 220кВ Л219 в аппаратные СДТУ объектов Каскада Кемских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с техническими условиями на подключение заходов от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП 220кВ Л216, Л-217, Л-218, Л-219 на ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС-16, АУ Каскада Кемских ГЭС ОАО «ТГК-1» от 08.07.2015г.    (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

2.2.4. На стадии проектирования Согласовать с заказчиком (Начальником ССДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» и Директором предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»)  выбор и тип оборудования для осветления оптического волокна, произвести поставку,  монтаж данного оборудования в существующие в аппаратных СДТУ коммуникационные шкафы.

    - При проектировании заходов учитывать существующие трассы для организации каналов связи до объектов Каскада Кемских ГЭС. Трассы основного и резервного каналов должны быть территориально разнесены.

    - В результате проведения проектно-изыскательских работ предоставить заказчику рабочий проект.

    - Проектом строительства заходов ВОЛС предусмотреть тип ВОК, такой же марки, как использующийся при строительстве ВОЛС «Кемь-Костомукша».

Число оптических волокон в ВОК – не менее 4.

    - Проектом предусмотреть мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия согласно действующей нормативной документации.

    - Предусмотреть установку оптических кроссов и органайзеров в аппаратных связи объектов ГЭС-9 «Путкинская», ГЭС-10 «Подужемская», ГЭС-14 «Кривопорожская», ГЭС-16 «Юшкозерская».

    - На объекте ГЭС-9 Путкинская оптический кросс и органайзер установить в существующую стойку ВОЛС в ЛАЗ СДТУ.

    - В проекте должна быть учтена поставка и установка телекоммуникационных шкафов 19” с подключением к существующей сети электроснабжения 220В, 50 Гц и заземления, с организацией бесперебойного электроснабжения на объектах ГЭС-10 «Подужемская», ГЭС-14 «Кривопорожская», ГЭС-16 «Юшкозерская».

    - Предусмотреть при проектировании создание системы передачи данных по технологии Ethernet через проектируемую ВОЛС по двум оптическим волокнам.

    - Пропускная способность канала между соседними станциями (ГЭС) должна быть по технологии Ethernet - не менее 1 Гбит/сек.

    - Предусмотреть проектом и осуществить монтаж и настройку оборудования для передачи потоков E1 через Ethernet (TDMoE), с возможностью организации каналов Е1:

- канал Е1: ГЭС-16 «Юшкозерская» – ГЭС-9 «Путкинская» – 2 шт.;

- канал Е1: ГЭС-14 «Кривопорожская» – ГЭС-9 «Путкинская» – 2 шт.;

- канал Е1: ГЭС-10 «Подужемская» – ГЭС-9 «Путкинская» – 2 шт.

    - Предусмотреть проектом и реализовать в период СМР - интеграцию вновь проектируемых систем с существующими на Каскаде Кемских ГЭС.

Укрупнённая ведомость объёмов работ

по  «Строительству ВОЛС («последних миль») до ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС16 филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»»

| № | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование объектов. По завершению обследования и до заключения договора подписывается «АКТ обследования» по каждому объекту, согласованный с представителями заказчика. (Начальником ССДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» и Директором предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»). | экз. | 1 |
|  | Проектно-изыскательские работы. Разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием Заказчика. По результатам ПИР необходимо предоставить заказчику проектную о документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах AutoCad или MsVisio. | экз. | 4 |
|  | Поставка оборудования. | комплект | 1 |
|  | Строительно-монтажные работы: - ЛЭП-ГЭС-9 - протяженность 1000 метров (ориентировочно); - ЛЭП–ГЭС-10 - протяженность 1300 метров (ориентировочно); Протяжённость участков уточняется на этапе предпроектного обследования и ПИР. | Заход (шт.) | 2 |
|  | Проведение пуско-наладочных работ и сдача объектов в эксплуатацию. По завершению пуско-наладочных работ подписываются: - Протокол измерений оптического кабеля на участке ВОЛС; - Протокол обследования законченной строительством ВОЛС; - Акта рабочей комиссии о готовности законченной строительством ВОЛС для предъявления приемочной комиссии; - Справки об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией; - Акта рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченной строительством ВОЛС. | экз. | 3 |

3.Требования к подрядчику (исполнителю) и к организации производства работ.

3.1.Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Иметь подтверждённый опыт успешно реализованных проектов и аналогичных работ не менее 3 лет.

- 3.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам по подготовке проектной документации согласно раздела II «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- - п. 4.4. «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

- - п. 4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

- - п. 5.3 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений»;

- - п. 5.4. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений»;

- - п. 5.6. «Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем»;

- - п. 13. 	«Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту согласно раздела III «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- - п. 20.12	 «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

- - п. 20.13	 «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения»;

- -  п. 24.5 «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;

- -  п. 24.6 «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»;

- -  п. 24.7 «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении»;

- -  п. 24.8 «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока»;

- -  п. 33.11 «Объекты гидроэнергетики».

3.1.3.Подрядчик (исполнитель) должен обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.1.4.Требуется наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.1.5.Подрядная организация должна иметь собственное технологического оборудования для производства строительно-монтажных работ, предпочтительно наличие производственно-технической базы в регионе расположения объекта строительства, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

3.1.6.Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации;

- сертификаты (удостоверения) по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.

3.2. Специальные требования:

Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

-   СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:/Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

-  СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

-  ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

-  «Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий» (М., Связь, 1986г.).

4. Запасные части и материалы:

4.1. Предусмотреть поставку ЗИП-оборудования «осветления» оптики в количестве 1 комплект на Каскад Кемских ГЭС.

Состав, объем ЗИП-оборудования окончательно определяется и утверждается на стадии проектирования.

Приложение:

- Приложение №1: «Технические условия «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС, на подключение заходов от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП220 кВ Л-216, Л-217, Л-218, Л-219 на ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС-16, АУ каскада Кемских ГЭС ОАО «ТГК-1»» от 08.07.2015г. – 1 экз. на 2 листах.

Директор  ПСДТУиИТ					                                           А.В. Малафеев

Согласовано:

Начальник службы СДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

_____________________А.Н. Борискин

И.о.начальника ООКС  ПСДТУиИТ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

___________________________ Е.М.Сычев

Приложение №1 к Техническому заданию