ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Строительство ВОЛС («последних миль») до ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС16

филиала «Карельский»»

номер ГКПЗ: № 1090/5.24-3666

номер ИП: № 14-0589

| ОКВЭД | 42.22.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 42.22.22.110 |
| ОКТМО | 86612437101, 86612101106,. 86609455106, 86612101001 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Каскад Кемских ГЭС Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Путкинская ГЭС-9 | г. Кемь |
| Подужемская ГЭС-10 | пос. Вочаж Кемского р-на; |
| Кривопорожская ГЭС-14 | пос. Кривой Порог Кемского р-на; |
| Юшкозерская ГЭС-16 | 12 км от пос. Новое Юшкозеро Калевальского р-на. |

1.2. Ответственное лицо Заказчика за подготовку и согласование технического задания:

Начальник ССДиТУ ф-ла «Карельский» ПАО «ТГК-1» - Родионов Евгений Валерьевич, +7 (8142) 71-38-41.

1.3. Период выполнения работ:

Начало: 		с даты подписания Договора

Окончание:	декабрь  2016 г.

1.4. Предельная цена закупки:

ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования – 3 000,00 тыс. рублей без учета НДС, в т.ч.

2016 год: - 3 000,00 тыс. рублей без учета НДС:

ПИР		– 500 тыс. рублей без НДС;

Оборудование 	– 150 тыс. рублей без НДС;

СМР 		– 1 850 тыс. рублей без НДС;

ПНР		– 500 тыс. рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

1.5. Объем работ.

Проектно-изыскательские работы по организации ВОЛС 4 (Четырех) участков - на Путкинской ГЭС (ГЭС-9), Подужемской ГЭС (ГЭС-10), Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14), Юшкозерской ГЭС (ГЭС16).

Произвести строительство двух заходов ВОЛС на ГЭС-9; на ГЭС-10,

1.6. Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

1.7. Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

- С подробным описанием и техническими характеристиками, проектами, исполнительной документацией существующих объектов: Путкинской ГЭС (ГЭС-9), Подужемской ГЭС (ГЭС-10), Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14), Юшкозерской ГЭС (ГЭС16) филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» необходимо ознакомится на стадии предпроектного обследования и ПИР.

- Выполнить проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставку оборудования.

- Заходы необходимо выполнить от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП 220кВ Л216, Л-217, Л-218, Л-219 на ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС-16.

- Приблизительные расстояния участков строительства:

- ЛЭП-ГЭС-9 - 1000 метров;

- ЛЭП–ГЭС-10 - 1300 метров;

- ЛЭП–ГЭС-14 - 4000 метров;

- ЛЭП–ГЭС-16 - 1200 метров.

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель выполнения работ:

Организация волоконно-оптической линии между объектами Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» путем организации заходов в аппаратные связи ГЭС.

2.2. Требования к организации производства работ:

2.2.1. Состав работ по организации заходов ВОЛС состоят из следующих этапов:

Проектно-изыскательские работы по организации ВОЛС на Путкинской ГЭС (ГЭС-9), Подужемской ГЭС (ГЭС-10), Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14), Юшкозерской ГЭС (ГЭС16).

- Проведение предпроектного обследования.

Организация захода на Путкинскую ГЭС (ГЭС-9):

- Поставка оборудования;

- Строительно-монтажные работы;

- Пусконаладочные работы.

Организация захода на Подужемскую ГЭС (ГЭС-10):

- Поставка оборудования;

- Строительно-монтажные работы;

- Пусконаладочные работы.

Последовательность этапов работ определяется в период прохождения обследования, в ходе согласования и утверждения «Акта обследования» согласованного и утвержденного заказчиком до заключения Договора, и может быть изменён в процессе выполнения по согласованию с заказчиком.

2.2.2. Разработать проект подвеса и присоединения к существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) согласно «Техническим условиям» (ТУ от 8 июля 2015г письмо №М7/П2/02/776) на подключение заходов от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП-220 кВ Л-216, Л-217, Л-218, Л219 на ГЭС-9 Путкинская, ГЭС-10 Подужемская, ГЭС-14 Кривопорожская, ГЭС-16 Юшкозерская ГЭС ПАО «ТГК-1» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

2.2.3. Организовать заходы оптических волокон, принадлежащих КПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» на участке ПС 220кВ Кемь – оп.278 ВЛ 220кВ Л219 в аппаратные СДТУ объектов Каскада Кемских ГЭС Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» в соответствии с техническими условиями на подключение заходов от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП 220кВ Л216, Л-217, Л-218, Л-219 на ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС-16 ПАО «ТГК-1» от 08.07.2015г.    (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

    - На стадии проектирования Согласовать с Заказчиком (Начальником ССДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» и Директором предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1») выбор   трассы, способ подвески и тип оборудования.

    - При проектировании заходов учитывать существующие трассы для организации каналов связи до объектов Каскада Кемских ГЭС. Трассы основного и резервного каналов должны быть территориально разнесены.

    - В результате проведения проектно-изыскательских работ предоставить заказчику рабочий проект.

    - Проектом строительства заходов ВОЛС предусмотреть тип ВОК, такой же марки, как использующийся при строительстве ВОЛС «Кемь-Костомукша».

Число оптических волокон в ВОК – не менее 4.

    - Проектом предусмотреть мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия согласно действующей нормативной документации.

    - Предусмотреть установку оптических кроссов и органайзеров в аппаратных связи объектов ГЭС-9 «Путкинская», ГЭС-10 «Подужемская», ГЭС-14 «Кривопорожская», ГЭС-16 «Юшкозерская».

    - На объекте ГЭС-9 Путкинская оптический кросс и органайзер установить в существующую стойку ВОЛС в ЛАЗ СДТУ.

    - В проекте должна быть учтена поставка и установка телекоммуникационных шкафов 19” с подключением к существующей сети электроснабжения на объектах ГЭС-10 «Подужемская», ГЭС-14 «Кривопорожская», ГЭС-16 «Юшкозерская».

Укрупнённая ведомость объёмов работ

по «Строительству ВОЛС («последних миль») до ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС16 филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»»

| № | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование объектов. По завершению обследования и до заключения договора подписывается «АКТ обследования» по каждому объекту, согласованный с представителями заказчика. (Начальником ССДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» и Директором предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»). | экз. | 1 |
|  | Проектно-изыскательские работы. Разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием Заказчика. По результатам ПИР необходимо предоставить заказчику проектную о документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах AutoCad или MsVisio. | шт. | 4 |
|  | Поставка оборудования. | комплект | 1 |
|  | Строительно-монтажные работы: - ЛЭП-ГЭС-9 - протяженность 1000 метров (ориентировочно); - ЛЭП–ГЭС-10 - протяженность 1300 метров (ориентировочно); Протяжённость участков уточняется на этапе предпроектного обследования и ПИР. | шт. | 2 |
|  | Проведение пуско-наладочных работ и сдача объектов в эксплуатацию. По завершению пуско-наладочных работ подписываются: - Протокол измерений оптического кабеля на участке ВОЛС; - Протокол обследования законченной строительством ВОЛС; - Акта рабочей комиссии о готовности законченной строительством ВОЛС для предъявления приемочной комиссии; - Справки об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией; - Акта рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченной строительством ВОЛС. | экз. | 3 |

3.Требования к подрядчику (исполнителю) и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Иметь подтверждённый опыт успешно реализованных проектов и работ по строительству ВОЛС не менее 3 лет.

- 3.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам по подготовке проектной документации согласно раздела II «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- п. 4.4. «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

- п. 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений;

- п. 5.6. «Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем»;

- п. 13.	 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту согласно раздела III «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- п.15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений»;

- п. 20.12	 «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

- п. 20.13	 «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения»;

- п. 33.11 «Объекты гидроэнергетики».

3.1.3. Подрядчик (исполнитель) должен обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.1.4. Требуется наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ПАО «ТГК-1».

3.1.5. Подрядная организация должна иметь собственное технологического оборудования для производства строительно-монтажных работ, предпочтительно наличие производственно-технической базы в регионе расположения объекта строительства, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

3.1.6. Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации;

- сертификаты (удостоверения) по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.

3.2. Специальные требования:

Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

-   СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:/Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

-  СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

-  ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

-  «Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий» (М., Связь, 1986 г.).

Приложение:

- Приложение №1: «Технические условия «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС, на подключение заходов от ВОЛС «Кемь-Костомукша» по ЛЭП220 кВ Л-216, Л-217, Л-218, Л-219 на ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-14, ГЭС-16, АУ каскада Кемских ГЭС ПАО «ТГК-1»» от 08.07.2015г. – 1 экз. на 2 листах.

Директор ПСДТУиИТ				                                           А.В. Малафеев

Согласовано:

Начальник службы СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

___________________________Е.В.Родионов

И.о. начальника ООКС ПСДТУиИТ

филиала «Невский» пАО «ТГК-1»

___________________________ Е.М.Сычев

Приложение №1 к Техническому заданию