Приложение №4

УТВЕРЖДАЮ

ИО главного инженера Дубровской ТЭЦ

_______________ Жаринов С.П.

“____“ __________________2013 г.

График

Капитального ремонта тепловых сетей

Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Оформление согласование ППР |  |  |  |  | до 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оформление разрешения на производство земляных работ |  |  |  |  | до 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена трубопроводов тепловой сети с установкой новых тепловых камер |  |  |  |  | 15.05 - 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промывка трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-28.08 |  |  |  |  |
| 5 | Гидравлические испытания (ГИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28-29.08 |  |  |  |  |
| 6 | Устранение дефектов, выявленных по результатам ГИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08 – 10.09 |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление благоустройства и асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.09 – 25.10 |  |  |  |

Начальник ЦТС                                                                                                            А.В. Ильин