ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос  предложений по выбору исполнителя работ

на «Оснащение кабельного полуэтажа котельного отделения 1-ой очереди системой АУПС (ПИР, поставка, СМР)» ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-3047)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник электроцеха  – Антонов В.В. тел. моб. 921-869-86-13, гор. 901-41-73.

Начальник групы ПК и ОТ Горячёв  Я.В. тел. моб. 921-859-27-06, гор. 901-41-53.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И. тел. моб. 921-781-23-64, гор. 901-41-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:    август       2011 г.

Окончание: декабрь  2011 г.

Начало проектных работ: август 2011г.

Окончание проектных работ: сентябрь 2011г.

Начало СМР: октябрь 2011г.

Окончание СМР: ноябрь 2011г.

Начало ПНР: ноябрь 2011г.

Окончание ПНР: декабрь 2011г

Предельная цена закупки -  Не объявляется.

1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

3. Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами при выполнении работ.

4. Оплата выполненных работ по проектированию, всех строительно-монтажных работ под ключ, со сдачей объекта в работоспособном состоянии в эксплуатацию, производится по графику к договору генподряда.

2. Цель проведения работ:

Оперативное  оповещение служб станции о возникновении возгорания с указанием  точного  места возгорания и своевременного принятия оперативных мер по локализации возгорания и как следствие предотвращение пожара и повышение живучести и возможность сохранения в работоспособном состоянии контрольных кабелей управления и защит турбоагрегатов.

3. Сведения об объекте проектирования.

Кабельный полуэтаж котельного отделения 1-ой очереди представляет собой железобетонный канал, расположенный выше нулевой отметки со следующими габаритными размерами: длинна – 100 п/м, ширина – 3 м., высота – 2 м. В канале по боковой стене на траверсах закреплены и проложены слаботочные многожильные контрольные кабели управления и защит турбоагрегатов. Общее количество проходящих кабелей составляет 50 шт. Кабельный полуэтаж системами по оповещению и тушению возгораний не оборудован.

4. Содержание и требования к работам по проектированию:

1.	Выполнить предпроектное обследование объекта работ.

2. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.

3. При составлении технического задания, как приложение к договору, на проектирование   «Оснащение кабельного полуэтажа котельного отделения 1-ой очереди системой АУПС (ПИР, поставка, СМР)»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» объёмы разработки разделов ТЗ и   их  количество, указанные в Постановлении 87 должны быть в обязательном порядке уточнены и согласованы  проектной организацией с  ТЭЦ-15. Произвести расчёт стоимости проектных работ в соответствии с  подписанным техническим заданием на проектирование, окончательная сумма договора на проектные работы согласовывается с ТЭЦ-15.

3. В целях реализации в процессе разработки архитектурных, технических и технологических решений и принятой проектной документации на  «Оснащение кабельного полуэтажа котельного отделения 1-ой очереди системой АУПС (ПИР, поставка, СМР)»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» необходимо разработать рабочую документацию. Обеспечивающую  реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий.

# 4. При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться ГОСТ Р. 1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения», а также другой НТД принятой в строительстве для выполнения проектной документации.

5. В объем проектных работ входит получение согласований с Заказчиком и

другими организациями, согласование с которыми предусмотрено действующим законодательством.

6. Проектом предусмотреть выполнение работ  на  «Оснащение кабельного полуэтажа котельного отделения 1-ой очереди системой АУПС (ПИР, поставка, СМР)»   в режиме действующего предприятия.  В ПОС  график провидения  СМР согласовать с ТЭЦ-15.

7. Проектная и рабочая документация представляется на ТЭЦ-15 в электронном виде на компакт дисках в 1-м (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4-х (четырёх) экземплярах, из которых один экземпляр  основного  комплекта в сброшюрованном виде.

4.1. Дополнительные требования к работам по проектированию.

1. Приёмно-контрольный прибор установить в помещении Гр. ЩУ 1-ой очереди КТЦ.

2. При разработке проекта использовать извещатели типа ИП-212-3СУ.

3. Проектом предусмотреть обязательное выполнение требований:

- Федерального закона от  22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- СНиП 41-01—2003  Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок.

- СНиП 21-01—97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- ППБ 01—2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

- СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности.

- СНиП 3.05.06—85 Электротехнические устройства.

- НПБ 248—97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний.

- СНиП 23-05 Естественное и искусственное освещение.

- ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты,  обеспечиваемые оболочками (Код IP)

- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

- ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие  технические требования и характеристики.   Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная.  Технические средства пожарной автоматики.     
Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

- ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и  аналогичных электрических приборов. Общие   требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50829-95 Безопасность радиостанций,  радиоэлектронной аппаратуры с использованием  приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 52274-2004 Электростатическая искробезопасность. Общие технические          
требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий.

- ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие  требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51326.1-99 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 4. Общие требования и методы испытания.

- ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности.

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на  огнестойкость.

- ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной         
безопасности. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 51325.1-99 Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения.

- ГОСТ Р 50571.4-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению            
безопасности. Защита от тепловых воздействий.

- ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.  Глава 52. Электропроводки.

- ГОСТ Р 50571.17-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в  зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара.

- ГОСТ Р 50571.19-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита            
электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений.

- ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 53316-2009 "Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний.

- ВППБ 01-02-95* (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.03.304-87 Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий.

- РД 34.49.504-96 Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях.

- РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

-  ПИР провести в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Сводов правил СП 1.13130.2009 – СП 12.13130.2009.

5. Место установки приемно-контрольного прибора согласовать с заказчиком (с возможной заменой существующего приемно-контрольного прибора с перезаведением существующих шлейфов на новый).

6. При выборе дымовых датчиков ориентироваться на используемые у заказчика датчики (ИП-212-3СУ) для унификации.

7. Предусмотреть возможность расширения системы.

8. Предусмотреть систему оповещения о пожаре.

9. Предусмотреть требуемый нормативной документацией ЗИП и оборудование для обслуживания системы.

5. Требования к выполнению работ, материалам, оборудованию:

1. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

2. Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

4. При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-	СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций РФ.

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

-	СО 153-34,03,150-2003  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв./ Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.

-	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-	СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

-	СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

-	СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

-	РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

-  СМР провести в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Сводов правил СП 1.13130.2009 – СП 12.13130.2009.

-  СО 34.0-49.101-2003 (РД 153-34.0-49.101-2003) «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий».

-  Сдачу в эксплуатацию выполнить в соответствии МР «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» (письмо ГУГПС МВД России от 28.12.98 г. № 20/2.2/3144).

5. Произвести монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством. Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД  34.20.406-94 «Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях».

6. Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

7. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Места их расположения на территории станции согласовывается с Заказчиком.

8. При ежемесячной приемке этапов работ Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (исполнительные схемы, чертежи, акты скрытых работ,  технические акты и решения и др.) и   ксерокопии из  журнала производства выполненных на объекте работ, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

9. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

10. Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

11. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.).

12. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

13. Обеспечить применение продукции сертифицированной в области пожарной безопасности согласно приказу МЧС России от 08.07.2002 N 320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

14. Поставляемая продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности.

15. Произвести сдачу действующего объекта представителям Заказчика, включая: сдачу полного комплекта исполнительной документации в двух экземплярах, а именно: проект с отметкой о выполнении работ согласно проекта, акты скрытых работ, перечень всех участников принимавших участие в проектировании и реконструкции с указанием  наименований их организаций, адресов, акты приёмки ответственных конструкций, протоколы измерений, программы наладки, общие журналы работ, сертификаты и паспорта на поставляемые оборудование, материалы и т.д.).

6. Требования к исполнителю.

1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР  по ТЗ;

2. Быть членом СРО;

3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных специалистов по теме разрабатываемого проекта, с опытом работы в проектной организации не менее 5-ти лет.

4. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям.

5.  Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала на выполнение вышеуказанных работ.

6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

7. Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

8. Обязательным условием является наличие лицензий на деятельность по тушению пожаров (для проектной организации) и на производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

9. К «Оригиналу справки о кадровых ресурсах» для работников которые будут привлечены к выполнению работ по договору приложить сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области систем пожарной безопасности.

10. В «Справке о материально-технических ресурсах» детализировать инструменты и приспособления которые будут применены для монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности  (производство работ по договору).

7. Этапы и сроки выполнения работ.

7.1. Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком по согласованному графику к договору.

7.2. Выполнение проектной и рабочей документации на выполнение комплекса работ по «Оснащению кабельного полуэтажа котельного отделения 1-ой очереди системой АУПС (ПИР, поставка, СМР)» проведение согласований по согласованному графику к договору.

7.3. Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации по согласованному графику к договору.

7.4. Монтажные работы, СМР, ПНР по согласованному графику к договору.

8. Требования к приёмке.

8.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

8.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

8.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

8.4. Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического

перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

8.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарные планы выполнения работ по проектированию и СМР.

- План-график ввода системы в эксплуатацию.

- Техническое задание на проектирование.

- Документацию проекта и рабочего проекта.

- Согласование проектной документации.

- Исполнительную документацию в 2-х экз., одна из них копия.

-Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы,   конструкции, детали и узлы оборудования.

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и    конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

Предоставление исполнительной документации, включая Инструкцию по эксплуатации установки пожарной сигнализации, в электронном виде в формате AutoCad, Visio и на бумажном носителе в 3 экз.

10. Гарантия исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с проектной   документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в    размере затрат на восстановление.

- Срок гарантии установленного оборудования должен составлять 24 месяца с   момента ввода объекта в эксплуатацию.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не    менее   5-пяти лет с момента подписания акта приемки результата работ и передачи объекта в промышленную эксплуатацию.