## Лист3
Приложение №8 | [12 empty] | Утверждаю:
Главный инженер Первомайской ТЭЦ
____________________ Столяров Ю.В.
"_________"___________ 2012 г.
График
ремонта насосного оборудования КТЦ-2 на 2014 год
наименование оборудования, систем | Тип, марки, завод-изготовитель | характеристики оборудования | KKS оборудования | категория ремонта, длительность | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | стоимость | примечан.
насосы ПГУ-180 блока №1
насосы котла-утилизатора:
насос рециркуляции котла 1НРК-1 КУ-1 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K1LCA31AP001
насос рециркуляции котла 1НРК-2 КУ-1 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K1LCA32AP001
насос рециркуляции котла1НРК-1 КУ-2 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K2LCA31AP001
насос рециркуляции котла 1НРК-2 КУ-2 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K2LCA32AP001
Насос питательный котла 1ПЭН-1 КУ-1 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K1LAC11AP001
Насос питательный котла 1ПЭН-2 КУ-1 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K1LAC12AP001
Насос питательный котла 1ПЭН-1 КУ-2 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K2LAC11AP001
Насос питательный котла 1ПЭН-2 КУ-2 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K2LAC12AP001
Насос бака слива из котлов №1 | АЦМС Н 4016-2 | Q=16 м3/час H= 2,75кГс/см2 N= 2,2 квт | M1HAN21AP001
Насос бака слива из котлов №2 | АЦМС Н 4016-2 | Q=16 м3/час H= 2,75кГс/см2 N= 2,2 квт | M1HAN22AP001
Насос бака сбора грязного конденсата №1 | АЦМС Н 4008-4 | Q=10 м3/час H=4 кГс/см2 N=2,2 квт | MOGHC21AP001
Насос бака сбора грязного конденсата №2 | АЦМС Н 4008-4 | Q=10 м3/час H=4 кГс/см2 N=2,2 квт | MOGHC22AP001
насосы паровой турбины №1:
Насос конденсатный 1КЭН-1 | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M1LCB01AP001
Насос конденсатный 1КЭН-2 | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M1LCB02AP001
Насос конденсатный 1КЭН-3 | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M1LCB03AP001
Насос сливной №1 бойлеров | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M1LCN11AP001
Насос сливной №2 бойлеров | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M1LCN12AP001
Насос сливной №3 бойлеров | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M1LCN13AP001
Насос бака низких точек №1 | АЦМС Н 4016-3 | Q=16 м3/час H= 4,1кГс/см2 N= квт | M1LCM11AP001
Насос бака низких точек №2 | АЦМС Н 4016-3 | Q=16 м3/час H= 4,1кГс/см2 N= квт | M1LCM12AP001
Насос постоянного добавка№1 | АЦМС Н 4008-5 | Q=10 м3/час H= 4 кГс/см2 N= 2,2 квт | MOGHB2IAP001
Насос постоянного добавка №2 | АЦМС Н 4008-5 | Q=10 м3/час H= 4 кГс/см2 N= 2,2 квт | MOGHB24AP001
Насос аварийного добавка №1 | АЦМС Н 4066-2 | Q= 72 м3/час H= 4 кГс/см2 N= 11 квт | MOGHB22AP001
Насос аварийного добавка №2 | АЦМС Н 4066-2 | Q= 72 м3/час H= 4 кГс/см2 N= 11 квт | MOGHB23APOO1
насосы ПГУ-180 блока №2
насосы котла-утилизатора:
насос рециркуляции котла 2НРК-1 КУ-3 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K3LCA31AP001
насос рециркуляции котла 2НРК-2 КУ-3 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K3LCA32AP001
насос рециркуляции котла2НРК-1 КУ-4 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K4LCA31AP001
насос рециркуляции котла 2НРК-2 КУ-4 | LE 065-200 | Q=91,7 H=5,3 кГс/см2 N= 22 квт | K4LCA32AP001
Насос питательный котла 2ПЭН-1 КУ-3 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K3LAC11AP001
Насос питательный котла 2ПЭН-2 КУ-3 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K3LAC12AP001
Насос питательный котла 2ПЭН-1 КУ-4 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K4LAC11AP001
Насос питательный котла 2ПЭН-2 КУ-4 | HGC 3 /12 | Q =114,15 H= 106,14 N =435 квт | K4LAC12AP001
Насос бака слива из котлов №1 | АЦМС Н 4016-2 | Q=16 м3/час H= 2,75кГс/см2 N= 2,2 квт | M2HAN21AP001
Насос бака слива из котлов №2 | АЦМС Н 4016-2 | Q=16 м3/час H= 2,75кГс/см2 N= 2,2 квт | M2HAN22AP001
насосы паровой турбины №2:
Насос конденсатный 2КЭН-1 | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M2LCB01AP001
Насос конденсатный 2КЭН-2 | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M2LCB02AP001
Насос конденсатный 2КЭН-3 | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M2LCB03AP001
Насос сливной №1 бойлеров | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M2LCN11AP001
Насос сливной №2 бойлеров | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M2LCN12AP001
Насос сливной №3 бойлеров | КсВ-125-140 | Q=125 м3/час H=14 кГс/см2 N=75 квт | M2LCN13AP001
Насос бака низких точек №1 | АЦМС Н 4016-3 | Q=16 м3/час H= 4,1кГс/см2 N= квт | M2LCM11AP001
Насос бака низких точек №2 | АЦМС Н 4016-3 | Q=16 м3/час H= 4,1кГс/см2 N= квт | M2LCM12AP001
насосы сетевой воды
Насос сетевой воды I подъёма | АД 2500-62-2 | Q= 2500 м3/час H= 6,2 кГс/см2 N= 630 квт | MONDC11AP001
Насос сетевой воды I подъёма СН-2 | АД 2500-62-2 | Q= 2500 м3/час H= 6,2 кГс/см2 N= 630 квт | MONDC12AP001
Насос сетевой воды I подъёма СН-3 | АД 2500-62-2 | Q= 2500 м3/час H= 6,2 кГс/см2 N= 630 квт | MONDC13AP001
Насос сетевой воды II подъёма ПСН-1 | АСЭ 2500-1 80а-8 | Q=2500 м3/час H= 13 кГс/см2 N= 1250 квт | MONDC21AP001
Насос сетевой воды II подъёма ПСН-2 | АСЭ 2500-1 80а-8 | Q=2500 м3/час H= 13 кГс/см2 N= 1250 квт | MONDC22AP001
Насос сетевой воды II подъёма ПСН-3 | АСЭ 2500-1 80а-8 | Q=2500 м3/час H= 13 кГс/см2 N= 1250 квт | MONDC23AP001
насосы охлаждения оборудования
Насос технической воды 1НТВ-1 | АД3200-75а-2 | Q= 2629 м3/час H= 3,55 кГс/см2 N= 400 квт | 01РСС11АР001
Насос технической воды 1НТВ-2 | АД3200-75а-2 | Q= 2629 м3/час H= 3,55 кГс/см2 N= 400 квт | 01РАС12АР001
Насос технической воды 2НТВ-1 | АД3200-75а-2 | Q= 2629 м3/час H= 3,55 кГс/см2 N= 400 квт | 02РАС11АР001
Насос технической воды 2НТВ-2 | АД3200-75а-2 | Q= 2629 м3/час H= 3,55 кГс/см2 N= 400 квт | 02РАС12АР001
Циркуляционный насос ЦН-1 | Д-6300-27а-3 | Q= 4600-3500 м3/час H= 1,75-2,7 кГс/см2 N= 500 квт | 01РАС10АР001
Циркуляционный насос ЦН-2 | Д-6300-27а-3 | Q= 4600-3500 м3/час H= 1,75-2,7 кГс/см2 N= 500 квт | 01РАС20АР001
Циркуляционный насос ЦН-3 | Д-6300-27а-3 | Q= 4600-3500 м3/час H= 1,75-2,7 кГс/см2 N= 500 квт | 02РАС10АР001
Циркуляционный насос ЦН-4 | Д-6300-27а-3 | Q= 4600-3500 м3/час H= 1,75-2,7 кГс/см2 N= 500 квт | 02РАС20АР001
пункт подгот овки газа
Насос масла №1 ГДК №1 | Ш80-2,5-30/6-11 | Q= 34,98 м3/час H= 2,5 кГс/см2 N= 15 квт | J1MBV10AP001
Насос масла №2 ГДК №1 | Ш80-2,5-30/6-11 | Q= 34,98 м3/час H= 2,5 кГс/см2 N= 15 квт | J1MBV10AP002
Насос масла №1 ГДК №2 | Ш80-2,5-30/6-11 | Q= 34,98 м3/час H= 2,5 кГс/см2 N= 15 квт | J2MBV10AP001
Насос масла №2 ГДК №2 | Ш80-2,5-30/6-11 | Q= 34,98 м3/час H= 2,5 кГс/см2 N= 15 квт | J2MBV10AP002
Насос масла№1 ГДК №3 | Ш80-2,5-30/6-11 | Q= 34,98 м3/час H= 2,5 кГс/см2 N= 15 квт | J3MBV10AP001
Насос масла №2 ГДК №3 | Ш80-2,5-30/6-11 | Q= 34,98 м3/час H= 2,5 кГс/см2 N= 15 квт | J3MBV10AP002
Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения
Противопожарный насос НПВ-1 | 1Д 630-90 | Q= 630 м3/час H= 9 кГс/см2 N= 250 квт | S4SGF10AP001
Противопожарный насосНПВ-2 | 1Д 630-90 | Q= 630 м3/час H= 9 кГс/см2 N= 250 квт | S4SGF20AP001
Насос производственных нужд и поддержания давления ПНПВ-1 | CR 64-3-1 | Q= 64 м3/час H= 6 кГс/см2 N= 15 квт | S4SGF30AP001
Насос производственных нужд и поддержания давления ПНПВ-2 | CR 64-3-1 | Q= 64 м3/час H= 6 кГс/см2 N= 15 квт | S4SGF40AP001
насосная станция перекачки бытовых стоков
Насос №1 | СМ 80-50-2006 | Q= 45 м3/час H= 3,2 кГс/см2 N= 11 квт | S1GQF10AP001
Насос №2 | СМ 80-50-2006 | Q= 45 м3/час H= 3,2 кГс/см2 N= 11 квт | S1GQF20AP001
Насос №3 | СМ 80-50-2006 | Q= 45 м3/час H= 3,2 кГс/см2 N= 11 квт | S1GQF30AP001
насосная станция перекачки дождевых стоков
Насос №1 | СМ 150-125-3156-4 | Q= 200 м3/час H= 3,2 кГс/см2 N= 29 квт | S2GMF10AP001
Насос №2 | СМ 150-125-3156-4 | Q= 200 м3/час H= 3,2 кГс/см2 N= 29 квт | S2GMF20AP001
Начальник КТЦ-2 ____________________ Шумилов П.В.