# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (1114/2.18-354)
Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 4, Первомайская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Иванов Евгений Васильевич, рабочий телефон (812) 901-45-27;

начальник КТЦ: Антонов Владимир Валентинович, рабочий телефон (812) 901-45-80;

начальник ЭЦ: Лугин Дмитрий Сергеевич, рабочий телефон (812) 901-45-73;

начальник ХЦ: Козлова Ирина Викторовна, рабочий телефон (812) 901-45-88;

начальник ТУ: Яковлев Дмитрий Юрьевич, рабочий телефон (812) 901-45-92.

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 59 400 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 9 600     тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 12 450  тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году -  12 450  тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году -  12 450   тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году -  12 450   тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного оборудования

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-6 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- насосные агрегаты, в том числе электродвигатели;

- арматура, в т.ч. привода;

- теплообменные аппараты;

- трубопроводы;

- паропроводы;

- газопроводы;

- тепловая изоляция;

- АКЗ оборудования;

- очистка оборудования от отложений.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного оборудования Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых) и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 2. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

  - Сроки выполнения работ определяются сроками в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ ремонтов общестанционного оборудования (Приложение №11) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №№7-10) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных доку-ментов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

СО 153- 34.03.253-93 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций;

СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

СО 153- 34.03.256-93 (РД 34.03.256-93) Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций.

СО 153-34.03.265-2002  Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря по обслужи-ванию автоматики и средств измерения.

СО 153-34.26.603 (РД 34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

СО 153-34.39.601 Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2;

СО 34.39504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000);

СО 34-38-20197-94 Технические условия на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65;

СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55.

СО 34-38-20069-96 (ТУ 34-38-20069-96) Насосы 6К-8, 6К-12: Технические условия на капитальный ремонт.

СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70: Технические условия на капитальный ремонт.

ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт.

СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций.

СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций.

СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000).

СО 34.39605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.

СО 153-34.39.601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100кгс/см(2).

СО 34.39.602 (РД 34.39.602)  Технологический процесс ремонта регулирующей арматуры газопроводов ТЭС.

СО 34.17.401-95 Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9МПа и выше до ввода в эксплуатацию.

СО 34.17.310-96  Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.

СО 153-34.41.204 (РД 34.41. 204) Инструкция по монтажу электронасосов тепловых электростанций.

СО 34.41.602-2002 Общие требования по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

СО 34-38-20092-94 (ТУ 34-38-20092-94) Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин: Технические условия на капитальный ремонт.

СО 34.45-51.300-97	( РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования.

СО 153-34.45.303 (РД 34.45.303) Инструкция по определению возможности включения вращающихся электрических машин переменного тока без сушки.

СО 34-38-20185-95	(ТУ 34-38-20185-95)  Электродвигатели напряжением до 1000В мощностью от 0,1 до 100 кВт.

СО 34-38-20186-95	(ТУ 34-3820186-95)  Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью от 100 кВт и выше.

СО 34-38-20187-83	(ТУ 34-38-20187-82) 	(ТУ34-38-20407-93) Короткозамкнутые роторы электродвигателей напряжением выше 1000 В. .

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства ( раздел 3 п.№№2.4, 16.1, 16.2, 20.1, 23.3, 23.5, 24.22 перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

# - объект относится к  особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления: ремонтных и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации (Приложение А);

# - составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 году.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 441010105010 | Кран шаров. VEXVE Ру25 Ду80 серия 100 под приварку (100080) | шт | 2,000 |
| 2 | 441010105020 | Кран шаров. VEXVE Ру25 Ду100 серия 100 под приварку (100100) | шт | 2,000 |
| 3 | 441010105090 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду50 серия 100 под приварку | шт | 5,000 |
| 4 | 441010105150 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду20 (100 020) под приварку | шт | 10,000 |
| 5 | 444010618000 | клап.обрат.повор.п/сварк.Р-40(ПТ 44072) 19С47НЖ Д-400 | шт | 1,000 |
| 6 | 445011218140 | Задвижка клин.с выд.шпин.фл. Р-25 30С 64НЖ Д-100 фланцы по ГОСТ 12821-80, исп.1, L-300, без отв. фланцев | шт | 1,000 |
| 7 | 445011218760 | Задвижка клин. выд.шпин.фланцевая Р-25 30С 64НЖ Д-150 фланцы по ГОСТ 12821-80 исп.1, L-350, без отв. фланцев | шт | 1,000 |
| 8 | 445011225130 | Задвижка клин.с выд.шпин.фл. Р-25 30С 64НЖ Д-200 фланцы по ГОСТ 12821-80, исп.1, L-400, без отв. фланцев | шт | 1,000 |
| 9 | 445022816200 | задвиж.клин.выд.шп.эл/пр.фл.Р-25. 30С 964НЖБ Д-300 | шт | 1,000 |
| 10 | 445022818000 | Задвижка клин.2-х диск.выд.шп.эл/пр.фл. Ру25 30С 964НЖ Ду400 | шт | 1,000 |
| 11 | 445022818040 | Задвижка клин.с выд.шпин.фл. Р-25 30С 964НЖ Д-600 фланцы по ГОСТ 12821-80, исп.1, L-800, без отв. фланцев, без электропривода | шт | 1,000 |
| 12 | 445022819030 | Задвижка клин.с выд.шпин.фл. Р-25 30С 964НЖ Ду500 фланцы по ГОСТ 12821-80, исп.1, L-700, без отв. фланцев, без электропривода | шт | 1,000 |
| 13 | 461130102600 | Обойма задвижки Ду-400/300 Ру25 АР-454 | шт | 1,000 |
| 14 | 465020103010 | Втулка резьбовая левая АР-316 | шт | 2,000 |
| 15 | 465020103020 | Втулка резьбовая правая АР-316 | шт | 2,000 |
| 16 | 465040400040 | Ребро направляющее АР-845 для задвижки Ду400 Ру25 | шт | 2,000 |
| 17 | 718110000000 | Подшипник 8110 | шт | 12,000 |
| 18 | 718113000000 | Подшипник 8113 | шт | 3,000 |
| 19 | 718118000000 | Подшипник 8118 | шт | 12,000 |
| 20 | 453011002000 | Клап(вентиль)запорный Р-380 (37,3 Мпа) Д-10 588-10-0 | шт | 5,000 |
| 21 | 453011402000 | Клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 1,000 |
| 22 | 473480100200 | Колесо рабочее левое Н06.34.31.00СБ насоса ЦН 1000-180-3 | шт | 1,000 |
| 23 | 473480100300 | Колесо рабочее правое Н06.34.32.00СБ насоса ЦН 1000-180-3 | шт | 1,000 |
| 24 | 713160000000 | Подшипник 316 (6316) | шт | 6,000 |
| 25 | 714160000000 | Подшипник 416 | шт | 6,000 |
| 26 | 479900000070 | Втулка защитная насоса Д-14058 ч.Н2-63 | шт | 4,000 |
| 27 | 713086313000 | Подшипник 3086313 | шт | 3,000 |
| 28 | 713120000000 | Подшипник 312 | шт | 6,000 |
| 29 | 713130000000 | Подшипник 313 | шт | 4,000 |
| 30 | 713180000000 | Подшипник 318 | шт | 10,000 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 году.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветошь х/б | кг | 200 |
| 2 | Круг зачистной ø230×6×22 | шт. | 50 |
| 3 | Круг зачистной ø230×2,5×22 | шт. | 200 |
| 4 | Шкурка водостойкая №32 | м.п. | 100 |
| 5 | Аргон в/ч 40л. | бал. | 8 |
| 6 | Кислород 40л. | бал. | 50 |
| 7 | Пропан 50л/22кг. | бал. | 10 |
| 8 | Электроды ЭА-395/9 ø3мм | т | 0,05 |
| 9 | Электроды ЭА-395/9 ø4мм | т | 0,1 |
| 10 | Электроды ТМУ ø3мм | т | 0,015 |
| 11 | Электроды ТМЛ ø3мм | т | 0,015 |
| 12 | Электроды ЦЛ-39 ø2,5мм | т | 0,02 |
| 13 | Круги отрезные ø125×1×22 | шт. | 100 |
| 14 | Круги отрезные ø125×1,6×22 | шт. | 70 |
| 15 | Круги отрезные ø125×2,5×22 | шт. | 100 |
| 16 | Круги отрезные ø180×2,5×22 | шт. | 100 |
| 17 | Круги отрезные ø230×2,5×22 | шт. | 70 |
| 18 | Круги лепестковые КЛО 60 ×30×6 | шт. | 150 |
| 19 | Круги шлифовальные | шт. | 90 |
| 20 | Шлиф. шкурка Н12 | пм | 10 |
| 21 | Шлиф. шкурка бум. водост. 230 ×280 М28 | пм | 20 |
| 22 | Фольга центровочная от 0,1-4 мм | кг | 40 |
| 23 | Шнур теплостойкий ø5мм | кг | 15 |
| 24 | Жидкий ключ WD-40 | бал. | 40 |
| 25 | Герметик силиконовый | тюб. | 20 |
| 26 | Керосин | л | 40 |
| 27 | Шнур лавсановый | м. | 30 |
| 28 | Лакоткань | м | 40 |
| 29 | Резина листовая 4 мм | кг | 20 |
| 30 | Резина МБС эл. изоляц. 5 мм | кг | 30 |
| 31 | Растворитель 646 | л | 30 |
| 32 | Эпималь 9111 | кг | 10 |
| 33 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129 | кг. | 10 |
| 34 | Антикоррозийный состав (Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465) | кг. | 30 |
| 35 | Стеклотеклотекстолит СТЭФ | кг | 20 |
| 36 | Лист медный М1 м 0,8х600х1500 мм | кг | 6 |
| 37 | Лента слюдяная ЛЭСП-934 ТПл 0,13х20 | кг | 50 |
| 38 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1х25 | м | 2000 |
| 39 | Ст. миканит ГФС-ТТ-0,25 | кг | 20 |
| 40 | Припой Пт КР 8,0 ПОС 40 | кг | 20 |
| 41 | Лак ФЛ98 | кг. | 20 |
| 42 | Спирт | л | 50 |
| 43 | Уайтспирит | л | 40 |
| 44 | Бензин | л | 60 |
| 45 | Ацетон | л | 20 |
| 46 | Клей 88 | кг | 200 |
| 47 | Герметик прокладка | тюб. | 40 |
| 48 | Изолента | шт. | 40 |
| 49 | Шнур вакуумный 12х12 | кг | 20 |
| 50 | Шнур вакуумный ø12 | кг | 25 |
| 51 | Шнур вакуумный ø10 | кг | 25 |
| 52 | Шнур шприцованный ø6, ø8 | кг | 15 |
| 53 | Герметик КЛСЕ | кг | 50 |
| 54 | Пластина вакуумная 10 мм | кг | 40 |
| 55 | Эмаль для газоохладителей Темакаут GF Грунт | кг | 30 |
| 56 | Прокладки на газоохладители | шт. | 100 |
| 57 | Прокладки на вывода | компл. | 5 |
| 58 | Сетка плетеная стальная одинарная («Рабица») | м² | 500 |
| 59 | Сетка арматурная сварная кладочная 50×50 | т | 0,5 |
| 60 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 6.,-6,3 мм | т | 0,005 |
| 61 | Маты МТБ-43 | м³ | 50 |
| 62 | Плита м/в ТЕХ БАТТС 75 | м³ | 50 |
| 63 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 1.2 мм | т | 0,2 |
| 64 | Гвозди строительные | т | 0,004 |
| 65 | Стеклоткань Т-11 | м² | 500 |
| 66 | Уплотнительный материал «Клингерсил» 1-4 мм. | кг. | 50 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложение: Приложение №1 на 5л. в 1экз.;  Приложение №2 на 7л. в 1экз.; Приложение №3 на 4л. в 1экз.; Приложение №4 на 3л. в 1экз.;  Приложение №5 на 11л. в 1экз.; Приложение №6 на 3л. в 1экз.; Приложение №7 на 1л. в 1экз.; Приложение №8 на 5л. в 1экз.; Приложение №9 на 3л. в 1экз.; Приложение №10 на 1л. в 1экз.;  Приложение №11 на 1л. в 1экз.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».      			_____________Мирошниченко С.А.

Главный инженер						_____________ Столяров Ю.В.

Начальник КТЦ                                                                    _____________Антонов В.В.

Начальник ЭЦ                                                                     ______________Лугин Д.С.

Начальник ХЦ                                                                     ______________Козлова И.В.

Начальник ТУ                                                                     ______________ Яковлев Д.Ю.

Начальник ОППР						_____________  Иванов Е.В.

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления «ТГК -1» | Дата согласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |