# Приложение 10

| К техническому заданию ремонт основного и вспомогательного оборудования №1114/2.18-356 |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Первомайской ТЭЦ ____________________Столяров Ю.В. "___" августа 2013 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-житель-ность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверх-типовые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная установка | 3 | 230 | ТР | 07.04.14 | 18.04.14 | 12 | Нет. | 34000 |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Котельная установка | 3 | 230 | ТР | 30.06.14 | 10.07.14 | 11 | Нет. | 34000 |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Котельная установка | 4 | 420 | ТР | 24.03.14 | 04.04.14 | 12 | Нет. | 40800 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Котельная установка | 4 | 420 | ТР | 28.07.14 | 08.08.14 | 12 | Нет. | 40800 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Котельная установка | 5 | 420 | РТР | 19.05.14 | 26.06.14 | 38 | Нет. | 40800 |  | 1,8 | 1,8 |  |
| Котельная установка | 5 | 420 | ТР | 18.08.14 | 29.08.14 | 12 | Нет. | 40800 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Котельная установка | 6 | 420 | ТР | 07.07.14 | 18.07.14 | 12 | Нет. | 40800 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Котельная установка | 6 | 420 | ТР | 01.09.14 | 12.09.14 | 12 | Нет. | 40800 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Турбоагрегат | 3 | 58 | ТР | 24.03.14 | 27.03.14 | 4 | Нет. | 34000 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Турбоагрегат | 3 | 58 | ТР | 28.07.14 | 31.07.14 | 4 | Нет. | 34000 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Турбоагрегат | 4 | 60 | РТР | 19.05.14 | 24.06.14 | 36 | Нет. | 34000 |  | 2,236 | 2,236 |  |
| Турбоагрегат | 5 | 46 | ТР | 07.07.14 | 10.07.14 | 4 | Нет. | 34000 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Турбоагрегат | 5 | 46 | ТР | 01.09.14 | 04.09.14 | 4 | Нет. | 34000 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная установка | 5 | 420 | КР | июль | сентябрь | 62 | Установка ЗЗУ | 40800 | 31500 | 15 | 10 | 5 |
| Турбоагрегат | 4 | 60 | КР | июль | август | 35 | Нет. | 34000 | 37000 | 6 | 6 | ---- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная установка | 4 | 420 | КР | июль | сентябрь | 62 | Установка ЗЗУ | 40800 | 40000 | 20 | 15 | 5 |
| Турбоагрегат | 5 | 46 | КР | май | июнь | 35 | Нет. | 34000 | 32000 | 15 | 15 | ------ |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная установка | 6 | 420 | КР | июнь | август | 62 | Установка ЗЗУ | 40800 | 40000 | 20 | 15 | 5 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Начальник ОППР				Иванов Е.В.

Начальник ЭЦ				Лугин Д.С.

Начальник АРС				Бондаренко В.В.

Начальник КТЦ				Антонов В.В.

Примечание:

На 2014 год в план график включаются капитальные, средние, текущие ремонты основного оборудования.

На 2015-2018 год - капитальные, средние  ремонты основного оборудования.