# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту общестанционного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (1105/2.18-443)

Правобережной  ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург  Октябрьская набережная, дом, 108,

Правобережная ТЭЦ-5, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Герасимов А.В., рабочий телефон (812) 901-44-27

начальник ХЦ Черкашина Н.Л., рабочий телефон (812) 901-44-88

начальник ТТЦ Смальцер М.Н., рабочий телефон (812) 901-44-91

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки -  27 050 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году -  2 250 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году -  6 200 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году -  6 200 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году -  6 200 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году -  6 200 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ. По результатам аттестации рабочих мест существуют следующие факторы производственной среды и трудового процесса. Химический. Акустический (шум), вибрация общая, микроклимат (температура, влажность).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного оборудования

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-4 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- Насосные агрегаты водогрейных и паровой котельных;

- Насосные агрегаты химического и топливно-транспортного цеха;

- Запорная и регулирующая арматура ХВО;

- Воздушные компрессора  химического цеха;

- Теплообменное оборудование.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного оборудования Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | 2014г. Текущий ремонт насосного оборудования перечисленного в приложении №1 по 2 группе сложности ремонтов; текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры перечисленного в приложении №2 по 1 группе сложности ремонтов, текущий ремонт теплообменного оборудования по 1 гр. сложности ремонта. |
| 2. | 2015г. Текущий, средний, капитальный ремонт насосного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, компрессоров, теплообменного оборудования. |
| 3. | 2016г. Текущий, средний, капитальный ремонт насосного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, компрессоров, теплообменного оборудования. |
| 4. | 2017г. Текущий, средний, капитальный ремонт насосного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, компрессоров, теплообменного оборудования. |
| 5. | 2018г. Текущий, средний, капитальный ремонт насосного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, компрессоров, теплообменного оборудования |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 6. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

Укрупненная Ведомость объема работ

по ремонту общестанционного оборудования в 2014 г. с января по декабрь                    стоимостью 2 250 тыс. руб.

| №п/п | Наименование оборудования | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосное оборудование: | Ремонт насосов по 2 группе сложности: Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы. Сборка центровка опробывание. |  |  |
| 1.1 | СЭН ст. №11,12, 16 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.1 | СЭН ст. №14 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.2 | СЭН ст.№21,22 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.3 | СЭН ст.№17, 18 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.4 | СЭН ст.№ 19,24, 25,26,27,28 |  | шт | 2 |
| 1.5 | СЭН ст.№20 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.6 | НПТС ст.№1, 2, 3,4 (ВК) |  | шт | 2 |
| 1.7 | НПТС ст.№5 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.8 | РЭН ст №1, 2,3 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.9 | НСВ ст.№1,2,3 (ВК) |  | шт | 1 |
| 1.10 | СЭН ст.№1,2,3,4 (блок 1) |  | шт | 2 |
| 1.11 | ЦНЛ ст.№1,2,3,4 (блок 1) |  | шт | 1 |
| 1.12 | ЦНЗ ст. №1,2,3,4 (блок 1) |  | шт | 1 |
| 1.13 | КЭН-1,2,3,4,5,6 (ВК) | Ремонт насосов по 2 группе сложности: Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы. Сборка центровка опробывание. | шт | 1 |
| 1.14 | НЭВ-1,2,3,4,5 (ВК) | Ремонт насосов по 2 группе сложности: Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробывание. | шт | 1 |
| 1.15 | Насосы подачи мазута НПМ 65/35-500 (9шт) | Ремонт насосов по 2 группе сложности: Разборка соединительной муфты, насоса.(с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Ремонт маслосистемы. Сборка, центровка, опробывание. | шт | 1 |
|  | Насосы импортного производства оборудования ХВО |  |  |  |
| 1.16 | Насос подпиточной воды ст.№1,2 | Ремонт насосов по 2 группе сложности: Разборка соединительной муфты, насоса.(с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы. Сборка, центровка, опробывание. | шт | 1 |
| 1.17 | Насос-дозатор сульфата алюминия ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.18 | Насос-дозатор слабого раствора щелочи ст.1,2 |  | шт | 1 |
| 1.19 | Насос очищенной воды ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.20 | Насос промывной воды ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.21 | Насос нейтрализации ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.22 | Насос подачи серной кислоты ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.23 | Насос подачи щелочи ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.24 | Насос регенерационной воды ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.25 | Насос подпиточной воды ст.№3,4 |  | шт | 1 |
| 1.26 | Рециркуляционный насос ст. №1,2 |  | шт | 1 |
| 1.27 | Повысительный насос ст.№1,2 |  | шт | 1 |
| 2. | Теплообменное оборудование | Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очиска, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание. | шт | 1 |
| 2.1 | Подогреватель сырой воды ст. №1 |  | шт | 1 |
| 2.2 | Подогреватель греющего потока ст. №2 |  | шт | 1 |
| 2.3 | Подогреватель сырой воды ст. №4 |  | шт | 1 |
| 2.4 | Подогреватель сырой воды ст. №4 |  | шт | 1 |
| 3. | Запорная и регулирующая арматура. | Ремонт арматуры согласно приложения 2 по первой группе сложности: Разборка, очистка, промывка, дефектация. Восстановление уплотнительных поверхностей седел, тарелок, клиньев, дисков, шиберов наплавкой с предварительной и последующей проточкой, шлифовкой и протиркой. Замена приварных седел или запрессованных уплотнительных колец. Замена гильзы (для регулирующих клапанов поворотного типа). Устранение дефектов корпуса и крышки выборкой металла на глубину до 5% от толщины стенки). Механическая обработка уплотнительных поверхностей фланцев корпуса (патрубков под приварку) и крышки. Сборка с заменой дефектных деталей. Гидравлическое испытание на плотность и прочность. Ремонт приводов: разборка,очистка, промывка, дефектация; устранение дефектов, сборка, опробование. | шт | 34 |

  - Сроки выполнения работ определяются на основании планов (графиков) ремонтов оборудования и уточняются на этапе месячного планирования в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ (Приложение №5)

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №№6-7) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

# -Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

# -Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

# -Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

# -Правил безопасности при работе  инструментом и приспособлениями (СО153-34.03.204);

# -Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических   предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

# -Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

# -Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

# -Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

# - РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

# -РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

# -РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

# -РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

# -СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с».

# -Общих технических требований к арматуре ТЭС (СО 34.39.504-00);

# -Общих требований по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС ( СО 34.39.605-2002);

# -Руководства по ремонту арматуры высоких параметров (СО 34.39.603-99);

# -Руководства по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2;

# (СО 153-34.39.601);

# -Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65

# (СО 34-38-20197-94);

# -Методических указаний по испытанию сетевых насосов.      СО 34.41.709.

# -Методических указаний по испытаниям конденсатных насосов.   СО 34.41.710.

# -Технических условий на  ремонт насосов 12500-24 (48Д-22). СО 34-38-20064-96.

# -Технических условий на капитальный ремонт насосов ЦН 400-105-У4. СО 34-38-20111-96.

# - Технических условий на капитальный ремонт насосов Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70  СО 34-38-20291-95.

# -Технических условий на капитальный ремонт насосов Д 2000-2 (16НДн), Д 2000-100 (20Д-6),  Д 2500-62 ( 18НДс), Д 3200-33 (20НДн),  СО 34-38-20291-95.

# -Технических условий на капитальный ремонт насосов  СЭ 1250-140-11, СО 34-38-20383-95.

# -Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению»  (СО 34.20.608-2003);

# -Указания ОАО «ТГК-1» от 11.11.2011 № 19-СЛ «Об асбестосодержащих материалах» и требований законодательства Росийской Федерации по охране труда. Запрещающих применение асбестосодержащих материалов при проведении ремонтных работ.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# -обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# -обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

# -иметь свидетельство о членстве в СРО с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.п.2.4; 10.5; 12.10; 18.3; 23.3; 33.1.11 раздела 3 перечня).

# - в соответствии со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса РФ  ТЭЦ-5 относится к особо опасным и технически сложным объектам.

# -подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

# -подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление

# нормативных эксплуатационных характеристик запорной и регулирующей арматуры  в соответствии с требованиями НТД.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, - составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы в 2014 г..

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472420201200 | Вал. ч.18-0-12 (L= 2015мм) 20НА- 22х3 | шт. | 3 |
| 2 | 472420201300 | Вал промежуточный ч. 18-0-14, 20 НА-22х3 | шт. | 2 |
| 3 | 472420401010 | Кольцо ч.18-0-24 , 20 НА-22х3 | шт. | 1 |
| 4 | 472420501000 | Втулка разрезная. ч. 18-0-9. 20 НА- 22х3 | шт. | 4 |
| 5 | 472420601500 | Кольцо уплотнительное Н - 2124 20 НА- 22х3 | шт. | 4 |
| 6 | 472680101000 | Колесо рабочее Н01.005.50.06 , К 80-50-200 | шт. | 1 |
| 7 | 472960101300 | Кольцо уплотнительное ч. 20806 3В 200х2 | шт. | 2 |
| 8 | 473265000200 | Кольцо уплотнительное НПС 65/35-500-4 | шт. | 2 |
| 9 | 473265000300 | Кольцо уплотнительное НПС 65/35-500-6 | шт. | 2 |
| 10 | 473265000800 | Втулка НПС 65/35-500- 16 | шт. | 4 |
| 11 | 472790100300 | Втулка защ. 819.01.140.09 СЭ 1250-140-11 | шт. | 4 |
| 12 | 472790201400 | Втулка защ. 819.01.140.02 СЭ 1250-140-11 | шт. | 2 |
| 13 | 472980701000 | Кольцо упл. лабир. 256.01.00.04 300Д90 | шт. | 2 |
| 14 | 479009000400 | Колесо рабочее ч. 33-1-3 4Н5 х 4 | шт. | 1 |
| 15 | 479060000610 | Втулка насоса 20А-18х1 | шт. | 4 |
| 16 | 713100000000 | Подшипник 310 | шт. | 4 |
| 17 | 711608000000 | Подшипник 1608 | шт. | 4 |
| 18 | 713636000000 | Подшипник 3636 | шт. | 2 |
| 19 | 714663220000 | Подшипник 466322 | шт. | 2 |
| 20 | 715362000000 | Подшипник 53620 | шт. | 2 |
| 21 | 716641400000 | Подшипник 66414 | шт. | 4 |
| 22 | 171900440060 | Клингерсил С 4400 1500х2000х3 | лист | 3 |
|  | Запасные части к насосу типа : KSB ETANORM |  |  |  |
| 23 |  | поз.433 (Торцевое уплотнение) | шт | 1 |
| 24 |  | поз.433 (Торцевое уплотнение) | шт | 1 |
| 25 |  | поз 523 (втулка вала) | шт | 1 |
| 26 |  | поз 930(прожинная шайба) | шт | 1 |
| 27 |  | поз 550(шайба) | шт | 1 |
| 28 |  | поз 920 (шестигранная гайка) | шт | 1 |
| 29 |  | поз 321 (радиальный шарикоподшипник | шт | 2 |
|  | Запасные части к насосу типа: MUNSCH Chemie-PumpenGmbH |  |  |  |
| 30 |  | Радиальный шарикоподшипник | шт | 2 |
| 31 |  | Радиальный роликоподшипник | шт | 2 |
| 32 |  | Уплотнения. | комплект | 1 |
| 33 |  | Упругие элементы муфты | комплект | 1 |
|  | Запасные части к насосу типа: DS 15\144 BRAN+LUEBBE |  |  |  |
| 34 |  | Уплотнения. | комплект | 1 |
|  |  | Мембрана головки насоса | шт | 2 |
|  | Запасные части к насосу типа: LIQUIFLO EQUIPMENT |  |  |  |
| 35 |  | (37 RX1333300000AS, 37 RX6333300000AS ): Втулки и Вал-шестерни | комплект | 1 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды ЦН-6Л Ø-3мм. | кг. | 15 |
| 2 | Электроды ОК 94.55 Ø-3,25мм. | кг. | 11 |
| 3 | Электроды ЦН-12 М Ø-3мм. | кг. | 3 |
| 4 | Электроды ЭА-395/9 Ø-3мм. | кг. | 14 |
| 5 | Электроды УОНИ 13/55 Ø-3мм. | кг. | 30 |
| 6 | Электороды МНЧ-2 , 3мм | кг. | 5 |
| 7 | Сальниковая набивка МС-131 | кг. | 12 |
| 8 | Сальниковая набивка МС-133 | кг. | 5 |
| 9 | Смазка графитовая | кг. | 20 |
| 10 | Смазка «Литол» | кг. | 35 |
| 11 | Алмазная паста 30-60мкм. | шт. | 3 |
| 12 | Притирочные круги 230х2.5х22 | шт. | 40 |
| 13 | Шлифшкурка 14А80. | м.п. | 40 |
| 14 | Прокладочный материал ЛПМ Графлекс 37 (2мм-4мм) | кг. | 20 |
| 15 | Ветошь | кг. | 30 |
| 16 | Керосин технический | л | 30 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор                                                                                          В.Н. Яскевич

Главный инженер                                                                            А.А. Слуцкий

Начальник ОППР                                                                            А.В. Герасимов

Начальник ХЦ                                                                                 Н.Л. Черкашина

Приложение №1

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение и Мощность двигателя кВт | Вес электродвигателя | Вес насоса, тонн | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейной и паровой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭН-11,12, 16 | СЭ 1250-140 | «Насосэнергомаш» г.Сумы, | 1250 | 140 | 1480 | 200 | А4-400У-4У3 | 6 кВ 630 | 2290 | 4.380 | Масляная ванна | качения | 5 |
| СЭН-14 | СЭ 2500-180-8 | «Насосэнергомаш» г.Сумы, | 2600 | 140 | 3000 | 200 | 4АЗМ-1600/6000УХЛ4 | 6 кВ 1600 | 4380 | 2.350 | С контуром смазки гидромуфтфы | качения | 5 |
| СЭН-21,22 | СЭ 2500-180-8 | «Насосэнергомаш» г.Сумы, | 2600 | 140 | 3000 | 200 | 4АЗМ-1250/6000 УХЛ4 | 6 кВ 1250 | 4080 | 2.350 | Масляная ванна | качения | 5 |
| СЭН-17, 18 | 7-АНГК-350.2000-140 | Чехия | 2000 | 140 | 3000 | 200 | 4АЗМ-1000/6- 2УХЛ4 | 6 кВ 1000 | 3000 | 2.450 | Масляная ванна |  | 5 |
| СЭН 19,24 , 25,26,27,28 | КРНА-300/66040 | Германия Дрезден | 1250 | 140 | 1490 | 200 | ДКРА 4519-4Х | 6 кВ 710 | 3500 | 2.100 | Масляная ванна |  | 5 |
| СЭН-20 | РСМ 2 1250-140 | EISIB Новосибирск | 1250 | 140 | 3000 | 200 | 4АЗМ 800/6000 УХЛ4 | 6 кВ 800 | 2820 | 2800 | Масляная ванна | качения | 5 |
| НПТС-1, 2, 3,4 | 300Д90 | Болгария | 1150 | 44 | 1500 | 80 | А-112-4М | 6 кВ 200 | 1580 | 1.034 | Консистентная | качения | 5 |
| НПТС-5 | Д1250-63 | ливгидромаш | 1050 | 44 | 1450 | 85 | А-112-4М | 6 кВ 200 | 1580 | 2.600 | Консистентная | качения | 5 |
| РЭН-1, 2,3 | 300Д90 | Болгария | 1150 | 44 | 1450 | 80 | А-112-4М | 6 кВ 200 | 1580 | 1.034 | Консистентная | качения | 5 |
| НСВ-1,2,3 | 350Д90 | Болгария | 1000 | 40 | 980 | 80 | Асинхронный | 0,4 кВ 200 | 1500 | 1.034 | Консистентная | качения | 5 |
| КЭН-1,2,3, 4,5,6 | КС-50-55 | Насосэнергомаш | 50 | 55 | 3000 | 100 | АИР 1602У3 | 0,4 кВ 15 | 1500 | 0.295 | Консистентная | качения | 5 |
| НЛС- 1,2,3 | СМ-250-200 | Ясногорск | 400 | 22 | 960 | 50 | ASI-315-S80-6 | 0,4 кВ 75 | 500 | 1.930 | Масляная ванна | качения | 0,5 |
| НКП-1,2 | Мега -Плюс | Чехия | 800 | 80 | 1450 | 180 | А-112-4М | 6 кВ 200 | 1500 | 0.850 | Масляная ванна | качения | 5 |
| НТВ-1,2 | ХП-160/49-2,0 | Катайский завод | 160 | 49 | 1450 | 50 | 4А250S2У3 | 6 кВ 75 | 500 | 1.425 | Консистентная | качения | - |
| НВПК – 1,2 | ЦМЛ 125 /153-15/2 | Ясногорск | 150 | 19 | 2920 | 50 | 5АМХ 160S2 | 0,4 кВ 15 | 100 | 0.985 | Консистентная | качения | - |
| НЭВ-1,2,3, 4,5 | 1Д-315-50 | ливгидромаш | 315 | 50 | 2900 | 80 | А250S2У3 | 0,4 кВ 75 | 500 | 1.170 | Консистентная | качения | 5 |
| Насос-эжектор - 1 | ВКС 5/32 | - | 10 | 5 | 1450 | 60 | А112М 4У | 0,4 кВ | 45 | 0.040 | Консистентная | качения | 5 |
| Насос дренажного бака №1,2 | НВ-32-160/151 | Венгрия | 25 | 25 | 2900 | 90 | MG100LA2-28FF | 0,4 кВ 3 | 100 | 0.150 | Консистентная | качения | 1 |
| Насос сырой воды №1, 2 | К-150-125-315 | Катайский завод | 150 | 25 | 1470 | 50 | 4АМУ 180 М4 У2 | 0,4 кВ 30 | 500 | 0.427 | Консистентная | качения | 1 |
| Сетевые насосы СН-1,2,3,4 | СЭ-5000- 70-50.850 | «Насосэнергомаш» г.Сумы | 5000 | 70 | 1500 | 120 | ДА304-560Х-4УI | 6кВ 1250 | 5500 | 5.500 | Масляная ванна | качения | 10 |
| Циркуляционные насосы ЦНЛ-1,2,3,4 | Д-12500- 24 | «Уралгидромаш» | 9000- 12960 | 28-23 | 485 | 50 | АН-1-17- 45-УЗ | 6кВ 1250 | 15000 | 19.800 | Масляная ванна | качения | 20 |
| Циркуляционные насосы ЦНЗ-1,2,3,4 | Д- 3200- 33- 2 | «Насосэнергомаш» г.Сумы | 3200 | 33 | 984 | 50 | А4-400- 6УЗ | 6кВ 400 | 18000 | 2.700 | Масляная ванна | качения | 20 |
| Насосы противопожарные ПЖН-1,2 | ЦН -400- 105 | «Насосэнергомаш» г.Сумы | 400 | 105 | 1480 | 50 | 4АМН315S4УЗ | 6кВ 200 | 200 | 2.569 | Консистентная | качения | 20 |
| Технические насосы ПТН-1,2 | К- 100- 65 | Катайский завод | 100 | 65 | 2900 | 50 | 4АМ180М2УЗ | 0,4 кВ 30 | 130 | 0.320 | Консистентная | качения | 20 |

| Химического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический | Х 65-50-160Е | Катайский завод | 25 | 32 | 2900 | 100 | 5AM 112 М2 УЗ | 0,4кВ 7,5 | 225 | 0.225 | Консистентная | качения | 1 |
| Химический | К 100- 65-200 | Катайский завод | 100 | 50 | 2900 | 100 | АИР160М2УЗ | 0,4кВ 7,5 | 200 | 0.320 | Консистентная | качения | - |
| Химический | К 80- 50-200 | Валдайский завод | 50 | 50 | 2900 | 85 | 4АМУ 160 S2 | 0,4кВ 15 | 220 | 0.300 | Консистентная | качения | 0,5 |
| Насос подачи осадка | АР-60 | Бела русь | 15 | 10 | 1500 | 50 | АИР 100L4У3 | 0,4кВ 4 | 30 | 0.200 | Консистентная | качения | - |
| Насос промывной воды | 200Д 60б | Болгария | 100 | 25 | 1500 | 100 | 0250М-6 | 0,4кВ 55 | 450 | 0.854 | Консистентная | качения | - |
| Химический | АХ 40- 25-160 | Катайский завод | 6,3 | 32 | 2900 | 100 | АИР10082УЗ | 0,4 кВ 10 | 150 | 0.145 | Консистентная | качения | 0,5 |
| Химический | АХ 150 - 125-315 | Катайский завод | 200 | 32 | 2900 | 100 | 4АМ225М4 | 0,4 кВ 55 | 880 | 1.350 | Консистентная | качения | 0,5 |
| Химический | Х 160/29 | Катайский завод | 160 | 29 | 1500 | 100 | 4А МИ 200 М4 | 0,4 кВ 37 | 590 | 0.980 | Консистентная | качения | 0,5 |
| Химический | Х 80- 50-160 | Катайский завод | 50 | 32 | 2900 | 120 | АИР112 М2 | 0,4кВ 7,5 | 240 | 0.300 | Консистентная | качения | - |

| Топливно-транспортного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рециркуляции 1,2 | 4Н-5х4 | Марыйский завод | 36 | 220 | 2980 | 100 | КЩ42-2МОД | 0,4кВ 50 | 460 | 3.150 | Консистентная | качения | 1 |
| Перекачки мазута 1-5 | 12НА-22х6 | Лебедянский завод | 150 | 54 | 1460 | 80 | ВА0Ф72-4УЗ | 0,4кВ 30 | 325 | 1.420 | Консистентная | качения | 1 |
| Перекачки мазута 1-6 | 20 НА- 22х3 | Свессский завод | 600 | 65 | 1485 | 85 | МА 37-52/4ВП | 0,4кВ 140 | 520 | 3.855 | Масляная ванна | качения | 5 |
| Подачи мазута 1-9 | НПС 65/35-500 | Бобруйский завод | 500 | 65 | 2950 | 100 | МА37-52/ВП У-2 | 0,4кВ 160 | 530 | 2.950 | Масляная ванна | качения | 3 |
| Насос подачи мазута I подъема НПМ-1-4 | 5НК-9х1УХЛ | - | 65 | 54 | 2940 | 100 | АИММ 180S2 У2,5 | 380в 22 квт | 220 | 0.450 | Масляная ванна | качения | 1 |
| Перекачки мазута 1-7 | А3 3Вх2 32016-250/10Б | ОАО «Ливгидромаш» | 252 | 100 | 1470 | 100 | А 280 М4 У2 | 380в 132 квт | 1010 | 3.100 | смазка через пресс-маслёнки | качения | 2 |
| Откачки стоков 1,2 | СД 80-18 | - | 80 | 32 | 2900 | 50 | АИР10082УЗ | 0,4 кВ 10 | 150 | 0.275 | Консистентная | качения | 1 |
| Откачки стоков 1,2 | СМ 125-80-315/4 | Ливенский завод | 200 | 32 | 1450 | 80 | А180 S4 У3 | 0,4 кВ 22 | 140 | 0.370 | Консистентная | качения | 1 |
| Замазученные стоки 1,2 | К 45/55А | Катайский завод | 160 | 29 | 1500 | 80 | 4А-1П32М4 | 0,4 кВ 11 | 100 | 0.265 | Консистентная | качения | 1 |
| Дренажные 1,2 | Ш-40-6-18 | Ливенский завод | 18 | 20 | 950 | 60 | ТАМ-132М-386 | 0,4кВ 5,5 | 50 | 0.250 | Консистентная | качения | 1 |

Технические характеристики насосов иностранного производства

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение и Мощность двигателя кВт | Вес электродвигателя кг | Вес насоса, тонн | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос подпиточной воды №1,2 | KSB ETANORM C 065 - 200.C 10 | KSB | 80 | 60 | 2945 | 30 | SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 55 3~Mot 1LG4 183-2AA60-Z 180M IMB3 Th.Cl.F EN 60 034 | 22 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | 0,5 |
| Насос-дозатор сульфата алюминия №1,2 | DS 15\144 BRAN+LUEBBE | NORDERSTEDT / GERMANY Job-No 51128837.1000 | 15л/час; | - | 2760 | 30 | Marelli motori EN.60034-1 IEC 34-1 Mot. 3~ MA63A2-B14 COD.A4CO601C11117 I.Cl.F-PTC IP55 S1 6201-2Z 6201-2Z | 0,18. | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | - |
| Насос-дозатор слабого раствора щелочи №1,2 | DS 15\144 BRAN+LUEBBE | NORDERSTEDT / GERMANY Job-No 51128837.1000 | 15л/час; | - | 2760 | 30 | Marelli motori EN.60034-1 IEC 34-1 Mot. 3~ MA63A2-B14 COD.A4CO601C11117 I.Cl.F-PTC IP55 S1 6201-2Z 6201-2Z | 0,18 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | - |
| Насос очищенной воды №1,2 | KSB ETANORM G 065-200 SP.10 | KSB | 120 | 50 | 2950 | 30 | SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 553~Mot 1LG4 206-2AA60-Z 200L IM B3 Th.Cl.F | 30 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | 0,5 |
| Насос промывной воды №1,2 | KSB ETANORM G 150-250 SP. G 10 | KSB | 165 | 18 | 1460 | 30 | SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 55 3~Mot 1LG4 183-4AA60-Z 180M IM B3 Th.Cl.F | 18,5 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | 0,5 |
| Насос нейтрализации №1,2 | NP 125-80-200B MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH |  | 120 | 12 | 1450 | 40 | ABB Motors 3~Mot M2BA132M4A IEC34-1 3GBA132310-ADA 6208/C3 6207/C3 IP55 Cl. F | 7,5 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | 0,5 |
| Насос подачи серной кислоты №1,2 | LIQUIFLO EQUIPMENT Company Модель 37RX1333300000AS |  |  | - | 925 | 40 | ABB Motors Motor 3~ CL.F ∆T80K IP 55 IEC 34-1 M2V A80 B-6 3GVA083002-BDB | 0,55 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | - |
| Насос подачи щелочи №1,2 . | LIQUIFLO EQUIPMENT Company Модель 37RX6333300000AS |  |  | - | 925 | 30 | ABB Motors Motor 3~ CL.F ∆T80K IP 55 IEC 34-1 M2V A80 B-6 3GVA083002-BDB | 0,55 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | - |
| Насос регенерационной воды №1,2 | KSB ETANORM C 065 - 160. C 10 | KSB | 96 | 35 | 2940 | 30 | SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 55 160M IM B3 IEC/EN 60034 Th.Cl.F 34170 0003 | 15 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | 0,5 |
| Насос подпиточной воды №3,4 | KSB Movitec VSF 45 - 6. | KSB | 39,6 | 116 | 2850 | 30 | SIEMENS 3~Motor DCS -M2 G0G60A3260MG001T Art no 78710322 INS. Cl. F IP 55 S1 IM V1 IEC 34-1 | 22 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | 0,5 |
| Рециркуляционный насос №1,2 | ETANORM C040 -200. C10 |  | 16 | 60 | 2930 | 30 | SIEMENS D-91056 ERLANGEN 3~Mot 1LA7131-2AA60-Z IP 55 132S IM B3 IEC/EN 60034 Th.Cl.F 33157 5003 | 7,5 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | 0,5 |
| Повысительный насос №1,2 | KSB ETANORM C 080-200.C 10 | KSB | 120 | 42 | 2950 | 30 | SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 55 3~Mot 1LG4 206-2AA60-Z 200LIM B3 Th.Cl.F EN 60 034 | 30 | Данные отсутствуют и будут уточнены при направлении ведомостей объемов работ |  | консистентная | качения | - |

Приложение №2

Технические характеристики арматуры

водогрейной и паровой котельных

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры раб. среды | Параметры установленной арматуры Ру; Ду | Тип (ручная, электрифицированная) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |  |
| 1 | Схема теплофикационной установки | Р-16 кгс/см2 Т-150°С | Ру25, Ду600 | Электрифицированная 31c941 нж – 4 шт | Вварная - 4 шт | Эл. привод |  |
| 2 | Схема теплофикационной установки | Р-20 кгс/см2 Т-110°С | Ру25, Ду400 | Электрифицированная 31c941 нж – 10 шт | Вварная - 10 шт | Эл. привод |  |
| 3 | Схема теплофикационной установки | Р-20 кгс/см2 Т-110°С | Ру40, Ду400 | Обратный клапан 19c47 нж – 12 шт | Вварной - 12 шт | Нет |  |
| 4 | Схема теплофикационной установки | Р-6 кгс/см2 Т-70°С | Ру10, Ду400 | Электрифицированная 30ч901бр – 6 шт | Фланцевая - 6 шт | Эл. привод |  |
| 5 | Схема теплофикационной установки | Р-6 кгс/см2 Т-70°С | Ру16, Ду200 | Ручная 30с41 нж – 20 шт | Фланцевая - 20 шт | нет |  |
| 6 | Схема теплофикационной установки | Р-16 кгс/см2 Т-150°С | Ру25, Ду600 | Электрифицированная Затвор дисковый Арматек – 6 шт | Фланцевая - 6 шт | Эл. привод |  |
| 7 | Схема теплофикационной установки | Р-16 кгс/см2 Т-150°С | Ру25, Ду400 | Ручная Затвор дисковый Арматек – 12 шт | Фланцевая - 12 шт | нет |  |
| 8 | Схема теплофикационной установки | Р-16 кгс/см2 Т-150°С | Ру25, Ду250 | Электрифицированная Затвор дисковый Арматек – 12 шт | Фланцевая - 12 шт | нет |  |
| 9 | Паровая котельная | Р-14 кгс/см2 Т-250ºС | Ру40, Ду50 | Электрифицированная KES 976.1 – 4 шт | Фланцевая - 4 шт | Эл. привод |  |

Технические характеристики арматуры химического цеха

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры раб. среды | Параметры установленной арматуры Ру; Ду | Тип (ручная, электрифицир.) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |  |
| 1. | БОУ блок №2 | Конденсат | Ду300, Ру10 | 2 шт. электрифицир. | 2 шт. фланцевая | + |  |
| 2 | Очистные сооружения | Замазученные стоки с шламом | Ду300, Ру10 | 3 шт. электрифицир. | 3шт. фланцевая | + |  |
| 3 | БОУ блок №2 | Конденсат | Ду250, Ру10 | 12 шт. электрифицир. | 12 шт. фланцевая | + |  |
| 5 | БОУ блок №1 | конденсат | Ду300, Ру10 | 3 шт. электрифицир. | 3 шт. фланцевая | + |  |
| 6 | Очистные сооружения | Замазученные стоки с шламом | Ду200, Ру10 | 3 шт. электрифицир. | 3шт. фланцевая | + |  |
| 7 | Кислотной промывки | Сбросные воды В/к и БОУ-1, БОУ-2 | Ду400, Ру10 | 2 шт. электрифицир. | 2 шт. фланцевая | + |  |
| 8 | Кислотной промывки | Сбросные воды В/к и БОУ-1, БОУ-2 | Ду200, Ру10 | 2 шт. электрифицир. | 2 шт. фланцевая | + |  |

Приложение №3

Технические характеристики теплообменного оборудования

| Подогреватель сырой воды (ПСВ – 1) |  |
| --- | --- |
| тип | ПСВ-315-14-23 |
| место установки | Водогрейная котельная |
| год изготовления | 1981 |
| исполнение | Подогреватель поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4924мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0мм. |
| количество трубок | 1210 шт. |
| длина трубок | 4550мм. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1790мм. |
| Диаметр нижней трубной доски | 1450мм. |
| Подогреватель греющего потока (ПСВ – 2) |  |
| тип | ПСВ-315-14-23 |
| место установки | Водогрейная котельная |
| год изготовления | 1981 |
| исполнение | Подогреватель поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4924мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0мм. |
| количество трубок | 1210 шт. |
| длина трубок | 4550мм. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1790мм. |
| Диаметр нижней трубной доски | 1450мм. |
| Подогреватель сырой воды (ПСВ – 4) |  |
| тип | ПСВ-315-14-23 |
| место установки | Водогрейная котельная |
| год изготовления | 1989 |
| исполнение | Подогреватель поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4924мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0мм. |
| количество трубок | 1210 шт. |
| длина трубок | 4550мм. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1790мм. |
| Диаметр нижней трубной доски | 1450мм. |
| Подогреватель сырой воды (ПСВ – 3) |  |
| тип | ПСВ-500-14-23 |
| место установки | Водогрейная котельная |
| год изготовления | 1987 |
| исполнение | Подогреватель поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4970мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0мм. |
| количество трубок | 1926 шт. |
| длина трубок | 4550мм. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1900мм. |
| Диаметр нижней трубной доски | 1560мм. |

Приложение №4

Технические характеристики компрессоров

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Давление | Скорость вращения об/мин | Температура перекачиваемого воздуха, ºС | Тип электродвигателя | Напряжение и Мощность двигателя кВт | Вес электродвигателя кг | Общий Вес кг | Система смазки | Пневмопатрубки | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор сжатого воздуха №1 (ХВО) | ESB 5-10EA | Финляндия | 0,65 | Рмах= 10бар; Рmin= 5бар | 3005 | 0-40 | Класс F, IP54 | 5,5 | 30 | С двигателем 70 | Емкость масляной системы 2.5л | R1/2 | - |
| Компрессор сжатого воздуха №2 (ХВО) | ESB 5-10EA | Финляндия | 0,65 | Рмах= 10бар; Рmin= 5бар | 3005 | 0-40 | Класс F, IP54 | 5,5 | 30 | С двигателем 70 | Емкость масляной системы 2.5л | R1/2 | - |

Приложение №5

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение №6

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Правобережной ТЭЦ

А.А Слуцкий

“__“ __________________ 2014 г.

График

ремонта насосов

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Насосы котлотурбинного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевые насосы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЭН-11 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЭН-12 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЭН-16 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 4 | СЭН-14 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЭН-21 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 6 | СЭН-22 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 7 | СЭН-17 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЭН-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 9 | СЭН 19 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЭН-24 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЭН-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЭН-26 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЭН-27 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 14 | СЭН-28 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЭН-20 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 16 | СЭН-1 (энергоблок) |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЭН-2 (энергоблок) |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 18 | СЭН-3 (энергоблок) |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 19 | СЭН-4 (энергоблок) |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосы подпитки теплосети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НПТС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 21 | НПТС-2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 22 | НПТС-3 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 23 | НПТС-4 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 24 | НПТС-5 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулирующие насосы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | РЭН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 26 | РЭН-2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 27 | РЭН-3 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосы сырой воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | НСВ-1 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | НСВ-2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 30 | НСВ-3 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
|  | Конденсатные насосы: КЭН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | КЭН-2 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | КЭН-3 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 33 | КЭН-4 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 34 | КЭН-5 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 35 | КЭН-6 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
|  | Насосы ливневых стоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | НЛС-1 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 37 | НЛС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 38 | НЛС-3 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосы кислотной промывки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | НКП-1 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | НКП-2 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
|  | Насосы эжектирующей воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | НЭВ -1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 42 | НЭВ -2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 43 | НЭВ- 3 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 44 | НЭВ -4 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 45 | НЭВ -5 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Насос эжектор -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 47 | Насос дренажного бака-1 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Насос дрекнажного бака - 2 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Циркуляционные насосы: |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ЦНЛ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 51 | ЦНЛ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 52 | ЦНЛ-3 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 53 | ЦНЛ-4 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ЦНЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 55 | ЦНЗ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 56 | ЦНЗ-3 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ЦНЗ-4 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосы противопожарные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ПЖН-1 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ПЖН-2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
|  | Технические насосы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ПТН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |
| 61 | ПТН-2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| Насосы топливно-транспортного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Насос рециркуляции м/н №2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 63 | Насос рециркуляции м/н №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Насос перекач.мазутослива №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 65 | Насос перекач.мазутослива №1 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 66 | Насос рециркул. резервуара № 6 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Насос рециркул. резервуара № 7 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Насос рециркул. резервуара № 8 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Насос перекач.резервуара № 6 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Насос перекач.резервуара № 6 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Насос перекач.резервуара № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |
| 72 | Насос перекач.резервуара № 7 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Насос перекач.резервуара № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 74 | Насос перекач.резервуара № 8 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 75 | Насос дренаж.мазутонасосн.№2 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Насос дренаж.мазутонасосн.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 77 | Насос подачи мазута м/н№2 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Насос подачи мазута м/н№2 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Насос подачи мазута м/н№2 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Насос подачи мазута м/н№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |
| 81 | Насос подачи мазута м/н№2 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 82 | Насос откач.зам.стоков НЗС № 2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 83 | Насос откач.зам.стоков НЗС № 2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 84 | Насос откач.зам.стоков нас. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 85 | Насос откач.зам.стоков нас. № 3 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Насос подачи замаз стоков НСЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |
| 87 | Насос подачи замаз стоков НСЗС |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Насос пожаротушения ППТ №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 89 | Насос пожаротушения ППТ №1 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 90 | Насос пенопожаротуш.пенораств |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 91 | Насос рециркуляции м/н №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Насос рециркуляции м/н №2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 93 | Насос перекач.мазутослива №1 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 94 | Насос перекач.мазутослива №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 95 | Насос подачи мазута 1 ст. м/н №3 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Насос подачи мазута 1 ст. м/н №3 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Насос подачи мазута 1 ст. м/н №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |
| 98 | Насос подачи мазута 1 ст. м/н №3 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 99 | Насос подачи мазута 2ст. м/н №3 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 100 | Насос подачи мазута 2ст. м/н №3 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 101 | Насос подачи мазута 2ст. м/н №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 102 | Насос подачи мазута 2ст. м/н №3 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Насос дренаж.мазутонасн.№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |
| 104 | Насос дренаж.мазутонасн.№3 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Насос пенотушения ППТ №2 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 106 | Насос пенотушения ППТ №2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 107 | Насос пенообразователя ППТ №2 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Насос пенообразователя ППТ №2 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Насос дожд. стоков НСДС №7 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Насос дожд. стоков НСДС №7 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| Насосы химического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Насос подачи осадка НО-1 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Насос подачи осадка НО-2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Насос раствора щелочи №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 114 | Насос раствора щелочи №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Насос аммиака |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 116 | Насос гидразина - 1 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 117 | Насос гидразина - 2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Насос гидразина -3 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 119 | Насос раствора аммиака №1 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Насос раствора аммиака №2 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Насос раствора аммиака №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |
| 112 | Насос раствора коагулянта №1 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Насос раствора коагулянта №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Насос фосфата №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 115 | Насос фосфата №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Насос рециркуляции фосфата №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 117 | Насос рециркуляции фосфата №2 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 118 | Насос фосфата №1 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Насос фосфата №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 120 | Насос перекачки и рециркуляции осветительных вод №1 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Насос перекачки и рециркуляции осветительных вод №2 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Насос шламовый №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 122 | Насос шламовый №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Насос предв.очищенной воды №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 124 | Насос предв.очищенной воды №2 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 125 | Повысительный насос №1 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Повысительный насос №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 127 | Насос-дозатор №1 сульфата ал. |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Насос-дозатор №2 сульфата ал. |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Дозатор №1 сл. раствора щелочи |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 130 | Дозатор №2 сл. раствора щелочи |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Рециркуляционный насос №1 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 132 | Рециркуляционный насос №2 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 133 | Насос промывной воды №1 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Насос промывной воды №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |
| 135 | Насос регенерационной воды №1 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Насос регенерационной воды №2 |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Насос подпиточной воды №1 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Насос подпиточной воды №2 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 139 | Насос подпиточной воды №3 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Насос подпиточной воды №4 |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 141 | Насос подачи серной кислоты №1 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 142 | Насос подачи серной кислоты №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Насос подачи щелочи №1 |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Насос подачи щелочи №2 |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Насос нейтрализации №1 |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 146 | Насос нейтрализации №2 |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР                               Герасимов А.В

Начальник КТЦ-2                                 Мишин А.А

Начальник ТТЦ                                   Смальцер М.Н

Начальник ХЦ                                     Черкашина Н.Л

Приложение №7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Правобережной.ТЭЦ

А.А Слуцкий

“__“ __________________- 2014 г.

График

ремонта теплообменного оборудования

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подогреватель сырой воды (ПСВ – 1) |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подогреватель греющего потока (ПСВ – 2) |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |
| 3 | Подогреватель сырой воды (ПСВ – 4) |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |
| 4 | Подогреватель сырой воды (ПСВ – 4) |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР                               Герасимов А.В

Начальник КТЦ-2                                Мишин А.А