# Приложение № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ГЭС-13 ______________ Л.А. Лисс "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  |  |  | Перечень сверхтиповых работ |  | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание | Продол-жительность, сутки |  |  |  |  |  |  | Типовой объём |  | Сверхтиповые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротурбина К-495-ВБ-660 гидрогенератор СВН-1030/120-68 | 2 | 41,6 | КР | 07.07.2014 |  | 12.03.2015 |  | 240 | 1. Разборка и сборка рабочего колеса с заменой втулок 2. Замена повреждённых уплотнений лопастей РК 3.Ремонт съёмного сегмента 4. Ремонт вала турбины 5. Ремонт быстропадающих щитов с частичной заменой цепей Галя. Ремонт закладных частей 6. Ремонт системы ТВС пожаротушения 7. Ремонт направляющего аппарата 8. Замена прокладки между ступицей и диском подпятника, шлифовка зеркала |  | 5-7 лет | 6 лет | 7,5 | 1,7 |  | 5,8 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротурбина К-495-ВБ-660 гидрогенератор СВН-1030/120-68 | 2 | 41,6 | КР | 07.07.2014 |  | 12.03.2015 |  | 240 | 1. Разборка и сборка рабочего колеса с заменой втулок 2. Ремонт быстропадающих щитов с частичной заменой цепей Галя. Ремонт закладных частей 3. Ремонт корпуса ТП с заменой сегментов 4. Контроль и ремонт крепежа крышки турбины 5. Ремонт маслонасосов и замена блока клапанов 6. Ремонт направляющего ап-парата 7. Замена прокладки между ступицей и диском подпятника, шлифовка зеркала 8. Замена сегментов генераторного подшипника |  | 5-7 лет | 6 лет | 24,5 | 10,3 |  | 14,2 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротурбина К-495-ВБ-660 гидрогенератор СВН-1030/120-68 | 3 | 41,6 | КР | 07.07.2016 |  | 12.03.2017 |  | 240 | 1. Разборка и сборка рабочего колеса с заменой втулок 2. Замена повреждённых уплотнений лопастей РК 3.Ремонт съёмного сегмента 4. Ремонт вала турбины 5. Ремонт быстропадающих щитов с частичной заменой цепей Галя. Ремонт закладных частей 6. Ремонт системы ТВС пожаротушения 7. Ремонт направляющего аппарата 8. Замена прокладки между ступицей и диском подпятника, шлифовка зеркала |  | 5-7 лет | 6 лет | 17 | 6,5 |  | 10,5 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротурбина К-495-ВБ-660 гидрогенератор СВН-1030/120-68 | 3 | 41,6 | КР | 07.07.2016 |  | 12.03.2017 |  | 240 | 1. Разборка и сборка рабочего колеса с заменой втулок 2. Ремонт быстропадающих щитов с частичной заменой цепей Галя. Ремонт закладных частей 3. Ремонт корпуса ТП с заменой сегментов 4. Контроль и ремонт крепежа крышки турбины 5. Ремонт маслонасосов и замена блока клапанов 6. Ремонт направляющего ап-парата 7. Замена прокладки между ступицей и диском подпятника, шлифовка зеркала 8. Замена сегментов генераторного подшипника | 5-7 лет |  | 6 лет | 15 | 5,5 | 9,5 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

На 2014 год в план график включаются капитальные, средние, текущие ремонты основного оборудования.

На 2015-2018 год - капитальные, средние  ремонты основного оборудования.

Начальник ПТО				                                                                                                           Ю.В. Микулан

Начальник ЭТУ           					             А.В. Сальников