# Приложение № 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Выборгской ТЭЦ-17 _____________________Чижиков В.Ю. "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ |  | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-житель-ность, сутки |  |  |  |  |  | Типовой объём | Сверх-типовые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Останов II очереди |  |  | ТР | 07.07.14 | 27.07.14 | 21 | С выводом в ВПР К-4,К-5,К-6,ТГ-3,ТГ-4.1. Ремонт дымовой трубы №2 и газоходов.2.Зав. ремонт секционных задвижек Ду300 Ру140 на гл. паропроводе со снятием и установкой (4 шт.).3. Ремонт арматуры Ду175 Ру140 на растопочном паропроводе котлов 2 очереди (5шт.).4. Ремонт секционных задвижек Ду200 Ру230 на питательном трубопроводе (5 шт.).5.Ремонт арматуры сетевых трубопроводов, индикаторов коррозии.6. Ремонт арматуры Ду1600 Ру6 на напорных циркуляционных трубопроводах (3 шт.)7. Ремонт циркводовода. |  |  |  |  |  |  |
| Останов I очереди |  |  | ТР | 04.08.14 | 24.08.14 | 21 | С выводом в ВПР К-1,К-2,К-3,ТГ-2.1. Ремонт секционных задвижек Ду200 Ру100 на гл. паропроводе (5шт.) 2.Ремонт секционных задвижек Ду200 Ру200 на пит. труб-де(3 шт.) и задвижек Ду200 Ру200 по холодной нитке (2шт.).3. Ремонт арматуры сетевых трубопроводов, индикаторов коррозии.4. Ремонт арматуры Ду600 Ру6 на напорных циркул. труб-ах (2 шт.).5.Ремонт циркводовода. |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 1 | 170 | ТР | 31.03.14 | 06.04.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 1 | 170 | ТР | 10.11.14 | 16.11.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 2 | 170 | ТР | 10.03.14 | 16.03.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 2 | 170 | ТР | 13.10.14 | 19.10.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 3 | 170 | ТР | 17.02.14 | 24.02.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 3 | 170 | ТР | 08.09.14 | 14.09.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 350 | ТР | 14.04.14 | 22.04.14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 350 | ТР | 01.12.14 | 09.12.14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 350 | ТР | 12.05.14 | 20.05.14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 350 | ТР | 04.08.14 | 12.08.14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 6 | 350 | ТР | 02.06.14 | 10.06.14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 6 | 350 | ТР | 20.11.14 | 28.11.14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 2 | 27,5 | ТР | 26.05.14 | 29.05.14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 2 | 27,5 | ТР | 20.10.14 | 23.10.14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 3 | 100 | ТР | 14.04.14 | 17.04.14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 3 | 100 | ТР | 08.09.14 | 11.09.14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 4 | 123 | ТР | 12.05.14 | 15.05.14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 4 | 123 | ТР | 06.10.14 | 10.10.14 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел ПТВМ-100 | 2 | 100 | КР | 04.2015 | 07.2015 | 120 | 1.Замена экранов и конвективной части. 2. Замена мазутопроводов в пределах котла. 3. Замена дутьевых вентиляторов ( по дефектации) 4. Замена арматуры на сетевом трубопроводе Ду 600 (3 шт.). 5. Приведение газового хозяйства в соответствии с ПБСГиГ. |  |  |  | 55,0 | 5,0 | 50,0 |
| Турбоагрегат | 4 | 123 | КР | 04.2015 | 05.2015 | 40 | Типовой ремонт. 1. Замена ПСГ-1,2 | 34000 |  | 33000 | 18,0 | 15,0 | 3,0 |
| Генератор типа ТФ-125-2УЗ | 4 | 125 | КР | 04.2015 | 05.2015 | 40 | Типовой ремонт. |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел ПТВМ-100 | 3 | 100 | КР | 04.2016 | 07.2016 | 120 | 1.Замена экранов и конвективной части. 2. Замена мазутопроводов в пределах котла. 3. Замена дутьевых вентиляторов ( по дефектации) 4. Замена арматуры на сетевом трубопроводе Ду 600 (3 шт.). 5. Приведение газового хозяйства в соответствии с ПБСГиГ. |  |  |  | 55,0 | 5,0 | 50,0 |
| Котлоагрегат | 1 | 170 | КР | 05.2016 | 05.2016 | 22 | Типовой ремонт. Приведение газового хозяйства в соответствии с ПБСГиГ. | 40800 |  | 23000 | 10,0 | 10,0 |  |
| Котлоагрегат | 5 | 350 | Модерн. | 02.2016 | 12.2016 | 350 | Модернизация котла в соответствии с проектом c увеличением паропроизводительности до 400-420 т/ч. | 40800 |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 3 | 100 | Модерн. | 03.2016 | 12.2017 | 670 | Модернизация в соответствии с проектом на замену тепломеханического и электрического оборудования в объеме проекта | 34000 |  |  |  |  |  |
| Генератор типа ТВФ-120-2 | 3 | 120 | Модерн. | 03.2016 | 12.2017 | 670 | Замена на турбогенератор типа ТФ-125-2У3 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 3 | 170 | КР | 04.2017 | 06.2017 | 33 | Приведение газового хозяйства котла в соответствии с ПБСГиГ. | 40800 |  | 35000 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |
| Котел ПТВМ-100 | 4 | 100 | КР | 05.2017 | 08.2017 | 120 | 1.Замена экранов и конвективной части. 2. Замена мазутопроводов в пределах котла. 3. Замена дутьевых вентиляторов ( по дефектации). 4. Замена арматуры на сетевом трубопроводе Ду 600 (3 шт.). 5. Приведение газового хозяйства в соответствии с ПБСГиГ. |  |  |  | 55,0 | 5,0 | 50,0 |
| Турбоагрегат | 2 | 27,5 | КР | 05.2017 | 06.2017 | 25 | Типовой ремонт. | 27200 |  | 26200 | 10,0 | 10,0 |  |
| Генератор типа ТВС-30 | 2 | 30 | КР | 05.2017 | 06.2017 | 25 | Типовой ремонт. |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел ПТВМ-100 | 1 | 100 | КР | 05.2018 | 06.2018 | 30 | Типовой ремонт. |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 350 | КР | 05.2018 | 06.2018 | 33 | Типовой ремонт. | 40800 |  | 35000 |  |  |  |
| Котлоагрегат | 2 | 170 | КР | 04.2018 | 04.2018 | 22 | Типовой ремонт. | 40800 |  | 35000 |  |  |  |

Начальник ОППР				С.Н. Елизенцев

Начальник ЭЦ				Н.А. Вакуров

Начальник АРС				А.В. Иванов

Начальник КТЦ				А.А. Кипяченков