                                                                                                                      Приложение № 1










к Договору № _____ от ______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ  

«Нива ГЭС-3. Ремонт поверхностного слоя бетонной облицовки входного оголовка подводящего туннеля»   Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.1-302)

I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ: 
Мурманская область, г. Кандалакша, головной узел Нива ГЭС-3.
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный специалист по надзору за ГТС – начальник ГТЦ КНГЭС Фахурдинов Владимир Мисбахович., мобильный телефон: +7 921 164 64 39
Требования к срокам выполнения работ:

Начало               май 2012 г.

Окончание         июль 2012 г.
Стоимость работ должна определяться по сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года), с индексацией в текущий уровень цен по «Сборникам ССЦ» РЦЦС Мурманской области в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".
II. Требования к выполнению работ.
Цель работы: приведение состояния поверхностного слоя бетонной облицовки входного оголовка подводящего туннеля Нива ГЭС – 3 КНГЭС  в соответствие с требованиями НТД.   
Техническая характеристика входного оголовка подводящего туннеля Нива ГЭС – 3:    -   Длина                                                   58,75м

-   Ширина наибольшая                          12 м
-   Ширина у входа в тоннель                 8,4м.
-   Длина переходного участка               10м.
-   Скорость воды в канале                      2,44-2,8 м/сек

-   Длина эстакады                                   109,76м
-   Высота эстокады                                 8м.
-   Высота здания помещения лебёдок  13,1м.   
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по «Нива ГЭС-3. Ремонт поверхностного слоя бетонной облицовки входного оголовка подводящего туннеля»   Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Разработка  и   согласование  ППР  с  заказчиком.
	комплект
	1

	2.
	Подготовка (зачистка) бетонной поверхности для нанесения защитного гидроизоляционного состава 
	М2
	190

	3.
	Выравнивание поверхности тиксотропным ремонтным составом перед нанесением защитного гидроизоляционного состава
	М2
	110

	4.
	Разборка бетонных конструкций объёмом до 1м3
	М3
	1,5

	5.
	Установка и разборка опалубки
	М2
	22

	6.
	Укладка бетонной смеси В-7 
	М3
	2,5

	7.
	Оштукатуривание карнизов и вертикальных поверхностей по заранее подготовленной поверхности толщина слоя до 0,1м (подпорная стенка, карнизы водосброса, эстакада)
	М2
	350

	8.
	Нанесение защитного гидроизоляционного материала толщиной 5мм
	М2
	190

	9.
	Монтаж карнизных и парапетных сливов из оцинкованного металлического листа толщиной 0,8-1мм.(ограждение канала, парапет здания лебёдок)
	ПМ/ М2
	90/150

	10.
	Установка защитных колпаков на бетонные столбы ограждения 

из оцинкованного металлического листа толщиной 0,8-1мм.
	шт/ М2
	65/18

	11.
	Установка дренажных штуцеров ф-25мм
	шт
	6

	12.
	  Выдача заказчику  исполнительной документации:

- актов на скрытые работы;

- сертификатов на материалы;

- исполнительных чертежей.
	комплект
	2


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации  
Выполнение требований:
1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.2.   РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

1.3.  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.4.  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
1.5.  РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».    
1.6.  СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.7.  РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок»
2. Требования к подрядной организации:
2.1. Общие требования:
2.1.1. Наличие  опыта проведения аналогичных  работ на объектах энергетики   не менее  5  лет.

         2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п 6.1    «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.
         Головной узел Нива ГЭС-3 согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.
2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы  
ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».         
2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

         2.1.5. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.  

         2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).         
         2.1.7. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).
2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения Нива ГЭС-3 производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

         2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;
· быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой,

привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

         2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):  

· погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

· опалубочных, бетонных; 

· огневых;

· верхолазных; 
· с применением пневмоинструмента. 
2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).
2.2.5. Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ с установкой, при необходимости,  защитных ограждений и навесов.
2.2.6. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).  
2.2.7. Досконально знать технологию работ.  

2.2.8. Самостоятельно выполнять (при необходимости)  устройство лесов и подмостей.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  головном узле Нива ГЭС-3. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.11. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

         2.2.12. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

         2.2.13. Работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта.
2.2.14. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.  
3. Оборудование и материалы:
        3.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Бетон  В-7  
	М3
	2,5

	2
	Сталь листовая оцинкованная 0,8-1мм
	т
	1,5

	3
	Гидроизоляционно- защитное покрытие «Kanadiht»
	т
	1.5

	4
	Смесь строительная ремонтная МБР 500 (тексотропная)
	т
	25

	5
	Доска обрезная 30мм.
	М3
	0,8


3.1. Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.2. Перечень оборудования и материалов уточняется в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости, согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.3. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:
1. Подъезд автомобильной техники возможен только до полотна железной дороги. Расстояние от  железной дороги до головного узла Нива ГЭС-3 составляет 200м.
Приложение: 1. Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.

Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
