ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Раякоски ГЭС-6. Капитальный ремонт СУР ГА ст.№1» 
(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, п. Раякоски, ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения работ:

начало –  «01» сентября 2011г.

окончание – «31» октября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании (в соответствии с графиком отключений на 2011г.):

начало –       «26» сентября 2011г.

окончание – «23» октября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление несущей способности металлоконструкций сороудерживающих решеток с  защитой от коррозионного износа. 

Технические характеристики объекта работ:
СУР  г/а №1- 2  шт.

а) вес верхней секции СУР – 665кг.

б) количество верхних секций – 10шт.

в) вес нижней секции СУР – 594кг.

г) количество нижних секций – 10шт.

Технические требования:

1. Гарантия надежности АКЗ не менее 10-и лет.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ по «Раякоски ГЭС-6. Капитальный ремонт СУР ГА ст.№1»
(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Демонтаж-монтаж СУР Г-1 с применением водолазов в соответствии с ППР Заказчика
	шт.
	2

	2
	Очистка секций СУР от железобактерий с применением пескоструйной (водяной) установки  (аналог)
	м2
	300

	3
	Ревизия и ремонт элементов секций СУР:

· замена болтовых соединений на замках нижних секций (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a);
· заплавка и мех. обработка мест язвенной коррозии замков нижних секций (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5);
· усиление (проварка) сварных швов перегородок профилей на секциях СУР (общая длина сварного шва 980 метров, тип тавровый горизонтальный, катет 6,0 мм);

· замена (при необходимости) замков верхних секций (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5).
	компл.
	1

	4
	Обработка металлоконструкции СУР преобразователем ржавчины
	м2
	300

	5
	АКЗ поверхности секций СУР
	м2
	300

	6
	Оформление отчетной ремонтной документации
	компл.
	2


Примечание.*Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. 
Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования ГЭС
Выполнение требований
1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;
· СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;
· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;
· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;
· СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования»;
· Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».
· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования
- иметь опыт выполнения аналогичных работ на  объектах  энергетики  не менее 5 лет
· Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;
· обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

         -иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 12.3, 23.18, 30.11  раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность борудования, зданий, сооружений;

        - объект, на котором выполняются работы, не является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);
· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования
· наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

· электрогазосварочных;
· на пескоструйной (водяной) установке;

· водолазных.

· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования ГЭС;
· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п.

· работы по дефектации СУР №1,2 ГЭС-6, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;
· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ по  ремонту СУР №1,2 ГЭС-6 не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.
2.3 Требования к Субподрядчикам:
· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;
· организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
3. Оборудование, запасные части и материалы:
3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Грунтовка «Виникор ЭП-0199»
	кг
	150

	2
	Эмаль «Виникор - 62» марка Б
	кг
	150

	3
	Преобразователь ржавчины
	кг
	100

	4
	Растворитель марки Р-4 ГОСТ 7827-74
	кг
	50

	5
	Стропа г/п 1,0 тн, длина 2м
	шт.
	4

	6
	Стропа г/п 1,0 тн, длина 4м
	шт.
	4

	7
	Пиломатериалы:

- доска толщиной 40мм  (прокладки между секциями)
	м3
	1,5

	8
	Замок верхней секции СУР (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5)
	шт.
	20

	9
	Болт оцинкованный, резьба М22, длина 75мм
	шт.
	20

	10
	Гайка оцинкованная, резьба М22
	шт.
	20

	11
	Электроды АНО-4, диаметр 3,0мм
	кг
	10

	12
	Бирки для разметки секций СУР
	шт.
	20

	13
	Пескоструйная (водяная) установка (аналог)
	шт.
	1


3.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.
3.3. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Очистка секций, ремонт и покраска секций СУР производится в помещении турбинных затворов ГЭС.
5. Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.
Приложения:

 №1. Проект производства работ (ППР) с приложениями – 9 листов в 1 экз.

 № 2– «Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
Приложение № 2 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

