ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Инструментальное обследование СУР  ГЭС-6, ГЭС-8»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 2300/2.17-1745 )

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, п. Раякоски и п.Борисоглебский, ГЭС-6,8 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ГЭС-8 Сильченко Константин Николаевич

моб. тел.: +7-921-286-86-95

E-mail: knsilchenko@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало – «01» августа 2011г.

окончание – «31» октября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на сороудерживающих  решётках  (далее  СУР)  №1,2 ГЭС-6:

начало – «01» октября 2011г.

окончание – «10» октября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на СУР левого берега ГЭС-8:

начало – «25» августа 2011г.

окончание – «05» сентября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на СУР правого берега ГЭС-8:

начало – «23» сентября 2011г.

окончание – «04» октября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: определение фактического состояния сороудерживающих решёток с точки зрения их работоспособности и надёжности при эксплуатации.

Технические характеристики объекта  (СУР):

По ГЭС-6:

- Вес верхней секции СУР – 655кг.

- Количество верхних секций на 1 гидротурбину – 10 шт.

- Вес нижней секции – 594кг.

- Количество нижних секций на 1 гидротурбину – 10 шт.

5. Тип – металлическая, плоская; из полос специального профиля, крепление на опорных балках.

6.  Габаритные размеры

верхней  секции – высота-5965 мм; ширина- 720  мм

нижней  секции – высота- 5245 мм; ширина- 720 мм

По ГЭС-8:

1. Тип – металлическая, плоская; из полос специального профиля (120×10мм) с просветом 72,4мм; крепление на опорных балках.

2. Габаритные размеры – высота-1310мм; ширина-6000мм.

3. Количество – 4 шт., каждая из которых состоит из 9 частей.

4. Количество опорных балок – 12 (4×3шт.)

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Инструментальному обследование СУР: №1,2 ГЭС-6; №1,2,3,4 ГЭС-8»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление графика, программы обследования и согласование её с Заказчиком | компл. | 1 |
| 1 | Выполнение инструментального обследования сороудерживающих решеток Г-1 ГЭС-6 и ГЭС-8 | компл. | 2 |
| 2 | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованного гидромеханического оборудования. |  |  |
| 3 | Подготовка и предоставление Заказчику технического отчета по инструментальному обследованию СУР | экз. | 3 |

Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.  6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

-объект  не  является  особо  опасным,  технически  сложным;

-при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

-обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента  (Приложение №5 к Техническому заданию);

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

  - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

  - наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы, имеющих право:

- быть производителем работ.

  - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

  - доскональное знание особенностей проводимых работ;

  - Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- на высоте.

  - обеспечить составление ППР;

  - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуются.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку техники и автотранспорта ГСМ.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж №R1Ra 4003a «ГЭС Раякоски. Предохранительные решетки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж 10-4475 С «Сороудерживающая  решётка» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж 10-5471 С «Сороудерживающие  решётки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж 10-4476 Е «Сороудерживающие  решётки. Опорные балки» - 1 лист в 1 экз

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента»- 1 листах в 1 экз.

Приложение № 5 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.