	Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ 

«Нижнетуломская ГЭС-13. Ремонт бетона блока Г/А № 4 здания ГЭС-13 способом смолоинъекции»

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:   Мурманская область, Кольский район,  

п. Мурмаши, ул. Советская, д. 1, Нижне-Туломская ГЭС   Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

инженер по ремонту  ПТО КТГЭС  Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553)69-227. 
Требования к срокам выполнения работ:
Начало:         «01»   сентября   2011г.

Окончание:   «30»   сентября   2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.
Цель работ:   
- повышение плотности и водонепроницаемости бетона отдельных элементов сооружения, восстановление защитного слоя бетона, защита бетонных поверхностей с помощью специальных растворов и смесей для придания поверхности бетона гидрофобных свойств;  восстановление  технических  характеристик  гидросооружения  в  соответствии  с  требованиями  НТД.  
Основные технические характеристики:  

1. Нижняя потерна здания ГЭС. Расположена в подводном массиве водоприемника здания ГЭС на отметке   - 4.00м. Поперечные размеры 1,5 х 2,77м. Разделена температурными швами на  4 блока.

2. Насосная галерея. Расположена в подводном массиве  здания ГЭС на отметке -4.00м. Имеет размеры 3,85 х 4,0м. Разделена температурными швами на 4 блока.
УКРУПНЁННАЯ Ведомость

объёмов работ:  «Нижнетуломская ГЭС-13. Ремонт бетона блока Г/А № 4 здания ГЭС-13 способом смолоинъекции»    Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	№
п/п
	Наименование и подробное описание работ
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1.
	Подготовка и согласование с Заказчиком ППР 
	ППР
	1

	2.
	Насосная галерея, блок 4 Г/А
	
	

	2.1.


	Ремонт бетона на участках  с капиллярно-поровой фильтрацией методами инъектирования на вертикальных поверхностях стен (у деформационных и строительных швов). 
	м2
	21,6

	2.2.
	Устранение активной фильтрации через бетон  методами инъектирования на вертикальных поверхностях стен (по температурным и строительным швам). 
	 м.п
	12,5

	2.3.
	Нанесение гидроизоляционного покрытия мембранного типа на поверхность бетона (2слоя).
	м2
	23,6

	2.4.
	Установка и демонтаж разборных лесов
	м2
(проекции)
	8

	3.
	Нижняя потерна, блок 4 Г/А
	
	

	3.1.


	Ремонт бетона на участках  с капиллярно-поровой фильтрацией методами инъектирования на  поверхностях свода потерны.
	м2
	10,7

	3.2.
	Ремонт защитного слоя бетона высокопрочными фиброармирующими растворами на своде потерны толщиной слоя до 150мм
	м2
	1,5

	3.3.
	Устранение активной фильтрации через бетон  методами инъектирования  на своде потерны (по швам и трещинам).
	м.п
	11

	3.4.
	Нанесение гидроизоляционного покрытия мембранного типа на поверхность бетона (2слоя)
	м2
	16.5

	4.
	Уборка и вывоз строительного мусора с объектов ремонта.  
	     т
	по факту

	5. 
	Оформление  отчётной ремонтной документации  и  выдача Заказчику   в  электронном виде (в формате «_.pdf»)  и  на бумажном носителе.            
	комплект
	2


Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.    

                                                   Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.
Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

1.1. СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
1.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.3.  ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.5. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций». 
1.6. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».     

1.7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда в строительстве  ч. 1.  Общие требования».
1.8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство».
1.9. СНиП 2.03.01 -84 (1996) Бетонные и железобетонные конструкции. 
1.10. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:
2.1.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 5-ти лет.
2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам (раздел III, п\п. 2.4., 12.9.,    «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства..
2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).   

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество и экологическую безопасность.

2.1.6. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.  
2.1.7. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к Техническому заданию).
2.1.9.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на Нижне-Туломской ГЭС.
2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Нижне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.
2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, с опытом работы на гидротехнических сооружениях ГЭС и обладающих соответствующей квалификацией для выполнения   специальных  ремонтных   работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), имеющих право: 

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами.  
2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):  

- на высоте; 
- инъекционных   (со специальными ремонтными составами и смесями);

- бетонных;

- плотницких;

- погрузо-разгрузочных (стропальщики);

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).
2.2.5. Персонал, выполняющий работы с применением электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.
2.2.6. Персонал, выполняющий работы с применением пневмоинструмента, монтажного пистолета  должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).
2.2.7. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  НТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.  
2.2.8. Досконально знать технологию ремонта с использованием применяемых материалов.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств.
2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.
2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.  

2.2.13. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2.2.14. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации. Составление ППР,  актов на скрытые работы и т.п.   Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому  ремонту  в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

2.2.15. Разработать, согласовать с Заказчиком и обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с календарным технологическим  графиком ремонта.
2.2.16. Технические требования: 

- применяемые для ремонта бетона материалы должны иметь способность функционально воздействовать на бетон как материал, имеющий минеральную основу и обладающий вяжущими свойствами;

- выбор материала осуществить, исходя из следующих критериев: долговечности, расхода и стоимости.
- поглощение инъекционного раствора (смеси) может не соответствовать объему и     метражу инъекционных скважин, т.к. отдельными скважинами могут быть вскрыты зоны дефектного бетона со значительными объемами поглощения смеси. В связи с этим  расход материалов для инъекции уточняется по факту.

2.2.17. Особенности производства работ на объектах Заказчика:

- подача материалов к месту работ и уборка строительного мусора возможна вручную с проходом по маршевым лестницам.

- помещение нижней потерны характеризуются наличием условий, создающих повышенную опасность по степени поражения электрическим током (высокая влажность, токопроводящие стены и полы). 
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

2.3.5. Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
3. Оборудование, запасные части и материалы:
3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:
	  №    п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол - во

	1. 
	Полимерная полиуретановая композиция
	л
	360

	2. 
	Пакер металлический в сборе
	шт.
	180

	3. 
	Смесь фиброармированная высокопрочная, специального назначения 
	кг
	70

	4. 
	Смесь специальная быстротвердеющая для быстрого устранения открытой фильтрации (Аквастоп)
	кг 
	120

	5. 
	Смесь цементная ремонтная (Магакрет, Неореп)
	кг
	150

	6. 
	Цементная гидроизоляционная смесь мембранного типа (Равинекс Флэкс)
	кг
	135


3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.
3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью работ согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
Приложение. 

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                      Приложение № 1 
к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 
1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 
PAGE  
4

