Приложение №1
к Поручению на проведение 

закупочных процедур
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт закладных частей и бетона водосброса в пролете № 2 ГЭС-4»
Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»
(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-269)
ОКВЭД – 40.10.4, ОКДП - 4530020
I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-4 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ Степашкин Сергей Анатольевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93
E-mail: sastepashkin@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения работ:

начало –        май 2013г.

окончание –  сентябрь 2013г.
Расчётная (максимальная) цена закупки:  600,00 тыс. руб. без учета НДС,
в том числе:

· стоимость материалов – 70,00 тыс. руб. без учёта НДС;

· стоимость ЗИП – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 600,00 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.
Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО.
Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных условий работ:

· на высоте;
· водолазные работы.
II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического  состояния  водосброса,  его  элементов  с  использованием  современных  материалов  для  обеспечения  его  устойчивости.
2. Описание и основные технические характеристики:
2.1. Водосбросное отверстие №2

	Габаритные размеры водосбросного отверстия, м.
	13,5×6,53

	Отметка порога затворов, м.
	111,5

	Расчётная отметка ВБ, м.
	117,5

	Отметка порога ремонтного заграждения, м.
	105,5


2.2. Ремонтное заграждение водосброса

	Тип
	секционное

	Количество секций, шт.
	10

	Габариты:

· длина, м.;
· высота, м.
	13,5

от 1,024 до 1,672

	Масса секций, тн.
	от 4 до 4,3

	Общая масса заграждения, тн.
	42


3. Технические требования:
3.1. До начала работ перед водосбросным отверстием №2 ГЭС-4 необходимо установить ремонтное заграждение.

3.2. Установка и выемка ремонтного заграждения производится согласно имеющегося ППР с привлечением водолазной станции силами Подрядчика.

3.3. Для внутриобъектового (по территории ГЭС-4) перемещения ремонтных балок  необходим автотранспорт для перевозки длинномеров до 13,5 м.

3.4. Для производства работ возможно привлечение крана Заказчика на пневмоколесном ходу г/п до 25 тн.

3.5. Выемка секций ремонтного заграждения производится по согласованному с Заказчиком графику после обследования и ремонта затворов водосброса,  выполняемых  по  отдельным  договорам.

3.6. Для удаления дефектного бетона необходимо применение пневмо- или электроинструмента.

3.7. Возможно применение погружных насосов производительностью до 50 м3/час для откачки воды из полости между ремонтным заграждением и водосбросом.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Ремонт закладных частей и бетона водосброса в пролете № 2 ГЭС-4»   
Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

Требования к срокам выполнения работ на затворах водосброса:
Начало:          «20» мая 2013г.

Окончание:   «30» сентября 2013г.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Разработка  ППР  и  согласование  его  с  Заказчиком
	компл.
	1

	2
	Погрузка и перевозка ремонтного заграждения к месту монтажа перед началом работ и к месту хранения по окончании работ
	компл.
	1

	3
	Установка и выемка ремонтного заграждения в пролете водосброса №2 ГЭС-4
	компл.
	1

	4
	Работа водолазной станции при установке и выемке ремонтного заграждения
	маш.-смена
	9

	5
	Откачка воды насосами из полости между ремонтным заграждением и водосбросом
	маш.-смена
	48

	6
	Срубка деструктивного бетона  по периметру затвора и на  водосливной  грани водосброса №2 ГЭС-41
	м3
	2

	7
	Выборочное армирование поврежденных участков бетонных конструкций
	1тн. 
	0,1

	8
	Бетонирование поврежденных участков бетонных сооружений ГЭС-41
	м3
	3

	9
	Уборка строительного мусора по окончании работ
	тн.
	1

	10
	Оформление отчетной ремонтной документации
	экз.
	2

	11
	Резерв  средств  на  выполнение   дополнительных  работ,  выявленных  по  результатам  дефектации  и  не  включённых  в  укрупнённую  ведомость
	тыс.  рублей
	25


1 Объёмы бетонных работ перед затвором водосброса определены по визуальной оценке при проведении водолазных осмотров без испытаний деструктивного бетона и замеров повреждений  и  должны  быть  уточнены  в  ходе  производства  работ.
Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;
-  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».
· СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;
· РД 31.84.01.90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:
· Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик водосброса в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения работ по  ремонту гидротехнических  сооружений не менее 3 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 6.1,  6.2,  раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;
· объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;
· работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;
· Подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента  ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определённой настоящим договором. (Приложение №1 к Техническому заданию);
· Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС);
· Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:
· предпочтительно иметь в регионе расположения ГЭС-4 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленного объёма ремонтных работ;

· располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ;
· единоличного осмотра конструкций гидротехнических сооружений.
· персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· на высоте;
· погрузочно-разгрузочных работ (стропальщики);
· арматурных, опалубочных, бетонных;
· водолазных работ.

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента, должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.04.11г. №340н);
· досконально знать технологию ремонта и особенности производимых работ;
· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;
· желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;
· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;
· самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;
· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ, а именно перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации. Составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы и т.п. Работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;
· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;
· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.
2.3. Требования к Подрядчикам  при  привлечении  Субподрядчиков:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство  о  членстве  в  СРО  с  допуском  на  виды  работ  согласно  п.33.11  «Перечня  видов  работ…»  утв.  Приказом  №624  от  30.12.2009г  Минестерством  регионального  развития  РФ;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;
· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;
· Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик:
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Бетон  класса  В25
	м3
	3

	2
	Доска обрезная 20-40 мм.
	м3
	0,1

	3
	Арматура класса А-III 10÷16 мм
	тн.
	0,1


3.2. Подрядчиком поставляются вспомогательные (расходные) материалы, или запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации и отсутствующие на складе Заказчика.
Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 160 км., расстояние до г. Мурманск 360 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.
3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Оплата проживания на объектах КПГЭС:
4.1. За наличный расчёт при 100% предоплате;
4.2. За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:
· реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;
· гарантия об оплате за проживание в течение 30-ти дней;
· № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».
Приложения:

1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз. 
2. Приложение №2. Чертёж №82 ПА 116862 МЧ «Водосброс. Модернизация. Механическое оборудование. Монтажный чертёж» – 2 листа в 1 экз.

3. Приложение №3. Чертёж №R1Rа 30350 «Водосбросное отверстие» - 1 лист в 1 экз.
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

