Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-1. Ремонт подвесной изоляции ОРУ-110кВ»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-2107)

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530631 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г. Полярные Зори, Нива ГЭС-1 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-1,2 КНГЭС Андронов Сергей Сергеевич, мобильный тел.: 8 (921) 168-64-46

1.2. Период действия закупки:

начало:          май 2015г.

окончание:   октябрь 2015г.

1.3. Стоимость закупки – 400,0 тыс. руб. без учета НДС

в том числе:

- стоимость оборудования – 50,0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал –   0,00     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –   0,00     тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал –   400,0 тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал –   0,00     тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель работ: восстановление эксплуатационных характеристик подвесной изоляции ОРУ-110кВ ГЭС-1 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в соответствие с требованиями НТД.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта.

3.2.1. Размеры ОРУ: 58000 х 67000 мм.

3.2.2. Опоры порталов: металлические решетчатые сварные.

3.2.3. Высота от поверхности земли до гирлянд подвесных изоляторов: от 10,5 до 14м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ГЭС-1. Ремонт подвесной изоляции ОРУ-110кВ»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

Сроки выполнения работ:

Начало:        01.05.2015г.

Окончание: 31.10.2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1 | Ознакомление с чертежами и схемой ОРУ-110кВ непосредственно на объекте. | объект | 1 |
| 1.2 | Разработка и согласование с заказчиком проекта производства работ (ППР) и графика проведения работ. | комплект | 1 |
| 1.3 | Закупка подвесных стеклянных изоляторов, тип: ПС6Б или их аналогов. | шт. | 16 |
| 1.4 | Подготовка инструментов, приспособлений, установка инвентарных лесов для проведения работ по замене изоляторов. | комплект | 1 |
| 2 | Работы по замене подвесных стеклянных изоляторов. |  |  |
| 2.1 | Проведение испытаний новых подвесных стеклянных изоляторов перед установкой. | шт. | 16 |
| 2.2 | Снятие поврежденных подвесных стеклянных изоляторов. | шт. | 16 |
| 2.3 | Установка новых подвесных стеклянных изоляторов. | шт. | 16 |
| 2.4 | Предоставление заказчику отчетной документации по окончании работ: - сертификатов на применяемые изделия; - актов выполненных работ, - протоколов испытаний и т.д. | комплект | 1 |
| 2.5 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 10 |

Примечание: работы по замене подвесных стеклянных изоляторов на ОРУ-110кВ из-за особенностей компоновки оборудования будут проводиться в 3-4 этапа, в период с мая по август 2015г. по заранее согласованному графику.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

5.1.2.  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

5.1.3.   «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н).

5.1.4. СТО «Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования» (Приложение 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» №275 от 23.04.2007г.).

5.1.5. ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

5.1.6.  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» 2003г.

5.1.7. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» Ящура А.И. -М.: НЦ ЭНАС, 2005.

5.1.8. СТО 17330282.27.140.001-2006. Стандарт организации. Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1.  Наличие опыта проведения заявляемых работ не менее 3 лет.

5.2.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: раздел III п.20.11, п.33.4 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

ОРУ-110 Нива ГЭС – 1 согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ не относится к особо опасным, технически сложным объектам.

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.1.5. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика.

5.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.1.7. Работники подрядной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

5.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

5.2.1.9. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения КНГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

5.2.2.2. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту, монтажу подвесной изоляции и других специальных работ.

5.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

5.2.2.4. У персонала, выполняющего специальные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

5.2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.2.2.6. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

  - на высоте;

  - погрузо-разгрузочных (стропальщики).

5.2.2.7. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

5.2.2.8. Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности ремонтируемого оборудования.

5.2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

5.2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

# 5.2.2.11. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций.

5.2.2.12. Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

5.2.2.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

5.2.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект ремонта. вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

5.2.2.17. Обеспечить постоянное присутствие на время проведения работ на ГЭС-1 ответственного руководителя работ.

5.2.2.18. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.2.2.20. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта.

Приведённый перечень документов не является исчерпывающим и подлежит корректировке в каждом конкретном случае в зависимости от выполняемых работ и должен содержать всю документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

| № п/п | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акты выполненных работ по ремонту оборудования. | В течение 5 дней после окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, оборудование. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | При необходимости | Подрядчик |
|  | Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
|  | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ремонтных работ.

Перечень основных материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подвесной стеклянный изолятор, тип: ПС6Б (или аналог). | шт. | 16 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.1. Требования к ТМЦ.

6.1.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.1.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.1.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования;

7.2. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложения:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» -

на 1 листе в 1 экз.

2. Перечень присоединений ОРУ-110кВ ГЭС-1, на которых необходимо провести ремонт подвесных стеклянных изоляторов - на 1 листе в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень

присоединений ОРУ-110кВ ГЭС-1, на которых необходимо провести ремонт подвесных стеклянных изоляторов.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гирлянда изоляторов от здания ГЭС в районе Т-2 фаза «С» | шт. | 1 |
| 2. | Гирлянда изоляторов от здания ГЭС в районе Т-2 фаза «В» | шт. | 2 |
| 3. | Гирлянда портала ОРУ-110 кВ со стороны В-110 Т-1 фаза «В» | шт. | 1 |
| 4. | Гирлянда портала ОРУ-110 кВ со стороны Т-1 фаза «С» | шт. | 1 |
| 5. | Гирлянда портала ОРУ-110 кВ в районе отходящих шлейфов РТ-110 Т-2 и РТВ-2 Л-148 фаза «В» | шт. | 1 |
| 6. | Гирлянда портала ОРУ-110 кВ в районе отходящих шлейфов РТ-110 Т-2 и РТВ-2 Л-148 фаза «С» | шт. | 1 |
| 7. | Гирлянда портала Л-148 в районе ТН Л-148, фаза «В» | шт. | 2 |
| 8. | Гирлянда портала системы шин Л-148, фаза «С» | шт. | 1 |
| 9. | Гирлянда портала 1 системы шин 110 кВ, фаза «А» | шт. | 2 |
| 10. | Гирлянда портала 2 системы шин 110 кВ, фаза «В» | шт. | 1 |
| 11. | Гирлянда промежуточного портала Л-101, Л-111, фаза «В» | шт. | 1 |
| 12. | Гирлянда промежуточного портала Л-102, Л-112, фаза «В» | шт. | 2 |