Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту

«Ремонт помещений лебедок головного узла ГЭС-2 с заменой стяжки перекрытий,

оконных и дверных блоков»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-273)

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4520152 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кандалакшский район, пос. Нивский, головной узел Нива ГЭС-2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

главный специалист по надзору за ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - начальник ГТЦ КНГЭС  Фахурдинов Владимир Мисбахович – тел.: +7(921) 164-64-39

1.2. Период выполнения работ:

начало:         июнь 2014г.

окончание:   декабрь 2014г.

1.3. Обобщённые характеристики выполняемых работ:

Ремонт стяжки на перекрытии в помещениях лебедок головного узла ГЭС-2, S = 267 м².

1.4. Стоимость закупки –  1000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость материалов  – 600 тыс. руб.  без учета НДС.

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 1000 тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании).     Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель работ: выполнение комплекса работ по приведению состояния помещений лебедок головного узла Нива ГЭС – 2   КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в соответствие с требованиями НТД.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта.

Здание  одноэтажное,  длинна- 50м,  ширина- 5м,  высота- 3,5м.  Плиты  перекрытия-  ж/б  монолит.  Здание  расположено  на  эстакаде  на  высоте  7м.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по

«Ремонт помещений лебедок головного узла ГЭС-2 с заменой стяжки перекрытий,

оконных и дверных блоков»  Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1».

Начало               «01» июля 2014 г.

Окончание         «31» августа  2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с особенностями проведения ремонта непосредственно с выездом на объект для уточнения объемов работ. | объект | 1 |
| 2 | Подготовка и согласование с Заказчиком графика проведения работ и ППР. | комплект | 1 |
| 3 | Снятие старой цементной стяжки t=6см, с вывозом строительного мусора. | м2 | 267 |
| 4 | Устройство армированной сетки шагом 15*15 см. Арматура А-l, диаметр 3-4 мм | т | 4 |
| 5 | Устройство новой цементной стяжки t= 6 см. | м3 | 16 |
| 6 | Грунтовка в один слой полов. | м2 | 267 |
| 7 | Окраска в один слой полов. | м2 | 267 |
| 8 | Установка металлопластиковых дверей. Размер 1800*980 мм* | шт. | 3 |
| 9 | Установка оконных стеклопакетов. Диаметр рамы Ø 900 мм.* | шт. | 29 |
| 10 | Выдача Заказчику комплекта отчетных документов по результатам проведения работ. | комплект | 1 |
| 11 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации, и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 20 |

*Размеры  оконных  и  дверных  блоков  уточняются  перед  началом  работ.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  СО 34.20.501-2003  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций и сетей  РФ»;

5.1.2. 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

5.1.3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

5.1.4. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

5.1.5. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

5.1.6. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.1.7. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

5.1.8. ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

-  Наличие  опыта работ по выполнению аналогичных работ  не менее  3  лет;

- Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика;

-    обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям

ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-    акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения КНГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ, указанных в укрупненной ведомости;.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- у персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

  - на высоте;

  - погрузо-разгрузочных (стропальщики);

  - электрогазосварочных;

  - связанных с установкой арматуры и заливкой бетона.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности ремонтируемого сооружения;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ГТС;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку зданий и сооружений из ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по КНГЭС.

# Приемку выполненных работ по текущему ремонту здания осуществляется представителем  гидротехнического  цеха  КНГЭС в присутствии исполнителей ремонтных работ. Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из  ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из ремонта с недоделками.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- акт о выявленных дефектах;

- акт дефектации;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты промежуточной приемки;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

5.4. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение Субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалов, поставляемые Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент ПЦ 500. | т | 6 |
| 2 | Арматурная сетка шагом 15*15 см, А-1 диаметр 3мм. | т | 4 |
| 3 | Грунтовка (праймер). | кг. | 45 |
| 4 | Краска половая. | кг. | 45 |
| 5 | Оконные блоки (стеклопакеты). | шт | 29 |
| 6 | Дверные блоки (металлопластиковые). | шт. | 3 |

6.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материа-лов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» - на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику  Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.