Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Ремонт узлов (замена клапанов срыва вакуума) гидроагрегата ст. №2 ГЭС-6»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-2272)

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ЭМЦ ГЭС-6,7: Романов Роман Владимирович, рабочий телефон +7-921-039-6900.

1.2 Период действия закупки:

Начало                 август 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3. Стоимость закупки – 600,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 300,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 600,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ в заводских условиях по изготовлению и последующей замены и настройки пружинных клапанов срыва вакуума с обеспечением его нормальной эксплуатации

  - Описание и основные технические характеристики клапана срыва вакуума:

| Тип клапана | пружинный |
| --- | --- |
| Количество клапанов, шт | 2 |
| Диаметр, мм. | 250 |
| Вес клапана, кг. | 110* |
| Время закрытия | регулируемое |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Ремонт узлов (замена клапанов срыва вакуума) гидроагрегата ст. №2 ГЭС-6»

(вид ремонта)	(наименование основных фондов)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)           (наименование филиала)

Срок выполнения работ:

начало –        «11» августа 2014г.

окончание –  «05» сентября 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт оборудования: |  |  |
| 1 | Разработка конструкторской документации на изготовление клапанов срыва вакуума и согласование её с Заказчиком | комплект | 1 |
| 2 | Изготовление в заводских условиях клапанов срыва вакуума в соответствии с разработанной конструкторской документацией. Поставка на объект Заказчика | шт. | 2 |
| 3 | Разработка и согласование с Заказчиком ППР, сетевого графика ремонтных работ | комплект | 1 |
| 4 | Производство ремонтных работ: |  |  |
| 4.1 | Снятие дренажного трубопровода (Ф=20мм.) | м. | 1,5 |
| 4.2 | Снятие старых клапанов срыва вакуума, включая шток, рычаг, направляющую кривую. | шт. | 2 |
| 4.3 | Установка, настройка новых клапанов срыва вакуума | шт. | 2 |
| 4.4 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включённых в укрупнённую ведомость. | Тыс.руб. | 18 |

За 20 дней до начала проведения ремонта подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 173302282.27.140.018-2008 «Гидротурбинные установки, условия поставки. Нормы и требования»;

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Общие требования.

- опыт работы по ремонту гидротурбин не менее 3 лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства: п.п.23.18, 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624;

- объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

- Специальные требования.

- предпочтительно иметь в регионе расположения ГЭС-6 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных и прочих работ по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

# - быть производителем работ (руководителем работ по наряду).

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования ГЭС-6 и с опытом работы на гидроагрегатах иностранного производства Тампелла;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку установок из текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

# Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемых при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | План подготовки к ремонту агрегата (установки). | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 3 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. 4.1. | Проект производства работ (ППР). Комплект документов ППР включает: а) ведомость планируемых работ по ремонту; б) сетевой (линейный) график ремонта; в) программу вывода энергоустановки в ремонт, план-график отключений, обеспечивающих безопасные условия производства работ согласно правилам техники безопасности; г) программу приемки энергоустановки из ремонта; д) комплект технологических документов для ремонта; е) конструкторскую документацию на специальные грузоподъемные устройства; ж) конструкторскую документацию на специальную технологическую оснастку; з) пояснительную записку, включающую обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении ремонтных работ". | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 5. | Акт готовности электростанции к ремонту установки. | За 10 дней до начала ремонта | Заказчик |
| 6. | Ведомость параметров технического состояния установки перед ремонтом. | За 5 дней до начала ремонта | Заказчик |
| 7. | Акты проведения испытаний установки перед ремонтом в соответствии с утверждённой формой.. | Непосредственно перед ремонтом. | Заказчик |
| 8. | Акты о выявленных дефектах оборудования установки. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик Заказчик |
| 9. | Акты дефектации оборудования установки. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик Заказчик |
| 10. | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 11. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 12. | Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 13. | Акты на приемку из ремонта оборудования, входящего в установку, в том числе: - протоколы, справки, ведомости и другие документы, составленные совместно Заказчиком и Исполнителем ремонта и отражающие: а) перечень выполненных плановых работ; б) перечень работ, выполненных сверх запланированных объемов (перечень выполненных дополнительных работ); в) перечень невыполненных работ, предусмотренных согласованной ведомостью планируемых работ, и причины их невыполнения; г) перечень работ, рекомендуемых к выполнению в следующий плановый (капитальный, средний, текущий) ремонт; д) перечень отраслевых предписаний, циркуляров и др., а также информационных сообщений заводов-изготовителей, требования которых выполнены в процессе ремонта; е) перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований, причины отклонений и др. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 14. | Ведомости основных параметров технического состояния оборудования после ремонта. | после окончания приёмо-сдаточных испытаний | Заказчик Подрядчик |
| 15. | Акт на приемку из ремонта установки. | В течении 3 дней после окончания приёмо-сдаточных испытаний | Подрядчик Заказчик |
| 16. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
| 17. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 18. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --------------- |  |  |

6.2. Запасные части, поставку которые производит подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клапана срыва вакуума | шт. | 2 |

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров, и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учётом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- за наличный расчёт при 100% предоплате;

- за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж №А211599 «ГЭС Раякоски. Сборочный чертеж направляющего аппарата (разрез). Н=20,5 м, N=19590 л.с., n=167 об/мин» – 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж №32.33.776-ОСБ «Клапан срыва вакуума Ф140» – 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж №А241431 «ГЭС Раякоски. Сборочный чертеж воздушного клапана Ф250» – 1 лист в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.