Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  работ по

Реконструкции освещения здания  Подужемской ГЭС Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3400/2.4-4474

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

ККГЭС Республика Карелия, Кемский р-н, Подужемская ГЭС (ГЭС-10)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭТС Седельников А.С. тел. (8142) 713893,  89114015633,

E.mail: sedelnikov@karelia.tgk1.ru

Контактное лицо по Подужемской ГЭС-10:

Заместитель начальника ПТО Геккин Владимир Анатольевич, тел. (814-58) 2-08-92

Начальник ГЭС-10 Лебедев Сергей Александрович, тел. (81458) 2-16-69

Требования к срокам выполнения работ:  август - декабрь 2011 г.

Поставка материалов для проведения монтажных работ   -  август 2011 г.

Окончание СМР   - 30 сентября 2011г.

Окончание пуско-наладочных работ, приемосдаточные испытания,

оформление отчетной документации – 22 декабря 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Целью проведения монтажа освещения зданий Подужемской ГЭС-10 является создание архитектурной подсветки здания с применением светодиодных светильников.

Выполнение работ

Монтаж светотехнического оборудования согласно проекта 27-07/20.10-ЭС на ГЭС-10 и           (далее – проект).

Ориентацию светильников (установку углов освещения) после монтажа осуществить под надзором авторов Дизайн-проекта создания архитектурной подсветки зданий Подужемской ГЭС-10 .

Проект находится у начальника ЭТС Седельникова А.С., тел. (8142) 71-38-93,

моб. 8-911-401-56-33

Минимальный гарантийный срок эксплуатации результата работ устанавливаются не менее 60 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Условия по поставке оборудования и материалов

Светотехнические изделия (прожекторы), согласно спецификации по проекту

27-07/20.10-ЭС - Подужемская ГЭС, приобретаются Заказчиком и предоставляются Подрядчику в качестве давальческих материалов.

Силовое электрооборудование, кабельные изделия, электромонтажные изделия,  согласно спецификации по проектам 27-07/20.10-ЭС-Подужемская ГЭС для выполнения заявляемых на конкурс объемов монтажных работ поставляются Подрядчиком.

Ведомость объема работ

по монтажу освещения зданий Подужемской ГЭС.

| № п/п | Перечень планируемых работ. | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление ППР на основе Методических указаний ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком до начала работ. | Подрядчик |
| 2. | Составление плана совместных мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной безопасности, согласование с Заказчиком до начала работ. | Подрядчик Заказчик |
| 3. | Составление графика выполнения работ по монтажу освещения зданий Подужемской ГЭС-10 и представление его на согласование Заказчику до начала работ. | Подрядчик Заказчик |
| 4. | Предоставление до начала выполнения работ списков лиц, участвующих в работе по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком выполнения работ. | Подрядчик |
| 5. | Выполнить строительно-монтажные работы наружной архитектурной подсветки зданий Подужемской ГЭС-10 согласно проекта. | Подрядчик |
| 6. | Проведение пуско-наладочных работ, ориентирование светильников архитектурной подсветки зданий Подужемской ГЭС-10 согласно проекта. | Подрядчик |
| 7. | Предоставление отчетной документации. По окончании работ предоставить паспорта на оборудование, протоколы испытаний и измерений. | Подрядчик |

Условия производства работ и требования к персоналу подрядной организации

Производство работ:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента и грузоподъемной техники.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках иметь право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3.Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт проведения работ на высоте и верхолазных работ.

- Желательно наличие  сертификата в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.).

- Самостоятельно выполнять транспортное и техническое обеспечение работ: использование грузоподъемных механизмов, перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

Подрядчик  должен:

Обеспечить:

- Перед направлением конкурсного предложения организовать выезд инженерного персонала на Подужемскую ГЭС для обследования объекта.

- При организации работ обеспечить выполнение требований РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163/.

- При организации работ обеспечить выполнение требований ПОТРМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

- Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ. До начала работ согласовать конкретный срок проведения работ  у   главного инженера Каскада Кемских ГЭС.

- Представление отчетной документации по ГЭС в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на флеш-карте формата SD.

- Наличие механизмов инструментов и материалов для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, вспомогательных (расходных) материалов для выполнения заявляемых объемов работ.

- Обязательная утилизация отходов, появляющихся в процессе работы.

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»

- Соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Требования к Субподрядчикам:

при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства,

выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок Договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличие данные документы, получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на торги.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

24. Пусконаладочные работы

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче  оферты. В любом  случае  этот срок не должен быть менее 90 календарных дней следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.

Начальник ЭТС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					Седельников А.С.

(подпись)