ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

- «Ремонт здания насосной промливневой канализации НПЛК,

- здания канализационной насосной фекальных стоков,  здания павильона расходомеров»

(Номер закупки по ГКПЗ – 3100/2.16-1484)

- Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25, Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Дмитриев Дмитрий Анатольевич – начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-27; e-mail: Dmitriev.DA@karelia.tgc1.ru;

Сажина Ольга Андреевна – инженер сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-91; e-mail: sazhina.oa@karelia.tgc1.ru;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

начальник гидротехнической службы – Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80;

e-mail: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август   2013 г.

Окончание          октябрь  2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки - 542 000,00 руб. без учета НДС.

в том числе:

- стоимость материалов 246,711 тыс. руб. без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

3-й квартал -  542 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к выполнению работ

- Цель работы:  Выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния зданий насосной промливневой канализации (НПЛК), канализационной насосной фекальных стоков, павильона расходомеров, конструктивных элементов и конструктивных узлов данных зданий с использованием современных материалов и технических решений.

- Требования к сметно-договорной документации:

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с приказом  ОАО «ТГК-1» от 01 июля 2013г. №79 «О порядке формирования стоимости  работ по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1» c возможностью применения понижающего коэффициента к стоимости работ.

Величина понижающего коэффициента, указанная подрядчиком в сметно-финансовом расчёте в составе оферты, является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования, зданий и сооружений или каких-либо других причин. Предполагаемый подрядчик производит  расчёт стоимости ремонта в соответствии с прилагаемым сметным расчетом (приложение №1 к ТЗ) и предлагаемым подрядчиком понижающим коэффициентом  и прикладывает расчёт к оферте.

При этом применение понижающего коэффициента позволит снизить размер предельной стоимости работ по техническому заданию, что является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика будут регулироваться договором подряда на ремонт, составленным по прилагаемой форме.

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Описание и технические характеристики объектов:

Петрозаводская ТЭЦ в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ  относится к особо опасным и технически сложным объектам капитального строительства.

3.1 Здание канализационной насосной станции – отдельно стоящее, отапливаемое, круглой формы в плане, частично заглубленное в грунт. Год постройки здания – 1976г.

Основные геометрические характеристики здания:

- наружный диаметр здания в плане: 8.735м;

- отметка чистого пола:  0.000м;

- отметка пола подвального помещения: - 4.750м;

- отметка низа монолитной железобетонной плиты покрытия : +4.750м;

Основные несущие конструкции здания:

- несущие наружные стены здания выше отм. +0.600м выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм;

- несущие наружные стены здания ниже отм. +0.600м выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм;

- внутренние стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120 и 250мм;

- перекрытия выполнены в виде монолитных железобетонных плит толщиной 180мм и 360мм по железобетонным монолитным балкам;

- покрытие в осях "А-Б/1", "Б-В/1", "В-Г/1" выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по железобетонной монолитной балке и кирпичным стенам;

- балки покрытия в осях "А-Г/1" выполнены стальными из швеллеров №12;

- балки монорельса выполнены из двутаврового профиля №18 и №24.

Состав слоев кровли в осях "А-Б/1", "Б-В/1", "В-Г/1":

- наплавляемая рулонная гидроизоляция;

- цементно-песчаная стяжка;

- утеплитель;

- пароизоляция.

3.2 Здание павильона расходомеров – отдельно стоящее, одноэтажное, прямоугольной формы в плане. Год постройки – 1976г.

Основные геометрические характеристики здания:

- размеры в плане 6,34х9,78м;

- отметка чистого пола – 0.000м;

- отметка низа монолитной железобетонной плиты покрытия – +4.6м;

Основные несущие конструкции здания:

- несущие наружные стены здания выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм;

- перекрытия выполнены в виде монолитных железобетонных плит толщиной 180мм.

Состав слоев кровли:

- наплавляемая рулонная гидроизоляция;

- цементно-песчаная стяжка;

- утеплитель;

- пароизоляция.

3.3 Здание насосной промливневой канализации НПЛК – отдельно стоящее, одноэтажное, прямоугольной формы в плане. Год постройки – 1976г.

Основные геометрические характеристики здания:

- размеры в плане 6,48х6,53м;

- отметка чистого пола – 0.000м;

- отметка пола подвального помещения - -6,24м;

- отметка низа монолитной железобетонной плиты покрытия – +3,36;

Основные несущие конструкции здания:

- несущие наружные стены здания выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм; подземная часть – железобетонные;

- перекрытия выполнены в виде монолитных железобетонных плит толщиной 180мм.

Кровля мягкая рулонная совмещенная.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

Ремонту здания насосной промливневой канализации НПЛК, здания канализационной насосной фекальных стоков,  здания павильона расходомеров

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало: август 2013

Окончание: октябрь 2013

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание канализационной насосной фекальных стоков |  |  |  |
|  | Разборка облицовки парапетов из листовой стали шириной до 400мм | м | 27,5 |
|  | Разборка рулонного кровельного покрытия кровли | м2 | 60 |
|  | Демонтаж существующей цементно-песчаной стяжки (толщина 20 мм) | м2 | 60 |
|  | Разборка насыпного утеплителя (керамзит) толщина засыпки 15 см и прокладочной пароизоляции | м2 | 60 |
|  | Укладка паро-гидроизоляции (ИЗОСПАН D) | м2 | 60 |
|  | Устройство теплоизоляции кровли толщиной 50мм (материал «Пеноплекс») | м2 | 60 |
|  | Устройство цементно-песчаной стяжки под водоизоляционный кровельный ковер, материал цементно – песчаный раствор марки М100 толщиной 20мм | м2 | 60 |
|  | Грунтовка основания битумной грунтовкой под кровельное покрытие | м2 | 60 |
|  | Устройство кровельного покрытия (верхний слой - ИЗОПЛАСТ ЭКП-4.5; нижний слой - ИЗОПЛАСТ ЭПП-4) | м2 | 60 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (материалы рулонные кровельные для нижних слоев - ИЗОПЛАСТ ЭПП-4) с нахлестом 30 см | м | 27,5 |
|  | Установка существующих листов облицовки парапетов из листовой стали толщиной 0,7 мм, шириной до 400мм | м2 | 11 |
|  | Отбивка старой разрушенной штукатурки | м2 | 17,2 |
|  | Демонтаж старого разрушенного кирпича и цементно-песчаного раствора | м2/м3 | 14,3/1,7 |
|  | Кладка наружной версты кирпичного цоколя (толщ. 510 мм) на глубину до 240 мм, соблюдая перевязку швов старой и новой кладки с тщательным заполнением раствором всех швов (кирпич керамический марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50) | м2/м3 | 14,3/1,7 |
|  | Устройство боковой битумной обмазочной гидроизоляции кирпичного цоколя (2 слоя) | м2 | 17,2 |
|  | Оштукатуривание кирпичного цоколя по металлической сетке | м2 | 17,2 |
|  | Устройство водослива цоколя (ширина развертки 200 мм) | м/м2 | 23,8/4,8 |
|  | Очистка металлическими щетками поверхности металлических балок | м2 | 12,6 |
|  | Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлических балок Уайт-спиритом | м2 | 12,6 |
|  | Огрунтовка металлических конструкций опор ЭП-057 | м2 | 12,6 |
|  | Окраска металлоконструкций опор за 2 раза ЭП-1236 | м2 | 12,6 |
|  | Зачистка оголенной арматуры плит покрытия от ржавчины | п.м./м2 | 7/0,12 |
|  | Обработка зачищенной оголенной арматуры составом MASTERSEAL 300 | п.м./м2 | 7/0,12 |
|  | Восстановление защитного слоя бетона толщиной 25 мм с применением композитных материалов (раствор на основе сухой смеси EMAKO 90 или EMAKO NANOCRETE R2 | м2 | 17 |
|  | Закладка проемов кирпичом, соблюдая перевязку швов старой и новой кладки (2 проема 2,2х1,2х0,38) с оставлением проема под вставку 2-х оконных блоков | м2/м3 | 3,84/1,46 |
|  | Установка оконного блока (ОС 1,2х0,6, площадь 0,72 м2) | шт | 2 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах шириной раскрытия до 10мм (раствор на основе ГИДРОТЕКС) | п.м. | 3 |
|  | Снятие деревянного дверного блока в кирпичных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (2,1х1,2м) | шт | 3 |
|  | Установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах с полотном глухим однопольным (дверь металлическая утепленная 2,1х1,2 м) | шт | 3 |
|  | Установка дверного врезного замка | шт | 3 |
|  | Установка дверного доводчика PALLADIUM 1060D(60-80) | шт | 3 |
|  | Разборка поврежденной отмостки | м3 | 0,2 |
|  | Подсыпка щебеночного основания – слой 10 см (щебень марки М400, фракции 5-20 мм) | м2 | 2 |
|  | Устройство бетонной отмостки шириной 0,6 м, высотой 150 мм с уклоном 2% от ширины отмостки - бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,2 |
|  | Заделка примыканий и трещин в отмостке цементно-песчаным раствором марки М50 | п.м./м3 | 20/0,04 |
|  | Оштукатуривание поврежденных участков стен цементно-песчаным раствором внутри здания (площадь участков до 10 м2, толщина слоя 10 мм) | м2 | 13 |
|  | Улучшенная масляная окраска, ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 130 |
|  | Улучшенная масляная окраска, ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 43 |
| Здание павильона расходомеров |  |  |  |
|  | Разборка облицовки карниза из листовой стали шириной до 400мм | м | 12,7 |
|  | Кладка наружной версты кирпичной кладки отдельных участков стен (силикатный кирпич) | м3 | 0,5 |
|  | Устройство листов облицовки парапетов из листовой стали толщиной 0,7 мм шириной до 400мм | м2 | 5,1 |
|  | Усиление кирпичной кладки стен с трещинами шириной раскрытия более 5мм: - очистить шов, предназначенный к армированию от старого раствора на глубину 60мм с последующей промывкой водой; - заполнить очищенный шов цементно-песчаным раствором на глубину 30-40мм; - установить арматуру Ø6АI в шов и заполнить шов цементно-песчаным раствором полностью под расшивку. Состав цементно-песчаного раствора 1:1 | м | 15 |
|  | Снятие деревянного дверного блока в кирпичных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (2,1х1,2м) | шт | 1 |
|  | Установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах с полотном глухим однопольным (дверь металлическая утепленная 2,1х1,2 м) | шт | 1 |
|  | Установка дверного врезного замка | шт | 1 |
|  | Установка дверного доводчика PALLADIUM 1060D(60-80) | шт | 1 |
|  | Окраска клеевыми составами улучшенная | м2 | 90 |
| Здание насосной промливневой канализации НПЛК |  |  |  |
|  | Разборка облицовки парапетов из листовой стали шириной до 400мм | м | 26 |
|  | Разборка рулонного кровельного покрытия кровли | м2 | 42,3 |
|  | Разборка существующей цементно-песчаной стяжки (толщина 20 мм) | м2 | 42,3 |
|  | Разборка насыпного утеплителя (керамзит) толщина засыпки 15 см и прокладочной пароизоляции | м2 | 42,3 |
|  | Укладка паро-гидроизоляции (ИЗОСПАН D) | м2 | 42,3 |
|  | Устройство теплоизоляции кровли толщиной 50мм (материал «Пеноплекс») | м2 | 42,3 |
|  | Устройство цементно-песчаной стяжки под водоизоляционный кровельный ковер, материал цементно – песчаный раствор марки М100 толщиной 20мм | м2/м3 | 42,3/2,1 |
|  | Грунтовка основания битумной грунтовкой под кровельное покрытие | м2 | 42,3 |
|  | Устройство кровельного покрытия (верхний слой - ИЗОПЛАСТ ЭКП-4.5; нижний слой - ИЗОПЛАСТ ЭПП-4) | м2 | 42,3 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (материалы рулонные кровельные для нижних слоев - ИЗОПЛАСТ ЭПП-4) с нахлестом 30 см | м | 26 |
|  | Устройство покрытий парапетов из листовой стали толщ. 0,7мм, шириной до 400мм | м2 | 21 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичной стены методом инъектирования (Аквидур-ЭС) | м | 15,4 |

Примечания:

1. В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

2. Подрядчик производит сортировку  металлолома и остального строительного мусора. Высвобождаемый металлолом Подрядчик самостоятельно транспортирует и передает в распоряжение Заказчика по соответствующему акту приема – сдачи.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на выполнение работ  «Ремонт здания насосной промливневой канализации НПЛК, здания канализационной насосной фекальных стоков,  здания павильона расходомеров»

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»  ОАО «ТГК-1».

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Выполнение ремонтных работ должно соответствовать:

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

- РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- ПОТ РМ -020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах».

- СТО 17330282.27/100/003 – 2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве».

- «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

- Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

- Требованиям других действующих, нормативно технических документов.

  - Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

  - При проведении работ Подрядчик не должен нарушать режима (технологического процесса) работы на объекте, а также обязан обеспечить полную безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности и безопасности труда.

  - Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение на период выполнения работ, кроме общего помещения для персонала Подрядчиков, расположенное на 2-м этаже здания СБК.

  - Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуск к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах):

6.     Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1.  Опалубочные работы

6.2.  Арматурные работы

6.3.  Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>

10.   Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждений конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Участник открытого запроса предложений должен:

- иметь опыт работы по проведению заявляемых работ;

- проводить работы  с соблюдением  всех действующих градостроительных норм и требований, требований по охране окружающей среды, требований строительных норм и правил, правил пожарной безопасности и требований СНиП 31-05-2003, СНиП 21-01-97;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

- при необходимости, для соблюдения графика производства работ, иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни;

- при необходимости сбора отходов на территории Петрозаводской ТЭЦ, согласовать с ответственным представителем Заказчика место сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

- гарантийный срок на выполненные работы – 2 года.

2.2. Специальные требования:

Участник открытого запроса предложений обязан:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявляемых работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- иметь персонал, обученный и аттестованный по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, иметь разрешение на работу на территории Республики Карелия или г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования (сооружения);

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Участник должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь у работников, выполняющих заявленные работы, однотипную спецодежду с названием и логотипом организации-подрядчика;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов освидетельствования скрытых работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

33.1. Промышленное строительство

33.1.11. Тепловые электростанции

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договор субподряда должен быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3. Материалы:

3.1.  Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик в соответствии со сметой (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2.  Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами.

  - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - При наличии материалов на складе Заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает или получает их у Заказчика. Материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению.

При производстве работ предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, то есть документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов, как ГОСТ, СНИП, технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь «гигиенический сертификат», подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материла на окружающую среду, жизнь и здоровье людей.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

- Локальная смета – в 1 экз. на 10 л.