ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Ремонту потерны Гирвасской плотины»

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

номер закупки по ГКПЗ 3200/2.16-1471

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский район, п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС, Каскад Сунских ГЭС, филиала «Карельский», ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по ремонту ПТО Пирогов А.А.  тел. (814-51) 2-07-04

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» -

начальник гидротехнической службы В.Н. Нюхтиков тел.(8142) 71-38-80

Период выполнения работ:

Начало                июнь  2013 г.

Окончание          декабрь 2013 г.

Начало работ по ремонту                                       июнь 2013 года

Окончание работ по ремонту                                 октябрь 2013 года

Начальная (максимальная) цена закупки:

475 000,00 руб., без учета НДС, включая затраты на материалы и запчасти.

Финансирование по кварталам:

3 квартал – 475 000 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальной ресурсной сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Техническая характеристика объекта:

Потерна водосливной железобетонной части Гирвасской плотины расположена в теле плотины на отм.95,50 м. Длина – 96 м, ширина – 1,0 м, высота – 2,0 м. Потолок потерны – свод R=0,5 м, В потерну с напорной стороны выходят вертикальные дрены бетона плотины, расположенные выше свода сечением 150х150 мм длиной 2,8 м – 67 шт. и дрены основания плотины сечением 200х200 длиной 3,0 м – 67 шт., которые выходят в лоток в полу потерны. Лоток собирает фильтрационную воду к центру потерны и по отводящей трубе вода сбрасывается в нижний бьеф плотины.

Деформационные швы имеют противофильтрационные устройства в виде битумных шпонок.

На деформационных швах для наблюдений установлены 5 щелемеров, в настоящее время не работоспособных.

Цель работ: Устранение фильтрации воды по деформационным швам плотины, восстановление дренажных устройств потерны, восстановление КИА (щелемеров) на деформационных швах, отвод фильтрационной воды от нижнего бьефа плотины с устройством мерного водослива.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объема работ по ремонту

потерны Гирвасской плотины Пальеозерской ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочистка дренажа потерны |  |  |  |
| 1 | Очистка вертикальных дрен подошвы плотины сечением 200х200 мм. глубиной 3 м. от спрессовавшегося ила с песком и продуктами выщелачивания бетона перфораторным бурением. | шт. п. м. | 67 201 |
| 2 | Дополнительная промывка вертикальных дрен после разбуривания. | п. м. | 201 |
| 3 | Очистка горизонтальной водоотводной дрены сечением 200х200 мм. штангами. | п. м. | 96 |
| 4 | Разборка рыхлого бетона отмостки внутри потерны. | куб. м. | 1,52 |
| 5 | Гидродинамическая очистка бетонной поверхности. | кв. м. | 76,8 |
| 6 | Установка вертикальной опалубки. | кв. м. | 19,2 |
| 7 | Установка сетки арматурной 100х100х5 мм. (3,3 кг/м2). | кв. м. | 76,8 |
| 8 | Устройство бетонной подливки толщиной 30 мм. отмостки потерны с уклоном 0,01, класс бетона В15. | куб. м. | 3,82 |
| 9 | Устройство гидроизоляции горизонтальной бетонной поверхности материалом PCI KANADICNT (РАСХОД 4 КГ/М2). | кв. м. | 76,8 |
| 10 | Очистка потерны от строительного мусора с перемещением вручную на расстояние 120 м. | куб. м. | 1,52 |
| Установка шелемеров |  |  |  |
| 1 | Сверление горизонтальных отверстий в ж/бетонных конструкциях для установки анкерных болтов диаметром 10 мм. длиной 100 мм. | шт. | 20 |
| 2 | Установка анкерных болтов диаметром 10 мм. на глубину 0,1 м. - 20 шт. | т. | 0,0011 |
| 3 | Установка настенных трехосных щелемеров на деформационные швы. | шт. | 5 |
| Устройство мерного водослива |  |  |  |
| 1 | Разборка скального грунта для организации водослива в русло донного водосброса (1000х500х500 мм., L-75 м). | куб. м. | 18,75 |
| 2 | Перемещение крупно-обломочного скального грунта вручную на расстояние 55 м. | т. | 54,38 |
| 3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтального отверстия диаметром - 100 мм. в ж/б конструкции на глубину 250 мм. | отв. | 1 |
| 4 | Установка трубы оцинкованной, диаметр - 100 мм. | п. м. | 0,5 |
| 5 | Сверление горизонтального отверстия в бетоне диаметром 10 мм. на глубину 100 мм. | отв. | 2 |
| 6 | Установка анкерных болтов диаметром 10 мм. на глубину 0,1 м. - 2 шт. | т. | 0,0001 |
| 7 | Изготовление и установка металлического крепления для трубы водослива из уголка 25х25х4 мм. | т. | 0,0015 |
|  | Материалы, инструмент и приспособления |  |  |
|  | Подрядчик самостоятельно обеспечивает работы по капитальному ремонту материалами, инструментом и приспособлениями. |  |  |

Гарантийный срок результата Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Примечание для потенциального подрядчика:

Перед подачей документов на открытый запрос предложений желательно ознакомиться с условиями производства ремонта и его объема с выездом на объект.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Требования к производству работ:

1.     Выполнение требований:

  - ПТЭ 2003г.  подраздел 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздел 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздел 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

  - РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  №3/1996 г.

  - ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.

  - ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Руководствоваться техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

  - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

  - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

  - Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

  - Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту зданий и сооружений не менее 5 лет.

- Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт ремонтов зданий и сооружений, для ведения работы (штукатуры-моляры 4-5 разряда, плотники-бетонщики 3-5 разряда).

  - Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду.

- Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное

обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объекте Каскада Сунских ГЭС;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие виды работ с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

11. Подрядчик самостоятельно организовывает погрузку, разгрузку и вывозку мусора на площадки временного хранения, образовавшегося в ходе выполнения работ; ежедневно организовывает и производит уборку рабочих мест;

12. Подрядчик самостоятельно обеспечивает местом проживания своего персонала;

13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

14. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

15. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО,  на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Запасные части и материалы:

- Запасные части и материалы, поставляются подрядчиком для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации.  При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает их у заказчика.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Перечень запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к Договору и уточненной ведомостью в пределах стоимости, указанной в оферте.

Производство работ:

1.   Гирвасская плотина расположена в Кондопожском районе поселок Гирвас.

2. Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные                 СО 34.04.181-2003.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

  - Опалубочные работы

  - Арматурные работы

  - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1 Смета – в 1 экз. на 4 л.