Приложение № 2 к договору №

от_________________________

График оказания услуг по

обследованию сетей 0,4 кВ, 6 кВ-10 кВ на наличие перенапряжений с выдачей рекомендаций.

Начало  оказания услуг: 01 октября 2012 года

Конец оказания услуг: 30 ноября 2012 ода.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь 6 7 8 9 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 1. | Анализ принципиальной схемы сетей 0,4 кВ, 10 кВ ГЭС и схем их релейной защиты. Сбор исходной информации для расчетов, выбор мест регистрации коммутационных перенапряжений в сетях 10 кВ и разработка устройств для присоединения к этим сетям (с возможностью оставления их для целей длительного мониторинга возникающих перенапряжений), выбор мест регистрации коммутационных перенапряжений в сетях 0,4 кВ и в цепях релейной защиты оборудования ГЭС. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка технической программы по переключениям в сетях10 кВ ГЭС с целью регистрации перенапряжений, производство измерений реального уровня коммутационных перенапряжений в сетях 10 кВ, 0,4 кВ и цепях РЗА при производстве коммутаций в сети 10 кВ, определение факта срабатывания установленных ОПН в сети 10 кВ ГЭС, оценка эффективности имеющихся мер по ограничению перенапряжений. . |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оценка уровня перенапряжений в сетях 10 кВ, 0,4 кВ и цепях РЗА, разработка рекомендаций по установке средств защиты, оформление отчета по проведенной работе. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4. | Передача отчетной документации на согласование заказчику в электронном виде. |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5. | Передача отчетной документации на согласование заказчику на бумажном носителе. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |

от ЗАКАЗЧИКА:	                                                                              	от ПОДРЯДЧИКА :

Заместитель генерального директора-

директора филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

____________________ В.В. Белов

Главный бухгалтер

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ Е.В.Герлиц

Согласовано:

Директор ККГЭС ___________ С.Ю. Чугров